## TRI
Project 01 | [8 empty] | Trial | Project Finish Time | Success
Task | Depends on | a [min] | m [most probable] | b [max] | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | 1 | 59.3736 | 1
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.47205 | 5.9716 | 5.9716 | 2 | 60.3473 | 0
E | D | 7 | 7 | 7 | 5.9716 | 0.13673 | 7 | 12.9716 | 3 | 62.1451 | 0
F | D | 5 | 8 | 13 | 5.9716 | 0.54674 | 9.7018 | 15.6734 | 4 | 61.769 | 0
G | D | 3 | 8 | 14 | 5.9716 | 0.61958 | 9.4258 | 15.3975 | 5 | 61.0266 | 0
H | E | 8 | 9 | 10 | 12.9716 | 0.091491 | 8.4278 | 21.3994 | 6 | 59.9678 | 1
I | F,G | 6 | 8 | 10 | 15.6734 | 0.48625 | 7.9723 | 23.6457 | 7 | 59.8259 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 | 21.3994 | 0.30526 | 12.1399 | 33.5393 | 8 | 57.4567 | 1
K | I | 5 | 5 | 5 | 23.6457 | 0.84022 | 5 | 28.6457 | 9 | 59.3308 | 1
L | I | 11 | 13 | 16 | 23.6457 | 0.23569 | 12.5352 | 36.1809 | 10 | 62.3097 | 0
M | J | 9 | 10 | 12 | 33.5393 | 0.61172 | 10.9207 | 44.46 | 11 | 60.7465 | 0
N | L | 3 | 4 | 7 | 36.1809 | 0.75094 | 6.0019 | 42.1828 | 12 | 61.1817 | 0
O | K,M,N | 12 | 14 | 17 | 44.46 | 0.56472 | 14.9137 | 59.3736 | 13 | 62.5139 | 0
[9 empty] | 14 | 63.5354 | 0
[9 empty] | 15 | 60.4327 | 0
[9 empty] | 16 | 58.1797 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 17 | 61.0887 | 0
60 | 59.9711 | 0.503 | [6 empty] | 18 | 58.3439 | 1
[9 empty] | 19 | 62.4937 | 0
[9 empty] | 20 | 60.5671 | 0
[9 empty] | 21 | 60.3244 | 0
[9 empty] | 22 | 56.7521 | 1
[9 empty] | 23 | 59.7546 | 1
[9 empty] | 24 | 61.6314 | 0
[9 empty] | 25 | 60.4749 | 0
[9 empty] | 26 | 59.4226 | 1
[9 empty] | 27 | 61.7603 | 0
[9 empty] | 28 | 59.5059 | 1
[9 empty] | 29 | 63.4017 | 0
[9 empty] | 30 | 62.3037 | 0
[9 empty] | 31 | 60.5872 | 0
[9 empty] | 32 | 62.5668 | 0
[9 empty] | 33 | 58.8144 | 1
[9 empty] | 34 | 56.9858 | 1
[9 empty] | 35 | 61.5276 | 0
[9 empty] | 36 | 60.192 | 0
[9 empty] | 37 | 60.6108 | 0
[9 empty] | 38 | 61.783 | 0
[9 empty] | 39 | 60.1401 | 0
[9 empty] | 40 | 62.06 | 0
[9 empty] | 41 | 61.7284 | 0
[9 empty] | 42 | 56.8764 | 1
[9 empty] | 43 | 60.3623 | 0
[9 empty] | 44 | 61.4838 | 0
[9 empty] | 45 | 59.6478 | 1
[9 empty] | 46 | 59.0211 | 1
[9 empty] | 47 | 57.8275 | 1
[9 empty] | 48 | 61.5937 | 0
[9 empty] | 49 | 63.6118 | 0
[9 empty] | 50 | 61.2069 | 0
[9 empty] | 51 | 58.5183 | 1
[9 empty] | 52 | 59.4603 | 1
[9 empty] | 53 | 59.8638 | 1
[9 empty] | 54 | 58.3957 | 1
[9 empty] | 55 | 58.868 | 1
[9 empty] | 56 | 58.1397 | 1
[9 empty] | 57 | 58.7165 | 1
[9 empty] | 58 | 58.5899 | 1
[9 empty] | 59 | 61.9752 | 0
[9 empty] | 60 | 60.7662 | 0
[9 empty] | 61 | 60.5303 | 0
[9 empty] | 62 | 62.1139 | 0
[9 empty] | 63 | 57.2796 | 1
[9 empty] | 64 | 57.8778 | 1
[9 empty] | 65 | 58.9042 | 1
[9 empty] | 66 | 59.9574 | 1
[9 empty] | 67 | 57.4804 | 1
[9 empty] | 68 | 57.4936 | 1
[9 empty] | 69 | 60.9781 | 0
[9 empty] | 70 | 62.1329 | 0
[9 empty] | 71 | 58.3293 | 1
[9 empty] | 72 | 61.8545 | 0
[9 empty] | 73 | 59.5563 | 1
[9 empty] | 74 | 60.0589 | 0
[9 empty] | 75 | 62.6256 | 0
[9 empty] | 76 | 59.3155 | 1
[9 empty] | 77 | 59.9729 | 1
[9 empty] | 78 | 58.1207 | 1
[9 empty] | 79 | 59.3992 | 1
[9 empty] | 80 | 59.6358 | 1
[9 empty] | 81 | 63.4269 | 0
[9 empty] | 82 | 63.0167 | 0
[9 empty] | 83 | 58.3696 | 1
[9 empty] | 84 | 61.5492 | 0
[9 empty] | 85 | 62.89 | 0
[9 empty] | 86 | 59.7011 | 1
[9 empty] | 87 | 58.7548 | 1
[9 empty] | 88 | 58.8109 | 1
[9 empty] | 89 | 59.4536 | 1
[9 empty] | 90 | 58.4934 | 1
[9 empty] | 91 | 60.1514 | 0
[9 empty] | 92 | 59.2043 | 1
[9 empty] | 93 | 61.1791 | 0
[9 empty] | 94 | 59.7796 | 1
[9 empty] | 95 | 62.7765 | 0
[9 empty] | 96 | 59.7291 | 1
[9 empty] | 97 | 61.625 | 0
[9 empty] | 98 | 59.0436 | 1
[9 empty] | 99 | 58.01 | 1
[9 empty] | 100 | 57.4311 | 1
[9 empty] | 101 | 62.0001 | 0
[9 empty] | 102 | 61.2038 | 0
[9 empty] | 103 | 62.5284 | 0
[9 empty] | 104 | 60.8206 | 0
[9 empty] | 105 | 63.5518 | 0
[9 empty] | 106 | 60.0702 | 0
[9 empty] | 107 | 60.5884 | 0
[9 empty] | 108 | 59.3026 | 1
[9 empty] | 109 | 59.592 | 1
[9 empty] | 110 | 58.8925 | 1
[9 empty] | 111 | 57.8849 | 1
[9 empty] | 112 | 60.1847 | 0
[9 empty] | 113 | 60.031 | 0
[9 empty] | 114 | 60.2153 | 0
[9 empty] | 115 | 59.1164 | 1
[9 empty] | 116 | 60.0544 | 0
[9 empty] | 117 | 62.391 | 0
[9 empty] | 118 | 62.2888 | 0
[9 empty] | 119 | 58.838 | 1
[9 empty] | 120 | 56.8915 | 1
[9 empty] | 121 | 60.4016 | 0
[9 empty] | 122 | 60.4116 | 0
[9 empty] | 123 | 56.9725 | 1
[9 empty] | 124 | 61.9479 | 0
[9 empty] | 125 | 59.0963 | 1
[9 empty] | 126 | 58.8892 | 1
[9 empty] | 127 | 58.5872 | 1
[9 empty] | 128 | 60.79 | 0
[9 empty] | 129 | 55.2908 | 1
[9 empty] | 130 | 59.6714 | 1
[9 empty] | 131 | 60.3627 | 0
[9 empty] | 132 | 57.6913 | 1
[9 empty] | 133 | 59.1151 | 1
[9 empty] | 134 | 60.3075 | 0
[9 empty] | 135 | 62.1943 | 0
[9 empty] | 136 | 56.9173 | 1
[9 empty] | 137 | 57.3941 | 1
[9 empty] | 138 | 58.7799 | 1
[9 empty] | 139 | 62.5851 | 0
[9 empty] | 140 | 58.4553 | 1
[9 empty] | 141 | 60.8609 | 0
[9 empty] | 142 | 58.8406 | 1
[9 empty] | 143 | 61.8123 | 0
[9 empty] | 144 | 59.5535 | 1
[9 empty] | 145 | 60.0817 | 0
[9 empty] | 146 | 59.3383 | 1
[9 empty] | 147 | 58.2274 | 1
[9 empty] | 148 | 62.523 | 0
[9 empty] | 149 | 57.8663 | 1
[9 empty] | 150 | 59.5319 | 1
[9 empty] | 151 | 62.0371 | 0
[9 empty] | 152 | 58.4184 | 1
[9 empty] | 153 | 59.4164 | 1
[9 empty] | 154 | 59.2543 | 1
[9 empty] | 155 | 61.0124 | 0
[9 empty] | 156 | 62.5004 | 0
[9 empty] | 157 | 61.5219 | 0
[9 empty] | 158 | 62.0767 | 0
[9 empty] | 159 | 56.3823 | 1
[9 empty] | 160 | 59.5131 | 1
[9 empty] | 161 | 59.139 | 1
[9 empty] | 162 | 62.2405 | 0
[9 empty] | 163 | 60.7771 | 0
[9 empty] | 164 | 59.0435 | 1
[9 empty] | 165 | 59.4686 | 1
[9 empty] | 166 | 60.5023 | 0
[9 empty] | 167 | 61.5433 | 0
[9 empty] | 168 | 59.8314 | 1
[9 empty] | 169 | 61.9002 | 0
[9 empty] | 170 | 60.9092 | 0
[9 empty] | 171 | 60.6881 | 0
[9 empty] | 172 | 59.2232 | 1
[9 empty] | 173 | 58.9102 | 1
[9 empty] | 174 | 58.0287 | 1
[9 empty] | 175 | 58.2852 | 1
[9 empty] | 176 | 62.264 | 0
[9 empty] | 177 | 59.7899 | 1
[9 empty] | 178 | 58.8404 | 1
[9 empty] | 179 | 59.3382 | 1
[9 empty] | 180 | 61.0223 | 0
[9 empty] | 181 | 62.5563 | 0
[9 empty] | 182 | 59.1793 | 1
[9 empty] | 183 | 60.6642 | 0
[9 empty] | 184 | 61.5226 | 0
[9 empty] | 185 | 59.7641 | 1
[9 empty] | 186 | 60.1573 | 0
[9 empty] | 187 | 59.4371 | 1
[9 empty] | 188 | 59.93 | 1
[9 empty] | 189 | 57.7276 | 1
[9 empty] | 190 | 59.8605 | 1
[9 empty] | 191 | 61.1643 | 0
[9 empty] | 192 | 59.589 | 1
[9 empty] | 193 | 59.5876 | 1
[9 empty] | 194 | 62.6221 | 0
[9 empty] | 195 | 59.3451 | 1
[9 empty] | 196 | 62.0753 | 0
[9 empty] | 197 | 60.9577 | 0
[9 empty] | 198 | 61.9488 | 0
[9 empty] | 199 | 60.6703 | 0
[9 empty] | 200 | 62.0278 | 0
[9 empty] | 201 | 60.5459 | 0
[9 empty] | 202 | 58.7223 | 1
[9 empty] | 203 | 59.1194 | 1
[9 empty] | 204 | 60.6985 | 0
[9 empty] | 205 | 60.3747 | 0
[9 empty] | 206 | 59.237 | 1
[9 empty] | 207 | 58.7318 | 1
[9 empty] | 208 | 61.5328 | 0
[9 empty] | 209 | 60.4771 | 0
[9 empty] | 210 | 59.9988 | 1
[9 empty] | 211 | 61.7581 | 0
[9 empty] | 212 | 59.3056 | 1
[9 empty] | 213 | 60.9976 | 0
[9 empty] | 214 | 57.8151 | 1
[9 empty] | 215 | 57.6226 | 1
[9 empty] | 216 | 60.4564 | 0
[9 empty] | 217 | 60.9785 | 0
[9 empty] | 218 | 62.3557 | 0
[9 empty] | 219 | 58.5756 | 1
[9 empty] | 220 | 58.5209 | 1
[9 empty] | 221 | 59.1293 | 1
[9 empty] | 222 | 61.4725 | 0
[9 empty] | 223 | 58.9091 | 1
[9 empty] | 224 | 61.2787 | 0
[9 empty] | 225 | 61.8229 | 0
[9 empty] | 226 | 57.4887 | 1
[9 empty] | 227 | 56.1109 | 1
[9 empty] | 228 | 62.4526 | 0
[9 empty] | 229 | 59.9641 | 1
[9 empty] | 230 | 60.0381 | 0
[9 empty] | 231 | 62.2645 | 0
[9 empty] | 232 | 58.6725 | 1
[9 empty] | 233 | 60.4085 | 0
[9 empty] | 234 | 61.4562 | 0
[9 empty] | 235 | 61.7758 | 0
[9 empty] | 236 | 57.0322 | 1
[9 empty] | 237 | 58.3965 | 1
[9 empty] | 238 | 59.7962 | 1
[9 empty] | 239 | 60.7361 | 0
[9 empty] | 240 | 60.875 | 0
[9 empty] | 241 | 59.5039 | 1
[9 empty] | 242 | 59.7186 | 1
[9 empty] | 243 | 61.3815 | 0
[9 empty] | 244 | 58.092 | 1
[9 empty] | 245 | 62.0949 | 0
[9 empty] | 246 | 60.007 | 0
[9 empty] | 247 | 60.0924 | 0
[9 empty] | 248 | 59.751 | 1
[9 empty] | 249 | 62.748 | 0
[9 empty] | 250 | 58.8961 | 1
[9 empty] | 251 | 61.1392 | 0
[9 empty] | 252 | 60.843 | 0
[9 empty] | 253 | 58.9711 | 1
[9 empty] | 254 | 60.8566 | 0
[9 empty] | 255 | 60.9524 | 0
[9 empty] | 256 | 58.2849 | 1
[9 empty] | 257 | 60.5031 | 0
[9 empty] | 258 | 60.4103 | 0
[9 empty] | 259 | 58.4881 | 1
[9 empty] | 260 | 59.6403 | 1
[9 empty] | 261 | 58.9587 | 1
[9 empty] | 262 | 61.9088 | 0
[9 empty] | 263 | 59.1142 | 1
[9 empty] | 264 | 59.1665 | 1
[9 empty] | 265 | 62.4697 | 0
[9 empty] | 266 | 62.1508 | 0
[9 empty] | 267 | 58.1946 | 1
[9 empty] | 268 | 59.2773 | 1
[9 empty] | 269 | 57.8622 | 1
[9 empty] | 270 | 60.1512 | 0
[9 empty] | 271 | 58.8434 | 1
[9 empty] | 272 | 63.4726 | 0
[9 empty] | 273 | 57.0444 | 1
[9 empty] | 274 | 60.161 | 0
[9 empty] | 275 | 58.2606 | 1
[9 empty] | 276 | 59.2316 | 1
[9 empty] | 277 | 59.3035 | 1
[9 empty] | 278 | 59.0552 | 1
[9 empty] | 279 | 58.7372 | 1
[9 empty] | 280 | 60.1499 | 0
[9 empty] | 281 | 57.7908 | 1
[9 empty] | 282 | 62.3571 | 0
[9 empty] | 283 | 58.7512 | 1
[9 empty] | 284 | 61.4819 | 0
[9 empty] | 285 | 61.4361 | 0
[9 empty] | 286 | 55.7989 | 1
[9 empty] | 287 | 60.3338 | 0
[9 empty] | 288 | 61.5298 | 0
[9 empty] | 289 | 59.3078 | 1
[9 empty] | 290 | 61.135 | 0
[9 empty] | 291 | 61.5801 | 0
[9 empty] | 292 | 60.6384 | 0
[9 empty] | 293 | 57.5059 | 1
[9 empty] | 294 | 58.5459 | 1
[9 empty] | 295 | 60.7417 | 0
[9 empty] | 296 | 58.409 | 1
[9 empty] | 297 | 58.1995 | 1
[9 empty] | 298 | 61.1486 | 0
[9 empty] | 299 | 59.2643 | 1
[9 empty] | 300 | 61.7378 | 0
[9 empty] | 301 | 60.075 | 0
[9 empty] | 302 | 62.3282 | 0
[9 empty] | 303 | 62.3606 | 0
[9 empty] | 304 | 61.4356 | 0
[9 empty] | 305 | 59.9096 | 1
[9 empty] | 306 | 57.0222 | 1
[9 empty] | 307 | 56.7582 | 1
[9 empty] | 308 | 58.4491 | 1
[9 empty] | 309 | 59.785 | 1
[9 empty] | 310 | 60.9211 | 0
[9 empty] | 311 | 54.6723 | 1
[9 empty] | 312 | 58.5398 | 1
[9 empty] | 313 | 61.0449 | 0
[9 empty] | 314 | 61.7024 | 0
[9 empty] | 315 | 59.5509 | 1
[9 empty] | 316 | 60.3419 | 0
[9 empty] | 317 | 62.7007 | 0
[9 empty] | 318 | 57.8772 | 1
[9 empty] | 319 | 60.6928 | 0
[9 empty] | 320 | 55.2653 | 1
[9 empty] | 321 | 59.7529 | 1
[9 empty] | 322 | 58.8572 | 1
[9 empty] | 323 | 60.1546 | 0
[9 empty] | 324 | 63.1967 | 0
[9 empty] | 325 | 58.8109 | 1
[9 empty] | 326 | 58.9708 | 1
[9 empty] | 327 | 58.5484 | 1
[9 empty] | 328 | 60.2777 | 0
[9 empty] | 329 | 57.6845 | 1
[9 empty] | 330 | 56.5445 | 1
[9 empty] | 331 | 62.2404 | 0
[9 empty] | 332 | 59.1571 | 1
[9 empty] | 333 | 61.1781 | 0
[9 empty] | 334 | 60.3991 | 0
[9 empty] | 335 | 59.1494 | 1
[9 empty] | 336 | 61.7909 | 0
[9 empty] | 337 | 60.8554 | 0
[9 empty] | 338 | 58.8278 | 1
[9 empty] | 339 | 58.8204 | 1
[9 empty] | 340 | 60.4142 | 0
[9 empty] | 341 | 61.4806 | 0
[9 empty] | 342 | 61.322 | 0
[9 empty] | 343 | 58.7153 | 1
[9 empty] | 344 | 61.6697 | 0
[9 empty] | 345 | 61.5388 | 0
[9 empty] | 346 | 61.631 | 0
[9 empty] | 347 | 57.4153 | 1
[9 empty] | 348 | 57.9882 | 1
[9 empty] | 349 | 57.704 | 1
[9 empty] | 350 | 56.7939 | 1
[9 empty] | 351 | 61.607 | 0
[9 empty] | 352 | 63.243 | 0
[9 empty] | 353 | 59.1934 | 1
[9 empty] | 354 | 62.0096 | 0
[9 empty] | 355 | 56.6054 | 1
[9 empty] | 356 | 60.2644 | 0
[9 empty] | 357 | 56.393 | 1
[9 empty] | 358 | 60.1158 | 0
[9 empty] | 359 | 61.1962 | 0
[9 empty] | 360 | 61.6644 | 0
[9 empty] | 361 | 59.6618 | 1
[9 empty] | 362 | 60.0994 | 0
[9 empty] | 363 | 59.2707 | 1
[9 empty] | 364 | 61.553 | 0
[9 empty] | 365 | 60.4715 | 0
[9 empty] | 366 | 61.5882 | 0
[9 empty] | 367 | 62.5549 | 0
[9 empty] | 368 | 59.9299 | 1
[9 empty] | 369 | 59.7321 | 1
[9 empty] | 370 | 59.5053 | 1
[9 empty] | 371 | 60.0404 | 0
[9 empty] | 372 | 60.9404 | 0
[9 empty] | 373 | 57.604 | 1
[9 empty] | 374 | 59.0129 | 1
[9 empty] | 375 | 62.2607 | 0
[9 empty] | 376 | 59.5316 | 1
[9 empty] | 377 | 58.2303 | 1
[9 empty] | 378 | 59.0565 | 1
[9 empty] | 379 | 62.0047 | 0
[9 empty] | 380 | 59.7117 | 1
[9 empty] | 381 | 61.4028 | 0
[9 empty] | 382 | 58.0742 | 1
[9 empty] | 383 | 58.7685 | 1
[9 empty] | 384 | 64.0972 | 0
[9 empty] | 385 | 56.1579 | 1
[9 empty] | 386 | 57.9874 | 1
[9 empty] | 387 | 61.1453 | 0
[9 empty] | 388 | 59.3386 | 1
[9 empty] | 389 | 58.6107 | 1
[9 empty] | 390 | 60.4584 | 0
[9 empty] | 391 | 61.7834 | 0
[9 empty] | 392 | 57.2997 | 1
[9 empty] | 393 | 57.194 | 1
[9 empty] | 394 | 58.6206 | 1
[9 empty] | 395 | 60.3713 | 0
[9 empty] | 396 | 61.0912 | 0
[9 empty] | 397 | 59.8608 | 1
[9 empty] | 398 | 59.6825 | 1
[9 empty] | 399 | 61.5235 | 0
[9 empty] | 400 | 60.479 | 0
[9 empty] | 401 | 61.7373 | 0
[9 empty] | 402 | 55.8436 | 1
[9 empty] | 403 | 62.0428 | 0
[9 empty] | 404 | 62.0226 | 0
[9 empty] | 405 | 59.8011 | 1
[9 empty] | 406 | 57.3794 | 1
[9 empty] | 407 | 58.102 | 1
[9 empty] | 408 | 57.9917 | 1
[9 empty] | 409 | 59.1669 | 1
[9 empty] | 410 | 60.4931 | 0
[9 empty] | 411 | 60.8155 | 0
[9 empty] | 412 | 63.3381 | 0
[9 empty] | 413 | 55.5942 | 1
[9 empty] | 414 | 62.365 | 0
[9 empty] | 415 | 60.2342 | 0
[9 empty] | 416 | 58.8543 | 1
[9 empty] | 417 | 61.9523 | 0
[9 empty] | 418 | 57.8526 | 1
[9 empty] | 419 | 63.4201 | 0
[9 empty] | 420 | 64.0428 | 0
[9 empty] | 421 | 59.5516 | 1
[9 empty] | 422 | 61.488 | 0
[9 empty] | 423 | 61.4048 | 0
[9 empty] | 424 | 59.8857 | 1
[9 empty] | 425 | 61.3506 | 0
[9 empty] | 426 | 62.3715 | 0
[9 empty] | 427 | 57.9095 | 1
[9 empty] | 428 | 58.9503 | 1
[9 empty] | 429 | 60.8753 | 0
[9 empty] | 430 | 59.9457 | 1
[9 empty] | 431 | 60.4686 | 0
[9 empty] | 432 | 60.1614 | 0
[9 empty] | 433 | 56.2652 | 1
[9 empty] | 434 | 61.0928 | 0
[9 empty] | 435 | 61.1815 | 0
[9 empty] | 436 | 59.5064 | 1
[9 empty] | 437 | 60.1095 | 0
[9 empty] | 438 | 60.3765 | 0
[9 empty] | 439 | 58.0817 | 1
[9 empty] | 440 | 59.7173 | 1
[9 empty] | 441 | 58.4959 | 1
[9 empty] | 442 | 58.9464 | 1
[9 empty] | 443 | 61.5525 | 0
[9 empty] | 444 | 58.5006 | 1
[9 empty] | 445 | 60.3387 | 0
[9 empty] | 446 | 58.5387 | 1
[9 empty] | 447 | 58.7953 | 1
[9 empty] | 448 | 61.4468 | 0
[9 empty] | 449 | 59.4737 | 1
[9 empty] | 450 | 60.1325 | 0
[9 empty] | 451 | 62.3783 | 0
[9 empty] | 452 | 61.5232 | 0
[9 empty] | 453 | 59.4127 | 1
[9 empty] | 454 | 62.57 | 0
[9 empty] | 455 | 58.6203 | 1
[9 empty] | 456 | 58.3531 | 1
[9 empty] | 457 | 60.971 | 0
[9 empty] | 458 | 60.8155 | 0
[9 empty] | 459 | 60.1421 | 0
[9 empty] | 460 | 59.6857 | 1
[9 empty] | 461 | 57.8374 | 1
[9 empty] | 462 | 61.0941 | 0
[9 empty] | 463 | 59.037 | 1
[9 empty] | 464 | 60.6142 | 0
[9 empty] | 465 | 60.7638 | 0
[9 empty] | 466 | 57.753 | 1
[9 empty] | 467 | 60.1577 | 0
[9 empty] | 468 | 63.6105 | 0
[9 empty] | 469 | 60.9001 | 0
[9 empty] | 470 | 61.2797 | 0
[9 empty] | 471 | 59.8086 | 1
[9 empty] | 472 | 60.3001 | 0
[9 empty] | 473 | 60.6695 | 0
[9 empty] | 474 | 59.3726 | 1
[9 empty] | 475 | 57.5578 | 1
[9 empty] | 476 | 58.6514 | 1
[9 empty] | 477 | 61.3514 | 0
[9 empty] | 478 | 58.76 | 1
[9 empty] | 479 | 55.788 | 1
[9 empty] | 480 | 58.7672 | 1
[9 empty] | 481 | 59.9562 | 1
[9 empty] | 482 | 58.0237 | 1
[9 empty] | 483 | 59.0446 | 1
[9 empty] | 484 | 60.8253 | 0
[9 empty] | 485 | 59.6903 | 1
[9 empty] | 486 | 62.4008 | 0
[9 empty] | 487 | 62.2619 | 0
[9 empty] | 488 | 59.3894 | 1
[9 empty] | 489 | 61.5752 | 0
[9 empty] | 490 | 59.2971 | 1
[9 empty] | 491 | 59.3356 | 1
[9 empty] | 492 | 57.8342 | 1
[9 empty] | 493 | 63.9784 | 0
[9 empty] | 494 | 59.15 | 1
[9 empty] | 495 | 63.5791 | 0
[9 empty] | 496 | 63.2991 | 0
[9 empty] | 497 | 58.3717 | 1
[9 empty] | 498 | 58.7113 | 1
[9 empty] | 499 | 59.1606 | 1
[9 empty] | 500 | 60.707 | 0
[9 empty] | 501 | 59.1904 | 1
[9 empty] | 502 | 62.7326 | 0
[9 empty] | 503 | 60.2879 | 0
[9 empty] | 504 | 58.8518 | 1
[9 empty] | 505 | 61.5431 | 0
[9 empty] | 506 | 55.8297 | 1
[9 empty] | 507 | 57.6488 | 1
[9 empty] | 508 | 59.1358 | 1
[9 empty] | 509 | 59.2084 | 1
[9 empty] | 510 | 59.9699 | 1
[9 empty] | 511 | 60.8894 | 0
[9 empty] | 512 | 60.4378 | 0
[9 empty] | 513 | 59.5228 | 1
[9 empty] | 514 | 58.6059 | 1
[9 empty] | 515 | 60.242 | 0
[9 empty] | 516 | 60.9831 | 0
[9 empty] | 517 | 57.2531 | 1
[9 empty] | 518 | 59.7337 | 1
[9 empty] | 519 | 59.2434 | 1
[9 empty] | 520 | 60.7701 | 0
[9 empty] | 521 | 58.527 | 1
[9 empty] | 522 | 60.398 | 0
[9 empty] | 523 | 59.8023 | 1
[9 empty] | 524 | 59.125 | 1
[9 empty] | 525 | 57.5497 | 1
[9 empty] | 526 | 59.4539 | 1
[9 empty] | 527 | 61.5993 | 0
[9 empty] | 528 | 60.9565 | 0
[9 empty] | 529 | 61.4473 | 0
[9 empty] | 530 | 59.5962 | 1
[9 empty] | 531 | 59.0362 | 1
[9 empty] | 532 | 62.4463 | 0
[9 empty] | 533 | 60.2228 | 0
[9 empty] | 534 | 60.6843 | 0
[9 empty] | 535 | 58.8624 | 1
[9 empty] | 536 | 57.1612 | 1
[9 empty] | 537 | 58.4435 | 1
[9 empty] | 538 | 59.1248 | 1
[9 empty] | 539 | 62.1247 | 0
[9 empty] | 540 | 57.9065 | 1
[9 empty] | 541 | 63.0771 | 0
[9 empty] | 542 | 64.5137 | 0
[9 empty] | 543 | 59.2915 | 1
[9 empty] | 544 | 60.9103 | 0
[9 empty] | 545 | 58.766 | 1
[9 empty] | 546 | 59.8612 | 1
[9 empty] | 547 | 60.6411 | 0
[9 empty] | 548 | 59.4585 | 1
[9 empty] | 549 | 62.003 | 0
[9 empty] | 550 | 58.7662 | 1
[9 empty] | 551 | 60.0545 | 0
[9 empty] | 552 | 60.8136 | 0
[9 empty] | 553 | 60.5115 | 0
[9 empty] | 554 | 60.9014 | 0
[9 empty] | 555 | 58.4054 | 1
[9 empty] | 556 | 58.8163 | 1
[9 empty] | 557 | 57.3859 | 1
[9 empty] | 558 | 59.9107 | 1
[9 empty] | 559 | 64.636 | 0
[9 empty] | 560 | 60.0436 | 0
[9 empty] | 561 | 61.8601 | 0
[9 empty] | 562 | 63.2193 | 0
[9 empty] | 563 | 61.3091 | 0
[9 empty] | 564 | 59.7024 | 1
[9 empty] | 565 | 61.1532 | 0
[9 empty] | 566 | 58.1619 | 1
[9 empty] | 567 | 61.605 | 0
[9 empty] | 568 | 56.7395 | 1
[9 empty] | 569 | 62.3606 | 0
[9 empty] | 570 | 60.3791 | 0
[9 empty] | 571 | 62.5432 | 0
[9 empty] | 572 | 59.4996 | 1
[9 empty] | 573 | 57.5543 | 1
[9 empty] | 574 | 59.2757 | 1
[9 empty] | 575 | 59.8503 | 1
[9 empty] | 576 | 57.4678 | 1
[9 empty] | 577 | 60.7216 | 0
[9 empty] | 578 | 62.5047 | 0
[9 empty] | 579 | 60.2019 | 0
[9 empty] | 580 | 61.3056 | 0
[9 empty] | 581 | 58.0869 | 1
[9 empty] | 582 | 58.7693 | 1
[9 empty] | 583 | 58.4532 | 1
[9 empty] | 584 | 60.4545 | 0
[9 empty] | 585 | 61.7738 | 0
[9 empty] | 586 | 61.7484 | 0
[9 empty] | 587 | 61.487 | 0
[9 empty] | 588 | 60.133 | 0
[9 empty] | 589 | 57.4697 | 1
[9 empty] | 590 | 59.2776 | 1
[9 empty] | 591 | 62.0282 | 0
[9 empty] | 592 | 59.9556 | 1
[9 empty] | 593 | 60.3653 | 0
[9 empty] | 594 | 57.1959 | 1
[9 empty] | 595 | 59.2771 | 1
[9 empty] | 596 | 60.5538 | 0
[9 empty] | 597 | 60.4418 | 0
[9 empty] | 598 | 61.3898 | 0
[9 empty] | 599 | 62.2386 | 0
[9 empty] | 600 | 60.5767 | 0
[9 empty] | 601 | 60.8182 | 0
[9 empty] | 602 | 59.8634 | 1
[9 empty] | 603 | 60.8977 | 0
[9 empty] | 604 | 61.8231 | 0
[9 empty] | 605 | 57.4405 | 1
[9 empty] | 606 | 59.6773 | 1
[9 empty] | 607 | 59.6906 | 1
[9 empty] | 608 | 60.0882 | 0
[9 empty] | 609 | 60.256 | 0
[9 empty] | 610 | 59.9102 | 1
[9 empty] | 611 | 60.2211 | 0
[9 empty] | 612 | 60.652 | 0
[9 empty] | 613 | 60.0874 | 0
[9 empty] | 614 | 61.2162 | 0
[9 empty] | 615 | 57.8923 | 1
[9 empty] | 616 | 59.3836 | 1
[9 empty] | 617 | 61.1092 | 0
[9 empty] | 618 | 61.9683 | 0
[9 empty] | 619 | 59.2872 | 1
[9 empty] | 620 | 60.0917 | 0
[9 empty] | 621 | 58.2285 | 1
[9 empty] | 622 | 61.3946 | 0
[9 empty] | 623 | 58.0565 | 1
[9 empty] | 624 | 57.7971 | 1
[9 empty] | 625 | 60.7719 | 0
[9 empty] | 626 | 56.7814 | 1
[9 empty] | 627 | 59.4925 | 1
[9 empty] | 628 | 57.9809 | 1
[9 empty] | 629 | 62.1361 | 0
[9 empty] | 630 | 60.3946 | 0
[9 empty] | 631 | 55.7025 | 1
[9 empty] | 632 | 60.344 | 0
[9 empty] | 633 | 56.7844 | 1
[9 empty] | 634 | 59.0575 | 1
[9 empty] | 635 | 57.7117 | 1
[9 empty] | 636 | 60.794 | 0
[9 empty] | 637 | 62.7407 | 0
[9 empty] | 638 | 57.7407 | 1
[9 empty] | 639 | 59.886 | 1
[9 empty] | 640 | 62.8207 | 0
[9 empty] | 641 | 62.762 | 0
[9 empty] | 642 | 58.8097 | 1
[9 empty] | 643 | 57.7201 | 1
[9 empty] | 644 | 58.3942 | 1
[9 empty] | 645 | 61.3922 | 0
[9 empty] | 646 | 62.784 | 0
[9 empty] | 647 | 61.7004 | 0
[9 empty] | 648 | 62.5714 | 0
[9 empty] | 649 | 60.1032 | 0
[9 empty] | 650 | 59.0829 | 1
[9 empty] | 651 | 59.3457 | 1
[9 empty] | 652 | 62.5518 | 0
[9 empty] | 653 | 59.9235 | 1
[9 empty] | 654 | 59.7226 | 1
[9 empty] | 655 | 61.7659 | 0
[9 empty] | 656 | 59.0116 | 1
[9 empty] | 657 | 59.5442 | 1
[9 empty] | 658 | 60.0177 | 0
[9 empty] | 659 | 60.3552 | 0
[9 empty] | 660 | 62.8524 | 0
[9 empty] | 661 | 59.738 | 1
[9 empty] | 662 | 56.7308 | 1
[9 empty] | 663 | 60.9775 | 0
[9 empty] | 664 | 62.1105 | 0
[9 empty] | 665 | 56.8085 | 1
[9 empty] | 666 | 60.2721 | 0
[9 empty] | 667 | 60.8913 | 0
[9 empty] | 668 | 61.7848 | 0
[9 empty] | 669 | 58.9874 | 1
[9 empty] | 670 | 61.1616 | 0
[9 empty] | 671 | 59.2414 | 1
[9 empty] | 672 | 59.4859 | 1
[9 empty] | 673 | 58.6378 | 1
[9 empty] | 674 | 61.8451 | 0
[9 empty] | 675 | 60.12 | 0
[9 empty] | 676 | 59.8039 | 1
[9 empty] | 677 | 57.6357 | 1
[9 empty] | 678 | 60.5184 | 0
[9 empty] | 679 | 57.5823 | 1
[9 empty] | 680 | 57.7834 | 1
[9 empty] | 681 | 62.1058 | 0
[9 empty] | 682 | 60.973 | 0
[9 empty] | 683 | 58.5716 | 1
[9 empty] | 684 | 57.7997 | 1
[9 empty] | 685 | 59.9223 | 1
[9 empty] | 686 | 61.9226 | 0
[9 empty] | 687 | 61.0877 | 0
[9 empty] | 688 | 58.5453 | 1
[9 empty] | 689 | 61.88 | 0
[9 empty] | 690 | 62.3193 | 0
[9 empty] | 691 | 58.0622 | 1
[9 empty] | 692 | 61.0639 | 0
[9 empty] | 693 | 57.0574 | 1
[9 empty] | 694 | 61.0019 | 0
[9 empty] | 695 | 59.5616 | 1
[9 empty] | 696 | 59.1667 | 1
[9 empty] | 697 | 61.4407 | 0
[9 empty] | 698 | 58.0124 | 1
[9 empty] | 699 | 56.4876 | 1
[9 empty] | 700 | 61.2369 | 0
[9 empty] | 701 | 60.1367 | 0
[9 empty] | 702 | 58.1677 | 1
[9 empty] | 703 | 60.8272 | 0
[9 empty] | 704 | 60.6038 | 0
[9 empty] | 705 | 62.4325 | 0
[9 empty] | 706 | 59.673 | 1
[9 empty] | 707 | 59.8776 | 1
[9 empty] | 708 | 58.1247 | 1
[9 empty] | 709 | 58.8897 | 1
[9 empty] | 710 | 60.2093 | 0
[9 empty] | 711 | 59.9365 | 1
[9 empty] | 712 | 63.7918 | 0
[9 empty] | 713 | 59.4336 | 1
[9 empty] | 714 | 59.9407 | 1
[9 empty] | 715 | 57.21 | 1
[9 empty] | 716 | 60.9956 | 0
[9 empty] | 717 | 63.3977 | 0
[9 empty] | 718 | 58.144 | 1
[9 empty] | 719 | 57.4821 | 1
[9 empty] | 720 | 60.1984 | 0
[9 empty] | 721 | 62.957 | 0
[9 empty] | 722 | 59.0974 | 1
[9 empty] | 723 | 57.2987 | 1
[9 empty] | 724 | 60.9468 | 0
[9 empty] | 725 | 60.5837 | 0
[9 empty] | 726 | 59.5516 | 1
[9 empty] | 727 | 63.403 | 0
[9 empty] | 728 | 57.9574 | 1
[9 empty] | 729 | 56.7078 | 1
[9 empty] | 730 | 57.8424 | 1
[9 empty] | 731 | 60.3987 | 0
[9 empty] | 732 | 63.4453 | 0
[9 empty] | 733 | 58.6744 | 1
[9 empty] | 734 | 59.9257 | 1
[9 empty] | 735 | 60.0777 | 0
[9 empty] | 736 | 60.0518 | 0
[9 empty] | 737 | 60.1549 | 0
[9 empty] | 738 | 60.3565 | 0
[9 empty] | 739 | 59.9135 | 1
[9 empty] | 740 | 60.6051 | 0
[9 empty] | 741 | 61.0154 | 0
[9 empty] | 742 | 59.7808 | 1
[9 empty] | 743 | 59.8532 | 1
[9 empty] | 744 | 60.1611 | 0
[9 empty] | 745 | 54.7848 | 1
[9 empty] | 746 | 58.2222 | 1
[9 empty] | 747 | 59.8109 | 1
[9 empty] | 748 | 60.5317 | 0
[9 empty] | 749 | 60.252 | 0
[9 empty] | 750 | 57.8938 | 1
[9 empty] | 751 | 60.5142 | 0
[9 empty] | 752 | 58.276 | 1
[9 empty] | 753 | 59.4856 | 1
[9 empty] | 754 | 56.2966 | 1
[9 empty] | 755 | 60.0952 | 0
[9 empty] | 756 | 58.3671 | 1
[9 empty] | 757 | 59.6908 | 1
[9 empty] | 758 | 60.6646 | 0
[9 empty] | 759 | 59.9967 | 1
[9 empty] | 760 | 61.2522 | 0
[9 empty] | 761 | 60.1628 | 0
[9 empty] | 762 | 59.8942 | 1
[9 empty] | 763 | 58.7257 | 1
[9 empty] | 764 | 60.3208 | 0
[9 empty] | 765 | 59.8214 | 1
[9 empty] | 766 | 60.1212 | 0
[9 empty] | 767 | 61.0324 | 0
[9 empty] | 768 | 59.8326 | 1
[9 empty] | 769 | 61.762 | 0
[9 empty] | 770 | 58.9674 | 1
[9 empty] | 771 | 61.1059 | 0
[9 empty] | 772 | 59.2862 | 1
[9 empty] | 773 | 59.2299 | 1
[9 empty] | 774 | 61.6332 | 0
[9 empty] | 775 | 60.0589 | 0
[9 empty] | 776 | 60.8638 | 0
[9 empty] | 777 | 59.7808 | 1
[9 empty] | 778 | 59.4191 | 1
[9 empty] | 779 | 62.6178 | 0
[9 empty] | 780 | 56.848 | 1
[9 empty] | 781 | 61.2261 | 0
[9 empty] | 782 | 58.3916 | 1
[9 empty] | 783 | 62.7969 | 0
[9 empty] | 784 | 59.9922 | 1
[9 empty] | 785 | 62.4753 | 0
[9 empty] | 786 | 59.2414 | 1
[9 empty] | 787 | 59.652 | 1
[9 empty] | 788 | 59.7815 | 1
[9 empty] | 789 | 61.7758 | 0
[9 empty] | 790 | 59.8962 | 1
[9 empty] | 791 | 60.2898 | 0
[9 empty] | 792 | 59.2805 | 1
[9 empty] | 793 | 59.9598 | 1
[9 empty] | 794 | 56.0751 | 1
[9 empty] | 795 | 60.6546 | 0
[9 empty] | 796 | 56.2986 | 1
[9 empty] | 797 | 57.5639 | 1
[9 empty] | 798 | 60.9829 | 0
[9 empty] | 799 | 59.7327 | 1
[9 empty] | 800 | 58.8761 | 1
[9 empty] | 801 | 61.5343 | 0
[9 empty] | 802 | 57.6831 | 1
[9 empty] | 803 | 60.2223 | 0
[9 empty] | 804 | 62.1643 | 0
[9 empty] | 805 | 61.0881 | 0
[9 empty] | 806 | 57.1591 | 1
[9 empty] | 807 | 60.0616 | 0
[9 empty] | 808 | 60.3548 | 0
[9 empty] | 809 | 59.4817 | 1
[9 empty] | 810 | 60.6571 | 0
[9 empty] | 811 | 60.6388 | 0
[9 empty] | 812 | 60.2585 | 0
[9 empty] | 813 | 60.5804 | 0
[9 empty] | 814 | 58.0834 | 1
[9 empty] | 815 | 58.007 | 1
[9 empty] | 816 | 60.7681 | 0
[9 empty] | 817 | 60.7265 | 0
[9 empty] | 818 | 61.1117 | 0
[9 empty] | 819 | 58.9936 | 1
[9 empty] | 820 | 60.5026 | 0
[9 empty] | 821 | 59.7552 | 1
[9 empty] | 822 | 58.5989 | 1
[9 empty] | 823 | 58.4587 | 1
[9 empty] | 824 | 60.5558 | 0
[9 empty] | 825 | 58.625 | 1
[9 empty] | 826 | 61.9442 | 0
[9 empty] | 827 | 56.7553 | 1
[9 empty] | 828 | 58.6205 | 1
[9 empty] | 829 | 58.8457 | 1
[9 empty] | 830 | 58.624 | 1
[9 empty] | 831 | 58.3564 | 1
[9 empty] | 832 | 61.4187 | 0
[9 empty] | 833 | 59.9722 | 1
[9 empty] | 834 | 59.5756 | 1
[9 empty] | 835 | 59.4777 | 1
[9 empty] | 836 | 60.6932 | 0
[9 empty] | 837 | 62.8454 | 0
[9 empty] | 838 | 59.378 | 1
[9 empty] | 839 | 60.5428 | 0
[9 empty] | 840 | 64.4048 | 0
[9 empty] | 841 | 59.2013 | 1
[9 empty] | 842 | 62.1464 | 0
[9 empty] | 843 | 60.1445 | 0
[9 empty] | 844 | 58.5379 | 1
[9 empty] | 845 | 61.2525 | 0
[9 empty] | 846 | 60.966 | 0
[9 empty] | 847 | 61.3752 | 0
[9 empty] | 848 | 62.1351 | 0
[9 empty] | 849 | 60.1091 | 0
[9 empty] | 850 | 60.6699 | 0
[9 empty] | 851 | 60.2527 | 0
[9 empty] | 852 | 59.4817 | 1
[9 empty] | 853 | 56.5869 | 1
[9 empty] | 854 | 58.0267 | 1
[9 empty] | 855 | 59.2784 | 1
[9 empty] | 856 | 59.8438 | 1
[9 empty] | 857 | 59.9807 | 1
[9 empty] | 858 | 60.2943 | 0
[9 empty] | 859 | 59.7428 | 1
[9 empty] | 860 | 58.8621 | 1
[9 empty] | 861 | 59.6979 | 1
[9 empty] | 862 | 58.7094 | 1
[9 empty] | 863 | 59.8179 | 1
[9 empty] | 864 | 58.8856 | 1
[9 empty] | 865 | 57.1167 | 1
[9 empty] | 866 | 57.9059 | 1
[9 empty] | 867 | 57.1099 | 1
[9 empty] | 868 | 60.1045 | 0
[9 empty] | 869 | 61.642 | 0
[9 empty] | 870 | 59.3122 | 1
[9 empty] | 871 | 58.8525 | 1
[9 empty] | 872 | 61.0306 | 0
[9 empty] | 873 | 59.3874 | 1
[9 empty] | 874 | 58.9499 | 1
[9 empty] | 875 | 60.5078 | 0
[9 empty] | 876 | 60.2603 | 0
[9 empty] | 877 | 58.247 | 1
[9 empty] | 878 | 59.1573 | 1
[9 empty] | 879 | 61.2224 | 0
[9 empty] | 880 | 59.4605 | 1
[9 empty] | 881 | 61.8784 | 0
[9 empty] | 882 | 56.0541 | 1
[9 empty] | 883 | 59.4188 | 1
[9 empty] | 884 | 56.8799 | 1
[9 empty] | 885 | 60.0523 | 0
[9 empty] | 886 | 63.2308 | 0
[9 empty] | 887 | 58.8509 | 1
[9 empty] | 888 | 61.3024 | 0
[9 empty] | 889 | 58.8251 | 1
[9 empty] | 890 | 63.3322 | 0
[9 empty] | 891 | 59.6781 | 1
[9 empty] | 892 | 60.2476 | 0
[9 empty] | 893 | 60.4893 | 0
[9 empty] | 894 | 61.3162 | 0
[9 empty] | 895 | 55.7342 | 1
[9 empty] | 896 | 59.4442 | 1
[9 empty] | 897 | 58.2617 | 1
[9 empty] | 898 | 58.4693 | 1
[9 empty] | 899 | 60.7355 | 0
[9 empty] | 900 | 58.1002 | 1
[9 empty] | 901 | 60.9544 | 0
[9 empty] | 902 | 60.3509 | 0
[9 empty] | 903 | 60.0654 | 0
[9 empty] | 904 | 58.426 | 1
[9 empty] | 905 | 58.5416 | 1
[9 empty] | 906 | 58.8924 | 1
[9 empty] | 907 | 57.1634 | 1
[9 empty] | 908 | 62.0487 | 0
[9 empty] | 909 | 57.4446 | 1
[9 empty] | 910 | 57.869 | 1
[9 empty] | 911 | 60.4205 | 0
[9 empty] | 912 | 58.8603 | 1
[9 empty] | 913 | 59.9908 | 1
[9 empty] | 914 | 56.7545 | 1
[9 empty] | 915 | 57.9559 | 1
[9 empty] | 916 | 61.4233 | 0
[9 empty] | 917 | 56.5958 | 1
[9 empty] | 918 | 61.3209 | 0
[9 empty] | 919 | 57.4364 | 1
[9 empty] | 920 | 62.1463 | 0
[9 empty] | 921 | 59.193 | 1
[9 empty] | 922 | 62.6944 | 0
[9 empty] | 923 | 59.2946 | 1
[9 empty] | 924 | 61.1472 | 0
[9 empty] | 925 | 60.5084 | 0
[9 empty] | 926 | 59.6638 | 1
[9 empty] | 927 | 59.2332 | 1
[9 empty] | 928 | 62.3781 | 0
[9 empty] | 929 | 65.0306 | 0
[9 empty] | 930 | 59.946 | 1
[9 empty] | 931 | 60.6705 | 0
[9 empty] | 932 | 61.3831 | 0
[9 empty] | 933 | 61.8765 | 0
[9 empty] | 934 | 62.7701 | 0
[9 empty] | 935 | 61.3166 | 0
[9 empty] | 936 | 61.855 | 0
[9 empty] | 937 | 59.7993 | 1
[9 empty] | 938 | 58.4763 | 1
[9 empty] | 939 | 63.2686 | 0
[9 empty] | 940 | 62.1447 | 0
[9 empty] | 941 | 60.6527 | 0
[9 empty] | 942 | 60.0317 | 0
[9 empty] | 943 | 61.2112 | 0
[9 empty] | 944 | 60.7997 | 0
[9 empty] | 945 | 59.2291 | 1
[9 empty] | 946 | 57.9928 | 1
[9 empty] | 947 | 59.2932 | 1
[9 empty] | 948 | 61.284 | 0
[9 empty] | 949 | 57.096 | 1
[9 empty] | 950 | 60.9099 | 0
[9 empty] | 951 | 62.0462 | 0
[9 empty] | 952 | 61.4984 | 0
[9 empty] | 953 | 58.4622 | 1
[9 empty] | 954 | 60.6861 | 0
[9 empty] | 955 | 57.9186 | 1
[9 empty] | 956 | 59.8756 | 1
[9 empty] | 957 | 59.9878 | 1
[9 empty] | 958 | 57.8634 | 1
[9 empty] | 959 | 60.2219 | 0
[9 empty] | 960 | 62.249 | 0
[9 empty] | 961 | 59.3374 | 1
[9 empty] | 962 | 58.9294 | 1
[9 empty] | 963 | 59.9951 | 1
[9 empty] | 964 | 60.6054 | 0
[9 empty] | 965 | 60.2472 | 0
[9 empty] | 966 | 56.463 | 1
[9 empty] | 967 | 61.2976 | 0
[9 empty] | 968 | 64.2927 | 0
[9 empty] | 969 | 60.362 | 0
[9 empty] | 970 | 61.396 | 0
[9 empty] | 971 | 57.9059 | 1
[9 empty] | 972 | 61.978 | 0
[9 empty] | 973 | 58.1275 | 1
[9 empty] | 974 | 60.5058 | 0
[9 empty] | 975 | 62.8322 | 0
[9 empty] | 976 | 59.2185 | 1
[9 empty] | 977 | 57.4698 | 1
[9 empty] | 978 | 60.7178 | 0
[9 empty] | 979 | 62.7043 | 0
[9 empty] | 980 | 61.9587 | 0
[9 empty] | 981 | 58.3786 | 1
[9 empty] | 982 | 60.9072 | 0
[9 empty] | 983 | 61.1318 | 0
[9 empty] | 984 | 62.5678 | 0
[9 empty] | 985 | 58.185 | 1
[9 empty] | 986 | 60.5701 | 0
[9 empty] | 987 | 61.6857 | 0
[9 empty] | 988 | 61.1006 | 0
[9 empty] | 989 | 60.8594 | 0
[9 empty] | 990 | 61.2414 | 0
[9 empty] | 991 | 62.3537 | 0
[9 empty] | 992 | 57.9451 | 1
[9 empty] | 993 | 60.041 | 0
[9 empty] | 994 | 58.9222 | 1
[9 empty] | 995 | 58.7718 | 1
[9 empty] | 996 | 59.0539 | 1
[9 empty] | 997 | 61.0487 | 0
[9 empty] | 998 | 61.9412 | 0
[9 empty] | 999 | 57.2851 | 1
[9 empty] | 1000 | 59.7061 | 1

## RT
Project 01 | [10 empty] | Trial | Project Finish Time | Success
Task | Depends on | a [min] | m [most probable] | b [max] | Start Time | U1 | U2 | RT | Duration | Finish Time | 1 | 63.271 | 0
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.36935 | 0.60112 | 0.60112 | 6.2022 | 6.2022 | 2 | 64.228 | 0
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.2022 | 0.1635 | 0.44277 | 0.44277 | 7 | 13.2022 | 3 | 62.433 | 0
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.2022 | 0.15063 | 0.11851 | 0.15063 | 6.205 | 12.4072 | 4 | 63.5216 | 0
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.2022 | 0.30011 | 0.29239 | 0.30011 | 6.3012 | 12.5034 | 5 | 61.4359 | 0
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.2022 | 0.23785 | 0.36505 | 0.36505 | 8.7301 | 21.9323 | 6 | 66.2038 | 0
I | F,G | 6 | 8 | 10 | 12.5034 | 0.64291 | 0.71329 | 0.71329 | 8.8531 | 21.3566 | 7 | 64.6338 | 0
J | H | 10 | 13 | 15 | 21.9323 | 0.67357 | 0.79268 | 0.79268 | 13.9634 | 35.8957 | 8 | 63.2261 | 0
K | I | 5 | 5 | 5 | 21.3566 | 0.48387 | 0.1642 | 0.48387 | 5 | 26.3566 | 9 | 64.7632 | 0
L | I | 11 | 13 | 16 | 21.3566 | 0.65919 | 0.44957 | 0.65919 | 14.2959 | 35.6525 | 10 | 64.2756 | 0
M | J | 9 | 10 | 12 | 35.8957 | 0.60945 | 0.080783 | 0.60945 | 10.8284 | 46.7241 | 11 | 62.0396 | 0
N | L | 3 | 4 | 7 | 35.6525 | 0.061564 | 0.91144 | 0.91144 | 6.6457 | 42.2983 | 12 | 61.523 | 0
O | K,M,N | 12 | 14 | 17 | 46.7241 | 0.90938 | 0.68056 | 0.90938 | 16.5469 | 63.271 | 13 | 65.0624 | 0
[11 empty] | 14 | 62.1264 | 0
[11 empty] | 15 | 62.0104 | 0
[11 empty] | 16 | 64.1004 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [8 empty] | 17 | 63.2414 | 0
60 | 63.2653 | 0.032 | [8 empty] | 18 | 64.8328 | 0
[11 empty] | 19 | 63.7003 | 0
[11 empty] | 20 | 65.1474 | 0
[11 empty] | 21 | 64.9711 | 0
[11 empty] | 22 | 62.8803 | 0
[11 empty] | 23 | 60.8008 | 0
[11 empty] | 24 | 65.0552 | 0
[11 empty] | 25 | 62.834 | 0
[11 empty] | 26 | 62.7424 | 0
[11 empty] | 27 | 63.3892 | 0
[11 empty] | 28 | 64.4546 | 0
[11 empty] | 29 | 62.2708 | 0
[11 empty] | 30 | 59.5458 | 1
[11 empty] | 31 | 61.6663 | 0
[11 empty] | 32 | 63.1245 | 0
[11 empty] | 33 | 63.1327 | 0
[11 empty] | 34 | 60.9094 | 0
[11 empty] | 35 | 62.7211 | 0
[11 empty] | 36 | 64.0509 | 0
[11 empty] | 37 | 62.3988 | 0
[11 empty] | 38 | 62.6378 | 0
[11 empty] | 39 | 62.9537 | 0
[11 empty] | 40 | 62.2157 | 0
[11 empty] | 41 | 63.5146 | 0
[11 empty] | 42 | 58.7001 | 1
[11 empty] | 43 | 63.4918 | 0
[11 empty] | 44 | 62.3373 | 0
[11 empty] | 45 | 63.2847 | 0
[11 empty] | 46 | 64.3211 | 0
[11 empty] | 47 | 63.7872 | 0
[11 empty] | 48 | 65.5769 | 0
[11 empty] | 49 | 64.4489 | 0
[11 empty] | 50 | 64.1436 | 0
[11 empty] | 51 | 61.1748 | 0
[11 empty] | 52 | 64.6405 | 0
[11 empty] | 53 | 63.1018 | 0
[11 empty] | 54 | 59.8338 | 1
[11 empty] | 55 | 65.4719 | 0
[11 empty] | 56 | 60.1688 | 0
[11 empty] | 57 | 65.0462 | 0
[11 empty] | 58 | 63.9088 | 0
[11 empty] | 59 | 63.9434 | 0
[11 empty] | 60 | 60.9761 | 0
[11 empty] | 61 | 63.0181 | 0
[11 empty] | 62 | 65.0877 | 0
[11 empty] | 63 | 63.4794 | 0
[11 empty] | 64 | 64.8541 | 0
[11 empty] | 65 | 66.4075 | 0
[11 empty] | 66 | 61.9305 | 0
[11 empty] | 67 | 61.1719 | 0
[11 empty] | 68 | 63.3992 | 0
[11 empty] | 69 | 62.5146 | 0
[11 empty] | 70 | 62.6356 | 0
[11 empty] | 71 | 63.2534 | 0
[11 empty] | 72 | 65.6555 | 0
[11 empty] | 73 | 65.3852 | 0
[11 empty] | 74 | 62.599 | 0
[11 empty] | 75 | 62.7961 | 0
[11 empty] | 76 | 64.0002 | 0
[11 empty] | 77 | 62.4026 | 0
[11 empty] | 78 | 60.4712 | 0
[11 empty] | 79 | 64.2181 | 0
[11 empty] | 80 | 62.1585 | 0
[11 empty] | 81 | 61.9678 | 0
[11 empty] | 82 | 60.5739 | 0
[11 empty] | 83 | 62.8202 | 0
[11 empty] | 84 | 64.7923 | 0
[11 empty] | 85 | 63.0967 | 0
[11 empty] | 86 | 63.1443 | 0
[11 empty] | 87 | 65.9922 | 0
[11 empty] | 88 | 63.2136 | 0
[11 empty] | 89 | 66.2493 | 0
[11 empty] | 90 | 64.0885 | 0
[11 empty] | 91 | 65.7902 | 0
[11 empty] | 92 | 61.9097 | 0
[11 empty] | 93 | 62.7311 | 0
[11 empty] | 94 | 63.9328 | 0
[11 empty] | 95 | 62.8435 | 0
[11 empty] | 96 | 66.1268 | 0
[11 empty] | 97 | 65.5444 | 0
[11 empty] | 98 | 61.9134 | 0
[11 empty] | 99 | 64.7052 | 0
[11 empty] | 100 | 61.0567 | 0
[11 empty] | 101 | 61.4354 | 0
[11 empty] | 102 | 63.4076 | 0
[11 empty] | 103 | 65.2955 | 0
[11 empty] | 104 | 63.488 | 0
[11 empty] | 105 | 67.3837 | 0
[11 empty] | 106 | 62.1058 | 0
[11 empty] | 107 | 62.8321 | 0
[11 empty] | 108 | 66.787 | 0
[11 empty] | 109 | 66.8367 | 0
[11 empty] | 110 | 64.7551 | 0
[11 empty] | 111 | 60.5084 | 0
[11 empty] | 112 | 61.1358 | 0
[11 empty] | 113 | 62.104 | 0
[11 empty] | 114 | 63.5957 | 0
[11 empty] | 115 | 61.7454 | 0
[11 empty] | 116 | 61.4756 | 0
[11 empty] | 117 | 62.9392 | 0
[11 empty] | 118 | 64.7581 | 0
[11 empty] | 119 | 64.298 | 0
[11 empty] | 120 | 60.557 | 0
[11 empty] | 121 | 66.0384 | 0
[11 empty] | 122 | 65.7209 | 0
[11 empty] | 123 | 63.151 | 0
[11 empty] | 124 | 63.3682 | 0
[11 empty] | 125 | 65.074 | 0
[11 empty] | 126 | 62.9421 | 0
[11 empty] | 127 | 64.2665 | 0
[11 empty] | 128 | 64.922 | 0
[11 empty] | 129 | 68.268 | 0
[11 empty] | 130 | 64.4524 | 0
[11 empty] | 131 | 64.3201 | 0
[11 empty] | 132 | 65.0783 | 0
[11 empty] | 133 | 64.9059 | 0
[11 empty] | 134 | 60.5823 | 0
[11 empty] | 135 | 63.432 | 0
[11 empty] | 136 | 60.3488 | 0
[11 empty] | 137 | 59.8798 | 1
[11 empty] | 138 | 64.896 | 0
[11 empty] | 139 | 62.1548 | 0
[11 empty] | 140 | 64.8009 | 0
[11 empty] | 141 | 62.8224 | 0
[11 empty] | 142 | 65.5283 | 0
[11 empty] | 143 | 62.1305 | 0
[11 empty] | 144 | 63.8217 | 0
[11 empty] | 145 | 63.1982 | 0
[11 empty] | 146 | 61.2397 | 0
[11 empty] | 147 | 64.3382 | 0
[11 empty] | 148 | 63.0598 | 0
[11 empty] | 149 | 62.5385 | 0
[11 empty] | 150 | 62.4036 | 0
[11 empty] | 151 | 62.8488 | 0
[11 empty] | 152 | 63.434 | 0
[11 empty] | 153 | 62.9185 | 0
[11 empty] | 154 | 66.6701 | 0
[11 empty] | 155 | 62.4059 | 0
[11 empty] | 156 | 62.7161 | 0
[11 empty] | 157 | 60.1026 | 0
[11 empty] | 158 | 62.5123 | 0
[11 empty] | 159 | 64.2889 | 0
[11 empty] | 160 | 64.0017 | 0
[11 empty] | 161 | 66.5513 | 0
[11 empty] | 162 | 64.1736 | 0
[11 empty] | 163 | 61.7035 | 0
[11 empty] | 164 | 61.3301 | 0
[11 empty] | 165 | 62.5965 | 0
[11 empty] | 166 | 61.7664 | 0
[11 empty] | 167 | 62.6225 | 0
[11 empty] | 168 | 65.109 | 0
[11 empty] | 169 | 64.3335 | 0
[11 empty] | 170 | 63.4919 | 0
[11 empty] | 171 | 60.9184 | 0
[11 empty] | 172 | 60.919 | 0
[11 empty] | 173 | 62.561 | 0
[11 empty] | 174 | 61.9306 | 0
[11 empty] | 175 | 61.2031 | 0
[11 empty] | 176 | 61.1924 | 0
[11 empty] | 177 | 60.0531 | 0
[11 empty] | 178 | 63.2444 | 0
[11 empty] | 179 | 64.9372 | 0
[11 empty] | 180 | 62.5471 | 0
[11 empty] | 181 | 64.2096 | 0
[11 empty] | 182 | 64.4287 | 0
[11 empty] | 183 | 64.4083 | 0
[11 empty] | 184 | 64.2331 | 0
[11 empty] | 185 | 64.3364 | 0
[11 empty] | 186 | 62.0022 | 0
[11 empty] | 187 | 61.1437 | 0
[11 empty] | 188 | 62.0847 | 0
[11 empty] | 189 | 61.4658 | 0
[11 empty] | 190 | 62.2875 | 0
[11 empty] | 191 | 62.0148 | 0
[11 empty] | 192 | 63.2303 | 0
[11 empty] | 193 | 65.1484 | 0
[11 empty] | 194 | 59.5926 | 1
[11 empty] | 195 | 62.7868 | 0
[11 empty] | 196 | 60.639 | 0
[11 empty] | 197 | 59.7099 | 1
[11 empty] | 198 | 65.3796 | 0
[11 empty] | 199 | 60.7751 | 0
[11 empty] | 200 | 61.4721 | 0
[11 empty] | 201 | 63.1428 | 0
[11 empty] | 202 | 63.6855 | 0
[11 empty] | 203 | 63.9986 | 0
[11 empty] | 204 | 61.0784 | 0
[11 empty] | 205 | 63.9688 | 0
[11 empty] | 206 | 63.6704 | 0
[11 empty] | 207 | 66.9178 | 0
[11 empty] | 208 | 60.7552 | 0
[11 empty] | 209 | 65.9977 | 0
[11 empty] | 210 | 61.9179 | 0
[11 empty] | 211 | 63.9387 | 0
[11 empty] | 212 | 66.3324 | 0
[11 empty] | 213 | 62.7704 | 0
[11 empty] | 214 | 65.4011 | 0
[11 empty] | 215 | 64.5741 | 0
[11 empty] | 216 | 65.9689 | 0
[11 empty] | 217 | 63.0831 | 0
[11 empty] | 218 | 65.7052 | 0
[11 empty] | 219 | 58.889 | 1
[11 empty] | 220 | 62.4707 | 0
[11 empty] | 221 | 67.6086 | 0
[11 empty] | 222 | 64.2395 | 0
[11 empty] | 223 | 63.7991 | 0
[11 empty] | 224 | 64.7977 | 0
[11 empty] | 225 | 62.493 | 0
[11 empty] | 226 | 63.6547 | 0
[11 empty] | 227 | 60.5764 | 0
[11 empty] | 228 | 62.85 | 0
[11 empty] | 229 | 59.7504 | 1
[11 empty] | 230 | 69.6852 | 0
[11 empty] | 231 | 66.6732 | 0
[11 empty] | 232 | 65.1414 | 0
[11 empty] | 233 | 64.0289 | 0
[11 empty] | 234 | 64.7257 | 0
[11 empty] | 235 | 63.9949 | 0
[11 empty] | 236 | 63.0492 | 0
[11 empty] | 237 | 63.1933 | 0
[11 empty] | 238 | 66.2029 | 0
[11 empty] | 239 | 61.653 | 0
[11 empty] | 240 | 63.6903 | 0
[11 empty] | 241 | 61.8126 | 0
[11 empty] | 242 | 64.3908 | 0
[11 empty] | 243 | 63.018 | 0
[11 empty] | 244 | 60.3779 | 0
[11 empty] | 245 | 62.1429 | 0
[11 empty] | 246 | 62.1798 | 0
[11 empty] | 247 | 62.0168 | 0
[11 empty] | 248 | 63.3347 | 0
[11 empty] | 249 | 64.3859 | 0
[11 empty] | 250 | 63.1138 | 0
[11 empty] | 251 | 63.452 | 0
[11 empty] | 252 | 62.9963 | 0
[11 empty] | 253 | 65.1975 | 0
[11 empty] | 254 | 62.699 | 0
[11 empty] | 255 | 63.8175 | 0
[11 empty] | 256 | 61.4721 | 0
[11 empty] | 257 | 63.035 | 0
[11 empty] | 258 | 64.0047 | 0
[11 empty] | 259 | 62.8579 | 0
[11 empty] | 260 | 65.0604 | 0
[11 empty] | 261 | 61.6568 | 0
[11 empty] | 262 | 62.6787 | 0
[11 empty] | 263 | 60.5734 | 0
[11 empty] | 264 | 61.5509 | 0
[11 empty] | 265 | 65.7898 | 0
[11 empty] | 266 | 64.0416 | 0
[11 empty] | 267 | 63.3037 | 0
[11 empty] | 268 | 64.2569 | 0
[11 empty] | 269 | 63.7991 | 0
[11 empty] | 270 | 62.533 | 0
[11 empty] | 271 | 64.4634 | 0
[11 empty] | 272 | 62.3474 | 0
[11 empty] | 273 | 62.8549 | 0
[11 empty] | 274 | 65.7386 | 0
[11 empty] | 275 | 67.3642 | 0
[11 empty] | 276 | 63.5342 | 0
[11 empty] | 277 | 64.4047 | 0
[11 empty] | 278 | 64.696 | 0
[11 empty] | 279 | 64.2541 | 0
[11 empty] | 280 | 67.0236 | 0
[11 empty] | 281 | 64.6673 | 0
[11 empty] | 282 | 64.8977 | 0
[11 empty] | 283 | 62.6279 | 0
[11 empty] | 284 | 59.7104 | 1
[11 empty] | 285 | 63.1031 | 0
[11 empty] | 286 | 62.9119 | 0
[11 empty] | 287 | 61.4939 | 0
[11 empty] | 288 | 64.9475 | 0
[11 empty] | 289 | 61.564 | 0
[11 empty] | 290 | 61.6066 | 0
[11 empty] | 291 | 62.3297 | 0
[11 empty] | 292 | 63.8956 | 0
[11 empty] | 293 | 65.0476 | 0
[11 empty] | 294 | 62.8548 | 0
[11 empty] | 295 | 60.8529 | 0
[11 empty] | 296 | 65.914 | 0
[11 empty] | 297 | 61.431 | 0
[11 empty] | 298 | 65.4501 | 0
[11 empty] | 299 | 62.4062 | 0
[11 empty] | 300 | 63.8984 | 0
[11 empty] | 301 | 62.38 | 0
[11 empty] | 302 | 63.1464 | 0
[11 empty] | 303 | 64.9572 | 0
[11 empty] | 304 | 64.653 | 0
[11 empty] | 305 | 61.6557 | 0
[11 empty] | 306 | 65.2813 | 0
[11 empty] | 307 | 61.3078 | 0
[11 empty] | 308 | 62.6238 | 0
[11 empty] | 309 | 63.4812 | 0
[11 empty] | 310 | 63.7027 | 0
[11 empty] | 311 | 61.2132 | 0
[11 empty] | 312 | 65.996 | 0
[11 empty] | 313 | 62.6324 | 0
[11 empty] | 314 | 64.7313 | 0
[11 empty] | 315 | 65.1316 | 0
[11 empty] | 316 | 64.3391 | 0
[11 empty] | 317 | 60.6725 | 0
[11 empty] | 318 | 61.6235 | 0
[11 empty] | 319 | 65.9719 | 0
[11 empty] | 320 | 63.1051 | 0
[11 empty] | 321 | 63.3528 | 0
[11 empty] | 322 | 65.3497 | 0
[11 empty] | 323 | 65.317 | 0
[11 empty] | 324 | 64.0627 | 0
[11 empty] | 325 | 64.0322 | 0
[11 empty] | 326 | 63.0359 | 0
[11 empty] | 327 | 62.5118 | 0
[11 empty] | 328 | 63.6147 | 0
[11 empty] | 329 | 64.0667 | 0
[11 empty] | 330 | 61.8414 | 0
[11 empty] | 331 | 62.0906 | 0
[11 empty] | 332 | 65.0664 | 0
[11 empty] | 333 | 63.3232 | 0
[11 empty] | 334 | 63.498 | 0
[11 empty] | 335 | 63.1108 | 0
[11 empty] | 336 | 64.468 | 0
[11 empty] | 337 | 63.483 | 0
[11 empty] | 338 | 64.2848 | 0
[11 empty] | 339 | 65.0099 | 0
[11 empty] | 340 | 63.4756 | 0
[11 empty] | 341 | 61.4303 | 0
[11 empty] | 342 | 63.7128 | 0
[11 empty] | 343 | 65.7123 | 0
[11 empty] | 344 | 63.1966 | 0
[11 empty] | 345 | 65.5137 | 0
[11 empty] | 346 | 66.6863 | 0
[11 empty] | 347 | 65.5471 | 0
[11 empty] | 348 | 66.6999 | 0
[11 empty] | 349 | 63.6113 | 0
[11 empty] | 350 | 64.2901 | 0
[11 empty] | 351 | 65.2172 | 0
[11 empty] | 352 | 63.5443 | 0
[11 empty] | 353 | 62.0393 | 0
[11 empty] | 354 | 63.5432 | 0
[11 empty] | 355 | 68.2179 | 0
[11 empty] | 356 | 61.8537 | 0
[11 empty] | 357 | 60.7298 | 0
[11 empty] | 358 | 62.8363 | 0
[11 empty] | 359 | 64.1227 | 0
[11 empty] | 360 | 63.7719 | 0
[11 empty] | 361 | 62.046 | 0
[11 empty] | 362 | 62.2658 | 0
[11 empty] | 363 | 60.2859 | 0
[11 empty] | 364 | 64.4078 | 0
[11 empty] | 365 | 62.9893 | 0
[11 empty] | 366 | 65.1278 | 0
[11 empty] | 367 | 65.8957 | 0
[11 empty] | 368 | 63.2307 | 0
[11 empty] | 369 | 62.1425 | 0
[11 empty] | 370 | 62.5282 | 0
[11 empty] | 371 | 63.5953 | 0
[11 empty] | 372 | 63.1885 | 0
[11 empty] | 373 | 63.3569 | 0
[11 empty] | 374 | 63.9856 | 0
[11 empty] | 375 | 65.2418 | 0
[11 empty] | 376 | 65.7079 | 0
[11 empty] | 377 | 65.5305 | 0
[11 empty] | 378 | 62.4563 | 0
[11 empty] | 379 | 66.6058 | 0
[11 empty] | 380 | 60.6682 | 0
[11 empty] | 381 | 60.7229 | 0
[11 empty] | 382 | 63.5414 | 0
[11 empty] | 383 | 63.7652 | 0
[11 empty] | 384 | 63.7929 | 0
[11 empty] | 385 | 67.3211 | 0
[11 empty] | 386 | 64.2493 | 0
[11 empty] | 387 | 62.4629 | 0
[11 empty] | 388 | 64.1239 | 0
[11 empty] | 389 | 62.9208 | 0
[11 empty] | 390 | 64.0799 | 0
[11 empty] | 391 | 62.8168 | 0
[11 empty] | 392 | 60.7008 | 0
[11 empty] | 393 | 65.4332 | 0
[11 empty] | 394 | 62.6597 | 0
[11 empty] | 395 | 62.4094 | 0
[11 empty] | 396 | 63.8235 | 0
[11 empty] | 397 | 62.7004 | 0
[11 empty] | 398 | 60.8989 | 0
[11 empty] | 399 | 63.8136 | 0
[11 empty] | 400 | 63.2617 | 0
[11 empty] | 401 | 65.6114 | 0
[11 empty] | 402 | 63.7526 | 0
[11 empty] | 403 | 59.826 | 1
[11 empty] | 404 | 65.8839 | 0
[11 empty] | 405 | 63.8811 | 0
[11 empty] | 406 | 61.4285 | 0
[11 empty] | 407 | 63.1682 | 0
[11 empty] | 408 | 62.5861 | 0
[11 empty] | 409 | 63.992 | 0
[11 empty] | 410 | 61.7217 | 0
[11 empty] | 411 | 64.1995 | 0
[11 empty] | 412 | 60.6393 | 0
[11 empty] | 413 | 61.9174 | 0
[11 empty] | 414 | 60.1612 | 0
[11 empty] | 415 | 65.3438 | 0
[11 empty] | 416 | 62.5767 | 0
[11 empty] | 417 | 63.837 | 0
[11 empty] | 418 | 63.919 | 0
[11 empty] | 419 | 66.63 | 0
[11 empty] | 420 | 62.9393 | 0
[11 empty] | 421 | 64.3195 | 0
[11 empty] | 422 | 64.7679 | 0
[11 empty] | 423 | 61.0742 | 0
[11 empty] | 424 | 62.8926 | 0
[11 empty] | 425 | 66.7342 | 0
[11 empty] | 426 | 64.1036 | 0
[11 empty] | 427 | 64.1409 | 0
[11 empty] | 428 | 62.8324 | 0
[11 empty] | 429 | 58.5723 | 1
[11 empty] | 430 | 61.5311 | 0
[11 empty] | 431 | 60.7161 | 0
[11 empty] | 432 | 62.8832 | 0
[11 empty] | 433 | 63.9815 | 0
[11 empty] | 434 | 64.3445 | 0
[11 empty] | 435 | 63.016 | 0
[11 empty] | 436 | 62.8717 | 0
[11 empty] | 437 | 62.9269 | 0
[11 empty] | 438 | 62.2706 | 0
[11 empty] | 439 | 61.4971 | 0
[11 empty] | 440 | 64.3071 | 0
[11 empty] | 441 | 63.7 | 0
[11 empty] | 442 | 63.8077 | 0
[11 empty] | 443 | 63.5147 | 0
[11 empty] | 444 | 64.1977 | 0
[11 empty] | 445 | 61.3777 | 0
[11 empty] | 446 | 63.2243 | 0
[11 empty] | 447 | 62.4607 | 0
[11 empty] | 448 | 62.6241 | 0
[11 empty] | 449 | 61.7452 | 0
[11 empty] | 450 | 62.9483 | 0
[11 empty] | 451 | 65.5985 | 0
[11 empty] | 452 | 64.1952 | 0
[11 empty] | 453 | 67.8108 | 0
[11 empty] | 454 | 61.7616 | 0
[11 empty] | 455 | 62.2806 | 0
[11 empty] | 456 | 63.0297 | 0
[11 empty] | 457 | 65.0639 | 0
[11 empty] | 458 | 62.6464 | 0
[11 empty] | 459 | 65.7664 | 0
[11 empty] | 460 | 60.8157 | 0
[11 empty] | 461 | 61.4883 | 0
[11 empty] | 462 | 65.0968 | 0
[11 empty] | 463 | 64.9212 | 0
[11 empty] | 464 | 64.7113 | 0
[11 empty] | 465 | 62.7296 | 0
[11 empty] | 466 | 62.5752 | 0
[11 empty] | 467 | 63.363 | 0
[11 empty] | 468 | 62.0152 | 0
[11 empty] | 469 | 62.9237 | 0
[11 empty] | 470 | 64.9413 | 0
[11 empty] | 471 | 64.3445 | 0
[11 empty] | 472 | 60.2591 | 0
[11 empty] | 473 | 62.6814 | 0
[11 empty] | 474 | 61.8961 | 0
[11 empty] | 475 | 61.2196 | 0
[11 empty] | 476 | 64.5904 | 0
[11 empty] | 477 | 62.7285 | 0
[11 empty] | 478 | 64.7802 | 0
[11 empty] | 479 | 62.7022 | 0
[11 empty] | 480 | 66.0889 | 0
[11 empty] | 481 | 59.4194 | 1
[11 empty] | 482 | 61.4675 | 0
[11 empty] | 483 | 62.8699 | 0
[11 empty] | 484 | 61.8065 | 0
[11 empty] | 485 | 61.0024 | 0
[11 empty] | 486 | 64.6569 | 0
[11 empty] | 487 | 63.6305 | 0
[11 empty] | 488 | 64.738 | 0
[11 empty] | 489 | 62.464 | 0
[11 empty] | 490 | 60.9212 | 0
[11 empty] | 491 | 64.3657 | 0
[11 empty] | 492 | 57.2492 | 1
[11 empty] | 493 | 59.5986 | 1
[11 empty] | 494 | 64.5398 | 0
[11 empty] | 495 | 64.1473 | 0
[11 empty] | 496 | 61.4546 | 0
[11 empty] | 497 | 62.4187 | 0
[11 empty] | 498 | 61.484 | 0
[11 empty] | 499 | 60.4032 | 0
[11 empty] | 500 | 57.6097 | 1
[11 empty] | 501 | 61.6712 | 0
[11 empty] | 502 | 64.3259 | 0
[11 empty] | 503 | 63.0162 | 0
[11 empty] | 504 | 63.2673 | 0
[11 empty] | 505 | 60.8851 | 0
[11 empty] | 506 | 63.3637 | 0
[11 empty] | 507 | 62.3576 | 0
[11 empty] | 508 | 63.4938 | 0
[11 empty] | 509 | 64.6589 | 0
[11 empty] | 510 | 64.9035 | 0
[11 empty] | 511 | 64.3065 | 0
[11 empty] | 512 | 64.5485 | 0
[11 empty] | 513 | 63.3201 | 0
[11 empty] | 514 | 62.1641 | 0
[11 empty] | 515 | 63.8317 | 0
[11 empty] | 516 | 62.2512 | 0
[11 empty] | 517 | 64.6681 | 0
[11 empty] | 518 | 64.4314 | 0
[11 empty] | 519 | 63.2149 | 0
[11 empty] | 520 | 60.9458 | 0
[11 empty] | 521 | 59.9021 | 1
[11 empty] | 522 | 64.7796 | 0
[11 empty] | 523 | 61.9681 | 0
[11 empty] | 524 | 63.5743 | 0
[11 empty] | 525 | 63.4665 | 0
[11 empty] | 526 | 60.8999 | 0
[11 empty] | 527 | 60.1114 | 0
[11 empty] | 528 | 64.1462 | 0
[11 empty] | 529 | 64.4511 | 0
[11 empty] | 530 | 60.6406 | 0
[11 empty] | 531 | 60.3676 | 0
[11 empty] | 532 | 64.1631 | 0
[11 empty] | 533 | 62.4754 | 0
[11 empty] | 534 | 63.5756 | 0
[11 empty] | 535 | 60.422 | 0
[11 empty] | 536 | 64.8535 | 0
[11 empty] | 537 | 64.3267 | 0
[11 empty] | 538 | 64.7062 | 0
[11 empty] | 539 | 65.1981 | 0
[11 empty] | 540 | 62.6269 | 0
[11 empty] | 541 | 65.0128 | 0
[11 empty] | 542 | 59.9067 | 1
[11 empty] | 543 | 61.4855 | 0
[11 empty] | 544 | 58.7898 | 1
[11 empty] | 545 | 60.2955 | 0
[11 empty] | 546 | 62.8914 | 0
[11 empty] | 547 | 66.8164 | 0
[11 empty] | 548 | 60.7057 | 0
[11 empty] | 549 | 65.9533 | 0
[11 empty] | 550 | 61.9994 | 0
[11 empty] | 551 | 64.1091 | 0
[11 empty] | 552 | 61.7297 | 0
[11 empty] | 553 | 64.7549 | 0
[11 empty] | 554 | 63.6635 | 0
[11 empty] | 555 | 64.6044 | 0
[11 empty] | 556 | 66.4417 | 0
[11 empty] | 557 | 64.6602 | 0
[11 empty] | 558 | 63.5121 | 0
[11 empty] | 559 | 62.2765 | 0
[11 empty] | 560 | 64.5506 | 0
[11 empty] | 561 | 64.8672 | 0
[11 empty] | 562 | 62.8398 | 0
[11 empty] | 563 | 60.7944 | 0
[11 empty] | 564 | 60.737 | 0
[11 empty] | 565 | 65.9684 | 0
[11 empty] | 566 | 62.9238 | 0
[11 empty] | 567 | 66.1372 | 0
[11 empty] | 568 | 63.3096 | 0
[11 empty] | 569 | 65.2287 | 0
[11 empty] | 570 | 62.9479 | 0
[11 empty] | 571 | 63.6367 | 0
[11 empty] | 572 | 63.1178 | 0
[11 empty] | 573 | 64.636 | 0
[11 empty] | 574 | 64.7698 | 0
[11 empty] | 575 | 66.4476 | 0
[11 empty] | 576 | 58.9333 | 1
[11 empty] | 577 | 65.4976 | 0
[11 empty] | 578 | 66.5969 | 0
[11 empty] | 579 | 61.8547 | 0
[11 empty] | 580 | 64.0788 | 0
[11 empty] | 581 | 63.2048 | 0
[11 empty] | 582 | 64.2021 | 0
[11 empty] | 583 | 59.2273 | 1
[11 empty] | 584 | 66.0285 | 0
[11 empty] | 585 | 62.8382 | 0
[11 empty] | 586 | 63.4113 | 0
[11 empty] | 587 | 62.1089 | 0
[11 empty] | 588 | 62.925 | 0
[11 empty] | 589 | 64.6885 | 0
[11 empty] | 590 | 64.1198 | 0
[11 empty] | 591 | 63.9927 | 0
[11 empty] | 592 | 65.8647 | 0
[11 empty] | 593 | 61.1884 | 0
[11 empty] | 594 | 64.2648 | 0
[11 empty] | 595 | 65.2517 | 0
[11 empty] | 596 | 63.4618 | 0
[11 empty] | 597 | 64.0213 | 0
[11 empty] | 598 | 61.728 | 0
[11 empty] | 599 | 62.5614 | 0
[11 empty] | 600 | 63.476 | 0
[11 empty] | 601 | 63.1493 | 0
[11 empty] | 602 | 63.4489 | 0
[11 empty] | 603 | 62.1755 | 0
[11 empty] | 604 | 58.7519 | 1
[11 empty] | 605 | 64.8257 | 0
[11 empty] | 606 | 64.9972 | 0
[11 empty] | 607 | 60.9061 | 0
[11 empty] | 608 | 64.4684 | 0
[11 empty] | 609 | 63.2689 | 0
[11 empty] | 610 | 64.3021 | 0
[11 empty] | 611 | 65.3267 | 0
[11 empty] | 612 | 63.3682 | 0
[11 empty] | 613 | 65.5225 | 0
[11 empty] | 614 | 62.4593 | 0
[11 empty] | 615 | 61.9541 | 0
[11 empty] | 616 | 61.8486 | 0
[11 empty] | 617 | 63.5142 | 0
[11 empty] | 618 | 60.6941 | 0
[11 empty] | 619 | 63.6729 | 0
[11 empty] | 620 | 61.2865 | 0
[11 empty] | 621 | 66.1201 | 0
[11 empty] | 622 | 65.0449 | 0
[11 empty] | 623 | 61.1323 | 0
[11 empty] | 624 | 60.8705 | 0
[11 empty] | 625 | 61.8948 | 0
[11 empty] | 626 | 62.1102 | 0
[11 empty] | 627 | 61.2336 | 0
[11 empty] | 628 | 64.5951 | 0
[11 empty] | 629 | 62.0363 | 0
[11 empty] | 630 | 61.0012 | 0
[11 empty] | 631 | 66.0602 | 0
[11 empty] | 632 | 64.7196 | 0
[11 empty] | 633 | 62.1767 | 0
[11 empty] | 634 | 63.2665 | 0
[11 empty] | 635 | 62.1329 | 0
[11 empty] | 636 | 63.663 | 0
[11 empty] | 637 | 65.7723 | 0
[11 empty] | 638 | 63.0676 | 0
[11 empty] | 639 | 61.5841 | 0
[11 empty] | 640 | 62.5493 | 0
[11 empty] | 641 | 62.8511 | 0
[11 empty] | 642 | 61.6931 | 0
[11 empty] | 643 | 63.8671 | 0
[11 empty] | 644 | 64.2664 | 0
[11 empty] | 645 | 64.373 | 0
[11 empty] | 646 | 62.6913 | 0
[11 empty] | 647 | 62.2157 | 0
[11 empty] | 648 | 63.739 | 0
[11 empty] | 649 | 63.8385 | 0
[11 empty] | 650 | 59.8672 | 1
[11 empty] | 651 | 61.299 | 0
[11 empty] | 652 | 62.0933 | 0
[11 empty] | 653 | 62.6167 | 0
[11 empty] | 654 | 61.4973 | 0
[11 empty] | 655 | 62.2792 | 0
[11 empty] | 656 | 62.73 | 0
[11 empty] | 657 | 62.09 | 0
[11 empty] | 658 | 63.7283 | 0
[11 empty] | 659 | 60.002 | 0
[11 empty] | 660 | 62.4961 | 0
[11 empty] | 661 | 63.37 | 0
[11 empty] | 662 | 63.001 | 0
[11 empty] | 663 | 64.9901 | 0
[11 empty] | 664 | 64.5835 | 0
[11 empty] | 665 | 58.6994 | 1
[11 empty] | 666 | 62.9533 | 0
[11 empty] | 667 | 60.6737 | 0
[11 empty] | 668 | 65.5954 | 0
[11 empty] | 669 | 64.1297 | 0
[11 empty] | 670 | 66.1512 | 0
[11 empty] | 671 | 62.8991 | 0
[11 empty] | 672 | 62.2905 | 0
[11 empty] | 673 | 61.2339 | 0
[11 empty] | 674 | 64.5195 | 0
[11 empty] | 675 | 65.3977 | 0
[11 empty] | 676 | 62.4518 | 0
[11 empty] | 677 | 64.7547 | 0
[11 empty] | 678 | 61.1158 | 0
[11 empty] | 679 | 62.3514 | 0
[11 empty] | 680 | 64.8182 | 0
[11 empty] | 681 | 63.0057 | 0
[11 empty] | 682 | 61.6495 | 0
[11 empty] | 683 | 62.6099 | 0
[11 empty] | 684 | 64.6385 | 0
[11 empty] | 685 | 60.6752 | 0
[11 empty] | 686 | 62.2062 | 0
[11 empty] | 687 | 60.968 | 0
[11 empty] | 688 | 63.3524 | 0
[11 empty] | 689 | 61.0002 | 0
[11 empty] | 690 | 60.8791 | 0
[11 empty] | 691 | 62.7632 | 0
[11 empty] | 692 | 64.6047 | 0
[11 empty] | 693 | 61.7733 | 0
[11 empty] | 694 | 65.4498 | 0
[11 empty] | 695 | 60.1052 | 0
[11 empty] | 696 | 63.6407 | 0
[11 empty] | 697 | 65.0064 | 0
[11 empty] | 698 | 60.063 | 0
[11 empty] | 699 | 64.4187 | 0
[11 empty] | 700 | 64.2217 | 0
[11 empty] | 701 | 62.6884 | 0
[11 empty] | 702 | 65.3763 | 0
[11 empty] | 703 | 64.7859 | 0
[11 empty] | 704 | 67.1359 | 0
[11 empty] | 705 | 64.3785 | 0
[11 empty] | 706 | 67.6746 | 0
[11 empty] | 707 | 63.6835 | 0
[11 empty] | 708 | 63.1779 | 0
[11 empty] | 709 | 66.2832 | 0
[11 empty] | 710 | 65.2312 | 0
[11 empty] | 711 | 65.3172 | 0
[11 empty] | 712 | 61.6802 | 0
[11 empty] | 713 | 62.3994 | 0
[11 empty] | 714 | 63.8496 | 0
[11 empty] | 715 | 66.7397 | 0
[11 empty] | 716 | 64.9078 | 0
[11 empty] | 717 | 61.4927 | 0
[11 empty] | 718 | 66.0617 | 0
[11 empty] | 719 | 61.6914 | 0
[11 empty] | 720 | 62.3775 | 0
[11 empty] | 721 | 61.8657 | 0
[11 empty] | 722 | 64.3591 | 0
[11 empty] | 723 | 60.8218 | 0
[11 empty] | 724 | 64.7511 | 0
[11 empty] | 725 | 62.8286 | 0
[11 empty] | 726 | 62.2641 | 0
[11 empty] | 727 | 61.0659 | 0
[11 empty] | 728 | 64.4932 | 0
[11 empty] | 729 | 62.7995 | 0
[11 empty] | 730 | 62.4853 | 0
[11 empty] | 731 | 60.9113 | 0
[11 empty] | 732 | 63.4733 | 0
[11 empty] | 733 | 63.6812 | 0
[11 empty] | 734 | 63.2879 | 0
[11 empty] | 735 | 64.8332 | 0
[11 empty] | 736 | 61.4856 | 0
[11 empty] | 737 | 61.9112 | 0
[11 empty] | 738 | 62.4765 | 0
[11 empty] | 739 | 66.1198 | 0
[11 empty] | 740 | 63.4829 | 0
[11 empty] | 741 | 64.8501 | 0
[11 empty] | 742 | 63.2901 | 0
[11 empty] | 743 | 64.5974 | 0
[11 empty] | 744 | 61.1642 | 0
[11 empty] | 745 | 63.797 | 0
[11 empty] | 746 | 62.7964 | 0
[11 empty] | 747 | 63.4523 | 0
[11 empty] | 748 | 66.9811 | 0
[11 empty] | 749 | 61.6859 | 0
[11 empty] | 750 | 60.633 | 0
[11 empty] | 751 | 63.1157 | 0
[11 empty] | 752 | 63.3529 | 0
[11 empty] | 753 | 64.5131 | 0
[11 empty] | 754 | 59.435 | 1
[11 empty] | 755 | 62.2907 | 0
[11 empty] | 756 | 63.5537 | 0
[11 empty] | 757 | 65.0359 | 0
[11 empty] | 758 | 64.3897 | 0
[11 empty] | 759 | 62.5775 | 0
[11 empty] | 760 | 61.3431 | 0
[11 empty] | 761 | 62.3889 | 0
[11 empty] | 762 | 65.2719 | 0
[11 empty] | 763 | 62.5595 | 0
[11 empty] | 764 | 61.3372 | 0
[11 empty] | 765 | 64.6813 | 0
[11 empty] | 766 | 62.4913 | 0
[11 empty] | 767 | 61.4242 | 0
[11 empty] | 768 | 64.9788 | 0
[11 empty] | 769 | 63.8001 | 0
[11 empty] | 770 | 66.2072 | 0
[11 empty] | 771 | 67.4092 | 0
[11 empty] | 772 | 60.3163 | 0
[11 empty] | 773 | 64.712 | 0
[11 empty] | 774 | 61.3973 | 0
[11 empty] | 775 | 61.1829 | 0
[11 empty] | 776 | 65.8513 | 0
[11 empty] | 777 | 61.9028 | 0
[11 empty] | 778 | 62.2911 | 0
[11 empty] | 779 | 63.5747 | 0
[11 empty] | 780 | 63.6758 | 0
[11 empty] | 781 | 66.5906 | 0
[11 empty] | 782 | 64.4958 | 0
[11 empty] | 783 | 61.5734 | 0
[11 empty] | 784 | 62.2884 | 0
[11 empty] | 785 | 61.5772 | 0
[11 empty] | 786 | 60.2452 | 0
[11 empty] | 787 | 63.9169 | 0
[11 empty] | 788 | 63.8538 | 0
[11 empty] | 789 | 61.9674 | 0
[11 empty] | 790 | 62.609 | 0
[11 empty] | 791 | 66.3682 | 0
[11 empty] | 792 | 64.6793 | 0
[11 empty] | 793 | 63.1009 | 0
[11 empty] | 794 | 67.9408 | 0
[11 empty] | 795 | 63.3275 | 0
[11 empty] | 796 | 63.1675 | 0
[11 empty] | 797 | 65.687 | 0
[11 empty] | 798 | 62.6593 | 0
[11 empty] | 799 | 60.6825 | 0
[11 empty] | 800 | 67.8123 | 0
[11 empty] | 801 | 63.5999 | 0
[11 empty] | 802 | 63.5354 | 0
[11 empty] | 803 | 65.2834 | 0
[11 empty] | 804 | 62.4039 | 0
[11 empty] | 805 | 64.1417 | 0
[11 empty] | 806 | 65.92 | 0
[11 empty] | 807 | 62.6155 | 0
[11 empty] | 808 | 63.0031 | 0
[11 empty] | 809 | 60.9577 | 0
[11 empty] | 810 | 62.8275 | 0
[11 empty] | 811 | 67.152 | 0
[11 empty] | 812 | 61.8604 | 0
[11 empty] | 813 | 59.8642 | 1
[11 empty] | 814 | 61.1192 | 0
[11 empty] | 815 | 64.4523 | 0
[11 empty] | 816 | 63.634 | 0
[11 empty] | 817 | 67.3131 | 0
[11 empty] | 818 | 63.2263 | 0
[11 empty] | 819 | 63.0664 | 0
[11 empty] | 820 | 65.5101 | 0
[11 empty] | 821 | 62.9438 | 0
[11 empty] | 822 | 65.669 | 0
[11 empty] | 823 | 60.6348 | 0
[11 empty] | 824 | 64.482 | 0
[11 empty] | 825 | 65.1526 | 0
[11 empty] | 826 | 65.6672 | 0
[11 empty] | 827 | 63.133 | 0
[11 empty] | 828 | 61.1811 | 0
[11 empty] | 829 | 59.3413 | 1
[11 empty] | 830 | 61.7873 | 0
[11 empty] | 831 | 64.3855 | 0
[11 empty] | 832 | 63.0979 | 0
[11 empty] | 833 | 60.8374 | 0
[11 empty] | 834 | 63.8183 | 0
[11 empty] | 835 | 63.3318 | 0
[11 empty] | 836 | 57.4014 | 1
[11 empty] | 837 | 61.5507 | 0
[11 empty] | 838 | 62.1566 | 0
[11 empty] | 839 | 62.3096 | 0
[11 empty] | 840 | 62.0957 | 0
[11 empty] | 841 | 63.3537 | 0
[11 empty] | 842 | 62.4172 | 0
[11 empty] | 843 | 62.952 | 0
[11 empty] | 844 | 65.9761 | 0
[11 empty] | 845 | 61.6329 | 0
[11 empty] | 846 | 62.7897 | 0
[11 empty] | 847 | 62.1288 | 0
[11 empty] | 848 | 64.2495 | 0
[11 empty] | 849 | 63.155 | 0
[11 empty] | 850 | 62.9003 | 0
[11 empty] | 851 | 64.4283 | 0
[11 empty] | 852 | 63.0951 | 0
[11 empty] | 853 | 61.6421 | 0
[11 empty] | 854 | 60.7383 | 0
[11 empty] | 855 | 64.6343 | 0
[11 empty] | 856 | 63.2355 | 0
[11 empty] | 857 | 62.4613 | 0
[11 empty] | 858 | 62.0217 | 0
[11 empty] | 859 | 65.396 | 0
[11 empty] | 860 | 61.9472 | 0
[11 empty] | 861 | 60.4563 | 0
[11 empty] | 862 | 60.5564 | 0
[11 empty] | 863 | 65.1303 | 0
[11 empty] | 864 | 61.5044 | 0
[11 empty] | 865 | 64.0364 | 0
[11 empty] | 866 | 63.4842 | 0
[11 empty] | 867 | 66.0731 | 0
[11 empty] | 868 | 65.2852 | 0
[11 empty] | 869 | 57.2139 | 1
[11 empty] | 870 | 64.8105 | 0
[11 empty] | 871 | 61.1923 | 0
[11 empty] | 872 | 61.5378 | 0
[11 empty] | 873 | 64.0275 | 0
[11 empty] | 874 | 67.2976 | 0
[11 empty] | 875 | 60.6209 | 0
[11 empty] | 876 | 62.0271 | 0
[11 empty] | 877 | 61.1586 | 0
[11 empty] | 878 | 60.6563 | 0
[11 empty] | 879 | 65.3269 | 0
[11 empty] | 880 | 65.2352 | 0
[11 empty] | 881 | 60.6038 | 0
[11 empty] | 882 | 63.0407 | 0
[11 empty] | 883 | 62.3346 | 0
[11 empty] | 884 | 62.4102 | 0
[11 empty] | 885 | 63.6215 | 0
[11 empty] | 886 | 63.1137 | 0
[11 empty] | 887 | 62.159 | 0
[11 empty] | 888 | 63.7135 | 0
[11 empty] | 889 | 61.8882 | 0
[11 empty] | 890 | 66.3797 | 0
[11 empty] | 891 | 64.7739 | 0
[11 empty] | 892 | 65.7617 | 0
[11 empty] | 893 | 64.0162 | 0
[11 empty] | 894 | 64.0395 | 0
[11 empty] | 895 | 60.2855 | 0
[11 empty] | 896 | 64.2154 | 0
[11 empty] | 897 | 65.9979 | 0
[11 empty] | 898 | 62.6836 | 0
[11 empty] | 899 | 62.1587 | 0
[11 empty] | 900 | 62.6366 | 0
[11 empty] | 901 | 60.0239 | 0
[11 empty] | 902 | 65.3239 | 0
[11 empty] | 903 | 60.5954 | 0
[11 empty] | 904 | 59.0614 | 1
[11 empty] | 905 | 65.9615 | 0
[11 empty] | 906 | 65.4869 | 0
[11 empty] | 907 | 63.7912 | 0
[11 empty] | 908 | 64.527 | 0
[11 empty] | 909 | 57.9153 | 1
[11 empty] | 910 | 63.7816 | 0
[11 empty] | 911 | 63.1042 | 0
[11 empty] | 912 | 65.0357 | 0
[11 empty] | 913 | 62.9783 | 0
[11 empty] | 914 | 64.7418 | 0
[11 empty] | 915 | 64.0561 | 0
[11 empty] | 916 | 62.9434 | 0
[11 empty] | 917 | 62.2565 | 0
[11 empty] | 918 | 63.5873 | 0
[11 empty] | 919 | 62.4247 | 0
[11 empty] | 920 | 62.3349 | 0
[11 empty] | 921 | 61.0415 | 0
[11 empty] | 922 | 63.1239 | 0
[11 empty] | 923 | 62.6906 | 0
[11 empty] | 924 | 64.8529 | 0
[11 empty] | 925 | 63.3661 | 0
[11 empty] | 926 | 64.9873 | 0
[11 empty] | 927 | 59.6219 | 1
[11 empty] | 928 | 63.5161 | 0
[11 empty] | 929 | 64.3335 | 0
[11 empty] | 930 | 62.9972 | 0
[11 empty] | 931 | 61.925 | 0
[11 empty] | 932 | 63.1699 | 0
[11 empty] | 933 | 60.8169 | 0
[11 empty] | 934 | 65.0645 | 0
[11 empty] | 935 | 61.4541 | 0
[11 empty] | 936 | 63.0457 | 0
[11 empty] | 937 | 66.4613 | 0
[11 empty] | 938 | 63.7216 | 0
[11 empty] | 939 | 63.8143 | 0
[11 empty] | 940 | 62.6222 | 0
[11 empty] | 941 | 63.0708 | 0
[11 empty] | 942 | 64.6083 | 0
[11 empty] | 943 | 62.2673 | 0
[11 empty] | 944 | 63.7457 | 0
[11 empty] | 945 | 64.2336 | 0
[11 empty] | 946 | 64.655 | 0
[11 empty] | 947 | 64.3949 | 0
[11 empty] | 948 | 61.8337 | 0
[11 empty] | 949 | 61.0273 | 0
[11 empty] | 950 | 61.9271 | 0
[11 empty] | 951 | 67.1328 | 0
[11 empty] | 952 | 63.8599 | 0
[11 empty] | 953 | 63.4834 | 0
[11 empty] | 954 | 63.6598 | 0
[11 empty] | 955 | 61.1594 | 0
[11 empty] | 956 | 63.406 | 0
[11 empty] | 957 | 63.3383 | 0
[11 empty] | 958 | 64.4802 | 0
[11 empty] | 959 | 63.2996 | 0
[11 empty] | 960 | 64.7859 | 0
[11 empty] | 961 | 62.98 | 0
[11 empty] | 962 | 65.9384 | 0
[11 empty] | 963 | 64.1231 | 0
[11 empty] | 964 | 64.9833 | 0
[11 empty] | 965 | 63.2337 | 0
[11 empty] | 966 | 63.2925 | 0
[11 empty] | 967 | 62.689 | 0
[11 empty] | 968 | 66.7035 | 0
[11 empty] | 969 | 63.4316 | 0
[11 empty] | 970 | 62.6485 | 0
[11 empty] | 971 | 63.5184 | 0
[11 empty] | 972 | 61.1053 | 0
[11 empty] | 973 | 63.7157 | 0
[11 empty] | 974 | 62.9955 | 0
[11 empty] | 975 | 61.4099 | 0
[11 empty] | 976 | 63.8018 | 0
[11 empty] | 977 | 63.7938 | 0
[11 empty] | 978 | 60.7851 | 0
[11 empty] | 979 | 63.1815 | 0
[11 empty] | 980 | 64.2504 | 0
[11 empty] | 981 | 65.1173 | 0
[11 empty] | 982 | 63.8344 | 0
[11 empty] | 983 | 62.7895 | 0
[11 empty] | 984 | 63.0955 | 0
[11 empty] | 985 | 59.8169 | 1
[11 empty] | 986 | 65.164 | 0
[11 empty] | 987 | 65.0855 | 0
[11 empty] | 988 | 64.5811 | 0
[11 empty] | 989 | 62.501 | 0
[11 empty] | 990 | 61.3148 | 0
[11 empty] | 991 | 68.4922 | 0
[11 empty] | 992 | 61.7488 | 0
[11 empty] | 993 | 61.6409 | 0
[11 empty] | 994 | 60.9412 | 0
[11 empty] | 995 | 64.5225 | 0
[11 empty] | 996 | 63.2919 | 0
[11 empty] | 997 | 63.8565 | 0
[11 empty] | 998 | 65.9262 | 0
[11 empty] | 999 | 63.3691 | 0
[11 empty] | 1000 | 62.8285 | 0

## LT
Project 01 | [10 empty] | Trial | Project Finish Time | Success
Task | Depends on | a [min] | m [most probable] | b [max] | Start Time | U1 | U2 | LT | Duration | Finish Time | 1 | 59.6246 | 1
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.17858 | 0.24251 | 0.75749 | 6.515 | 6.515 | 2 | 60.3186 | 0
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.515 | 0.36195 | 0.10016 | 0.63805 | 7 | 13.515 | 3 | 57.7529 | 1
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.515 | 0.061761 | 0.83648 | 0.16352 | 6.3082 | 12.8231 | 4 | 57.2757 | 1
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.515 | 0.7012 | 0.15023 | 0.2988 | 6.2868 | 12.8018 | 5 | 59.9458 | 1
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.515 | 0.53513 | 0.12643 | 0.46487 | 8.9297 | 22.4447 | 6 | 56.6019 | 1
I | F,G | 6 | 8 | 10 | 12.8231 | 0.087562 | 0.13528 | 0.86472 | 9.4589 | 22.282 | 7 | 55.4162 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 | 22.4447 | 0.83153 | 0.15161 | 0.16847 | 10.8424 | 33.2871 | 8 | 59.028 | 1
K | I | 5 | 5 | 5 | 22.282 | 0.089911 | 0.94106 | 0.058944 | 5 | 27.282 | 9 | 53.8656 | 1
L | I | 11 | 13 | 16 | 22.282 | 0.97489 | 0.36351 | 0.025106 | 11.1255 | 33.4076 | 10 | 59.009 | 1
M | J | 9 | 10 | 12 | 33.2871 | 0.26982 | 0.0564 | 0.73018 | 11.1905 | 44.4776 | 11 | 59.3632 | 1
N | L | 3 | 4 | 7 | 33.4076 | 0.98761 | 0.51276 | 0.01239 | 3.0496 | 36.4571 | 12 | 56.4335 | 1
O | K,M,N | 12 | 14 | 17 | 44.4776 | 0.37062 | 0.28463 | 0.62938 | 15.1469 | 59.6246 | 13 | 59.3555 | 1
[11 empty] | 14 | 56.6579 | 1
[11 empty] | 15 | 57.9525 | 1
[11 empty] | 16 | 53.8505 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [8 empty] | 17 | 55.27 | 1
60 | 56.8558 | 0.937 | [8 empty] | 18 | 57.6244 | 1
[11 empty] | 19 | 56.5911 | 1
[11 empty] | 20 | 55.8927 | 1
[11 empty] | 21 | 57.8388 | 1
[11 empty] | 22 | 58.1547 | 1
[11 empty] | 23 | 57.1755 | 1
[11 empty] | 24 | 60.6405 | 0
[11 empty] | 25 | 57.4255 | 1
[11 empty] | 26 | 60.6855 | 0
[11 empty] | 27 | 59.9939 | 1
[11 empty] | 28 | 59.8766 | 1
[11 empty] | 29 | 56.7366 | 1
[11 empty] | 30 | 55.7071 | 1
[11 empty] | 31 | 56.4058 | 1
[11 empty] | 32 | 58.2401 | 1
[11 empty] | 33 | 56.8321 | 1
[11 empty] | 34 | 54.7267 | 1
[11 empty] | 35 | 59.2696 | 1
[11 empty] | 36 | 54.1138 | 1
[11 empty] | 37 | 56.0354 | 1
[11 empty] | 38 | 59.7321 | 1
[11 empty] | 39 | 55.0601 | 1
[11 empty] | 40 | 60.3237 | 0
[11 empty] | 41 | 57.3022 | 1
[11 empty] | 42 | 53.3516 | 1
[11 empty] | 43 | 53.8793 | 1
[11 empty] | 44 | 55.8692 | 1
[11 empty] | 45 | 57.056 | 1
[11 empty] | 46 | 58.8493 | 1
[11 empty] | 47 | 60.7553 | 0
[11 empty] | 48 | 53.885 | 1
[11 empty] | 49 | 60.2713 | 0
[11 empty] | 50 | 59.6148 | 1
[11 empty] | 51 | 59.9508 | 1
[11 empty] | 52 | 56.329 | 1
[11 empty] | 53 | 58.3023 | 1
[11 empty] | 54 | 58.8232 | 1
[11 empty] | 55 | 53.9422 | 1
[11 empty] | 56 | 54.8474 | 1
[11 empty] | 57 | 55.833 | 1
[11 empty] | 58 | 55.8245 | 1
[11 empty] | 59 | 58.0958 | 1
[11 empty] | 60 | 56.818 | 1
[11 empty] | 61 | 57.6494 | 1
[11 empty] | 62 | 61.5659 | 0
[11 empty] | 63 | 55.8943 | 1
[11 empty] | 64 | 58.6905 | 1
[11 empty] | 65 | 57.132 | 1
[11 empty] | 66 | 54.0681 | 1
[11 empty] | 67 | 55.5215 | 1
[11 empty] | 68 | 56.678 | 1
[11 empty] | 69 | 53.1874 | 1
[11 empty] | 70 | 53.3402 | 1
[11 empty] | 71 | 55.9582 | 1
[11 empty] | 72 | 57.2038 | 1
[11 empty] | 73 | 55.7901 | 1
[11 empty] | 74 | 58.8714 | 1
[11 empty] | 75 | 56.3756 | 1
[11 empty] | 76 | 56.3694 | 1
[11 empty] | 77 | 58.0861 | 1
[11 empty] | 78 | 57.1919 | 1
[11 empty] | 79 | 58.1748 | 1
[11 empty] | 80 | 59.6554 | 1
[11 empty] | 81 | 55.6781 | 1
[11 empty] | 82 | 53.2658 | 1
[11 empty] | 83 | 58.2452 | 1
[11 empty] | 84 | 55.337 | 1
[11 empty] | 85 | 57.3686 | 1
[11 empty] | 86 | 56.2825 | 1
[11 empty] | 87 | 60.858 | 0
[11 empty] | 88 | 56.7703 | 1
[11 empty] | 89 | 56.1503 | 1
[11 empty] | 90 | 54.5779 | 1
[11 empty] | 91 | 59.6812 | 1
[11 empty] | 92 | 55.3241 | 1
[11 empty] | 93 | 56.6876 | 1
[11 empty] | 94 | 57.3354 | 1
[11 empty] | 95 | 56.8417 | 1
[11 empty] | 96 | 55.8487 | 1
[11 empty] | 97 | 58.4389 | 1
[11 empty] | 98 | 56.2718 | 1
[11 empty] | 99 | 56.4489 | 1
[11 empty] | 100 | 57.2083 | 1
[11 empty] | 101 | 56.2663 | 1
[11 empty] | 102 | 56.3457 | 1
[11 empty] | 103 | 59.3223 | 1
[11 empty] | 104 | 54.6076 | 1
[11 empty] | 105 | 57.8534 | 1
[11 empty] | 106 | 57.7322 | 1
[11 empty] | 107 | 56.9217 | 1
[11 empty] | 108 | 58.9686 | 1
[11 empty] | 109 | 56.7776 | 1
[11 empty] | 110 | 57.5455 | 1
[11 empty] | 111 | 56.5967 | 1
[11 empty] | 112 | 52.6914 | 1
[11 empty] | 113 | 57.0267 | 1
[11 empty] | 114 | 59.782 | 1
[11 empty] | 115 | 57.7339 | 1
[11 empty] | 116 | 57.0224 | 1
[11 empty] | 117 | 57.4528 | 1
[11 empty] | 118 | 57.9584 | 1
[11 empty] | 119 | 58.3533 | 1
[11 empty] | 120 | 59.1482 | 1
[11 empty] | 121 | 60.0066 | 0
[11 empty] | 122 | 55.65 | 1
[11 empty] | 123 | 56.2043 | 1
[11 empty] | 124 | 54.7514 | 1
[11 empty] | 125 | 55.2714 | 1
[11 empty] | 126 | 57.7055 | 1
[11 empty] | 127 | 52.0786 | 1
[11 empty] | 128 | 59.0629 | 1
[11 empty] | 129 | 57.1459 | 1
[11 empty] | 130 | 61.2339 | 0
[11 empty] | 131 | 58.8063 | 1
[11 empty] | 132 | 53.7116 | 1
[11 empty] | 133 | 54.729 | 1
[11 empty] | 134 | 56.8008 | 1
[11 empty] | 135 | 54.7315 | 1
[11 empty] | 136 | 54.2939 | 1
[11 empty] | 137 | 55.7813 | 1
[11 empty] | 138 | 56.5326 | 1
[11 empty] | 139 | 56.7741 | 1
[11 empty] | 140 | 56.3868 | 1
[11 empty] | 141 | 59.6262 | 1
[11 empty] | 142 | 56.8322 | 1
[11 empty] | 143 | 55.3585 | 1
[11 empty] | 144 | 61.8476 | 0
[11 empty] | 145 | 56.4498 | 1
[11 empty] | 146 | 58.5819 | 1
[11 empty] | 147 | 55.5916 | 1
[11 empty] | 148 | 54.5985 | 1
[11 empty] | 149 | 58.3436 | 1
[11 empty] | 150 | 55.3473 | 1
[11 empty] | 151 | 53.8047 | 1
[11 empty] | 152 | 53.3523 | 1
[11 empty] | 153 | 55.8299 | 1
[11 empty] | 154 | 56.7976 | 1
[11 empty] | 155 | 59.695 | 1
[11 empty] | 156 | 55.4236 | 1
[11 empty] | 157 | 57.621 | 1
[11 empty] | 158 | 58.4026 | 1
[11 empty] | 159 | 55.5601 | 1
[11 empty] | 160 | 57.5132 | 1
[11 empty] | 161 | 57.0658 | 1
[11 empty] | 162 | 61.2695 | 0
[11 empty] | 163 | 55.0781 | 1
[11 empty] | 164 | 59.1817 | 1
[11 empty] | 165 | 59.1486 | 1
[11 empty] | 166 | 55.3116 | 1
[11 empty] | 167 | 58.5488 | 1
[11 empty] | 168 | 54.834 | 1
[11 empty] | 169 | 57.8419 | 1
[11 empty] | 170 | 57.7372 | 1
[11 empty] | 171 | 53.9428 | 1
[11 empty] | 172 | 57.6054 | 1
[11 empty] | 173 | 55.488 | 1
[11 empty] | 174 | 58.354 | 1
[11 empty] | 175 | 57.2602 | 1
[11 empty] | 176 | 59.2628 | 1
[11 empty] | 177 | 52.777 | 1
[11 empty] | 178 | 57.1204 | 1
[11 empty] | 179 | 53.8679 | 1
[11 empty] | 180 | 56.5434 | 1
[11 empty] | 181 | 57.6852 | 1
[11 empty] | 182 | 56.1442 | 1
[11 empty] | 183 | 56.2384 | 1
[11 empty] | 184 | 57.1367 | 1
[11 empty] | 185 | 55.3131 | 1
[11 empty] | 186 | 57.9966 | 1
[11 empty] | 187 | 56.1099 | 1
[11 empty] | 188 | 59.7692 | 1
[11 empty] | 189 | 56.8568 | 1
[11 empty] | 190 | 55.0617 | 1
[11 empty] | 191 | 56.6684 | 1
[11 empty] | 192 | 57.9384 | 1
[11 empty] | 193 | 57.8097 | 1
[11 empty] | 194 | 54.0721 | 1
[11 empty] | 195 | 56.6724 | 1
[11 empty] | 196 | 53.3723 | 1
[11 empty] | 197 | 60.4105 | 0
[11 empty] | 198 | 56.5293 | 1
[11 empty] | 199 | 54.1173 | 1
[11 empty] | 200 | 56.6478 | 1
[11 empty] | 201 | 55.7533 | 1
[11 empty] | 202 | 57.4349 | 1
[11 empty] | 203 | 55.2327 | 1
[11 empty] | 204 | 58.185 | 1
[11 empty] | 205 | 57.1243 | 1
[11 empty] | 206 | 58.1342 | 1
[11 empty] | 207 | 58.9452 | 1
[11 empty] | 208 | 55.1462 | 1
[11 empty] | 209 | 54.9714 | 1
[11 empty] | 210 | 58.0811 | 1
[11 empty] | 211 | 59.6148 | 1
[11 empty] | 212 | 55.9991 | 1
[11 empty] | 213 | 53.8532 | 1
[11 empty] | 214 | 58.7419 | 1
[11 empty] | 215 | 56.9214 | 1
[11 empty] | 216 | 58.7462 | 1
[11 empty] | 217 | 54.41 | 1
[11 empty] | 218 | 58.2535 | 1
[11 empty] | 219 | 57.0579 | 1
[11 empty] | 220 | 55.6029 | 1
[11 empty] | 221 | 55.5681 | 1
[11 empty] | 222 | 59.6568 | 1
[11 empty] | 223 | 59.831 | 1
[11 empty] | 224 | 55.2112 | 1
[11 empty] | 225 | 58.9487 | 1
[11 empty] | 226 | 55.1977 | 1
[11 empty] | 227 | 58.6851 | 1
[11 empty] | 228 | 57.5308 | 1
[11 empty] | 229 | 54.3002 | 1
[11 empty] | 230 | 55.1697 | 1
[11 empty] | 231 | 57.3983 | 1
[11 empty] | 232 | 55.0907 | 1
[11 empty] | 233 | 58.9256 | 1
[11 empty] | 234 | 58.8025 | 1
[11 empty] | 235 | 53.1921 | 1
[11 empty] | 236 | 56.3385 | 1
[11 empty] | 237 | 56.2247 | 1
[11 empty] | 238 | 55.6485 | 1
[11 empty] | 239 | 55.9816 | 1
[11 empty] | 240 | 58.1544 | 1
[11 empty] | 241 | 55.3271 | 1
[11 empty] | 242 | 55.0017 | 1
[11 empty] | 243 | 54.583 | 1
[11 empty] | 244 | 56.0257 | 1
[11 empty] | 245 | 57.3257 | 1
[11 empty] | 246 | 56.5238 | 1
[11 empty] | 247 | 53.7779 | 1
[11 empty] | 248 | 56.1389 | 1
[11 empty] | 249 | 58.0823 | 1
[11 empty] | 250 | 57.1294 | 1
[11 empty] | 251 | 53.8814 | 1
[11 empty] | 252 | 56.3461 | 1
[11 empty] | 253 | 57.2563 | 1
[11 empty] | 254 | 57.1999 | 1
[11 empty] | 255 | 54.8376 | 1
[11 empty] | 256 | 56.9514 | 1
[11 empty] | 257 | 54.4088 | 1
[11 empty] | 258 | 54.2151 | 1
[11 empty] | 259 | 56.5423 | 1
[11 empty] | 260 | 53.6789 | 1
[11 empty] | 261 | 54.8403 | 1
[11 empty] | 262 | 55.8959 | 1
[11 empty] | 263 | 54.0697 | 1
[11 empty] | 264 | 56.2307 | 1
[11 empty] | 265 | 55.9635 | 1
[11 empty] | 266 | 59.6911 | 1
[11 empty] | 267 | 57.198 | 1
[11 empty] | 268 | 56.3547 | 1
[11 empty] | 269 | 56.7631 | 1
[11 empty] | 270 | 56.2704 | 1
[11 empty] | 271 | 54.5988 | 1
[11 empty] | 272 | 52.7103 | 1
[11 empty] | 273 | 58.9987 | 1
[11 empty] | 274 | 55.7584 | 1
[11 empty] | 275 | 55.4761 | 1
[11 empty] | 276 | 54.7389 | 1
[11 empty] | 277 | 57.9412 | 1
[11 empty] | 278 | 57.9133 | 1
[11 empty] | 279 | 57.5944 | 1
[11 empty] | 280 | 58.4739 | 1
[11 empty] | 281 | 55.2752 | 1
[11 empty] | 282 | 53.4172 | 1
[11 empty] | 283 | 55.7711 | 1
[11 empty] | 284 | 56.2081 | 1
[11 empty] | 285 | 55.9777 | 1
[11 empty] | 286 | 60.3102 | 0
[11 empty] | 287 | 59.606 | 1
[11 empty] | 288 | 56.1021 | 1
[11 empty] | 289 | 55.9754 | 1
[11 empty] | 290 | 54.0899 | 1
[11 empty] | 291 | 60.0495 | 0
[11 empty] | 292 | 58.2403 | 1
[11 empty] | 293 | 58.8585 | 1
[11 empty] | 294 | 57.6005 | 1
[11 empty] | 295 | 57.3343 | 1
[11 empty] | 296 | 58.0137 | 1
[11 empty] | 297 | 59.0992 | 1
[11 empty] | 298 | 56.9319 | 1
[11 empty] | 299 | 59.1029 | 1
[11 empty] | 300 | 55.878 | 1
[11 empty] | 301 | 57.1612 | 1
[11 empty] | 302 | 52.9896 | 1
[11 empty] | 303 | 55.0331 | 1
[11 empty] | 304 | 55.9685 | 1
[11 empty] | 305 | 55.1692 | 1
[11 empty] | 306 | 56.9155 | 1
[11 empty] | 307 | 58.7922 | 1
[11 empty] | 308 | 56.8352 | 1
[11 empty] | 309 | 56.6952 | 1
[11 empty] | 310 | 59.2866 | 1
[11 empty] | 311 | 58.6659 | 1
[11 empty] | 312 | 57.0735 | 1
[11 empty] | 313 | 56.8247 | 1
[11 empty] | 314 | 53.0337 | 1
[11 empty] | 315 | 58.184 | 1
[11 empty] | 316 | 59.1969 | 1
[11 empty] | 317 | 54.4321 | 1
[11 empty] | 318 | 56.0272 | 1
[11 empty] | 319 | 59.1783 | 1
[11 empty] | 320 | 58.7502 | 1
[11 empty] | 321 | 58.7379 | 1
[11 empty] | 322 | 56.4744 | 1
[11 empty] | 323 | 55.5626 | 1
[11 empty] | 324 | 56.3187 | 1
[11 empty] | 325 | 62.8287 | 0
[11 empty] | 326 | 54.7577 | 1
[11 empty] | 327 | 55.0519 | 1
[11 empty] | 328 | 56.8514 | 1
[11 empty] | 329 | 56.0766 | 1
[11 empty] | 330 | 54.5319 | 1
[11 empty] | 331 | 56.0944 | 1
[11 empty] | 332 | 52.6482 | 1
[11 empty] | 333 | 53.6445 | 1
[11 empty] | 334 | 59.3441 | 1
[11 empty] | 335 | 57.5028 | 1
[11 empty] | 336 | 55.7559 | 1
[11 empty] | 337 | 55.488 | 1
[11 empty] | 338 | 58.5234 | 1
[11 empty] | 339 | 60.2797 | 0
[11 empty] | 340 | 57.4789 | 1
[11 empty] | 341 | 57.4542 | 1
[11 empty] | 342 | 58.4262 | 1
[11 empty] | 343 | 55.679 | 1
[11 empty] | 344 | 57.376 | 1
[11 empty] | 345 | 56.713 | 1
[11 empty] | 346 | 53.5069 | 1
[11 empty] | 347 | 54.0917 | 1
[11 empty] | 348 | 59.5445 | 1
[11 empty] | 349 | 60.9061 | 0
[11 empty] | 350 | 54.4407 | 1
[11 empty] | 351 | 58.6269 | 1
[11 empty] | 352 | 62.2101 | 0
[11 empty] | 353 | 56.6008 | 1
[11 empty] | 354 | 59.7275 | 1
[11 empty] | 355 | 56.5499 | 1
[11 empty] | 356 | 56.1175 | 1
[11 empty] | 357 | 57.2668 | 1
[11 empty] | 358 | 53.7409 | 1
[11 empty] | 359 | 54.9086 | 1
[11 empty] | 360 | 57.0614 | 1
[11 empty] | 361 | 58.9144 | 1
[11 empty] | 362 | 60.4218 | 0
[11 empty] | 363 | 54.9623 | 1
[11 empty] | 364 | 58.7716 | 1
[11 empty] | 365 | 58.4541 | 1
[11 empty] | 366 | 58.586 | 1
[11 empty] | 367 | 60.5452 | 0
[11 empty] | 368 | 59.4235 | 1
[11 empty] | 369 | 58.3504 | 1
[11 empty] | 370 | 56.5747 | 1
[11 empty] | 371 | 59.1421 | 1
[11 empty] | 372 | 57.4148 | 1
[11 empty] | 373 | 52.9998 | 1
[11 empty] | 374 | 60.6292 | 0
[11 empty] | 375 | 61.0494 | 0
[11 empty] | 376 | 58.8223 | 1
[11 empty] | 377 | 59.3316 | 1
[11 empty] | 378 | 55.6379 | 1
[11 empty] | 379 | 55.0434 | 1
[11 empty] | 380 | 54.2558 | 1
[11 empty] | 381 | 56.3892 | 1
[11 empty] | 382 | 54.4195 | 1
[11 empty] | 383 | 55.073 | 1
[11 empty] | 384 | 56.5215 | 1
[11 empty] | 385 | 58.8184 | 1
[11 empty] | 386 | 58.3416 | 1
[11 empty] | 387 | 55.9659 | 1
[11 empty] | 388 | 53.739 | 1
[11 empty] | 389 | 57.7399 | 1
[11 empty] | 390 | 54.0089 | 1
[11 empty] | 391 | 55.297 | 1
[11 empty] | 392 | 61.0384 | 0
[11 empty] | 393 | 53.1418 | 1
[11 empty] | 394 | 57.1001 | 1
[11 empty] | 395 | 53.9929 | 1
[11 empty] | 396 | 58.1881 | 1
[11 empty] | 397 | 55.6564 | 1
[11 empty] | 398 | 55.4601 | 1
[11 empty] | 399 | 57.8937 | 1
[11 empty] | 400 | 55.5009 | 1
[11 empty] | 401 | 55.939 | 1
[11 empty] | 402 | 55.1217 | 1
[11 empty] | 403 | 53.6473 | 1
[11 empty] | 404 | 56.8962 | 1
[11 empty] | 405 | 57.0633 | 1
[11 empty] | 406 | 55.5093 | 1
[11 empty] | 407 | 59.3576 | 1
[11 empty] | 408 | 57.0153 | 1
[11 empty] | 409 | 58.033 | 1
[11 empty] | 410 | 58.1228 | 1
[11 empty] | 411 | 60.0556 | 0
[11 empty] | 412 | 54.1139 | 1
[11 empty] | 413 | 55.7463 | 1
[11 empty] | 414 | 58.6071 | 1
[11 empty] | 415 | 53.8078 | 1
[11 empty] | 416 | 58.9079 | 1
[11 empty] | 417 | 54.3745 | 1
[11 empty] | 418 | 56.9118 | 1
[11 empty] | 419 | 61.6856 | 0
[11 empty] | 420 | 56.2517 | 1
[11 empty] | 421 | 57.8828 | 1
[11 empty] | 422 | 56.2338 | 1
[11 empty] | 423 | 56.0668 | 1
[11 empty] | 424 | 58.3707 | 1
[11 empty] | 425 | 55.1783 | 1
[11 empty] | 426 | 56.818 | 1
[11 empty] | 427 | 52.5161 | 1
[11 empty] | 428 | 56.6667 | 1
[11 empty] | 429 | 59.3408 | 1
[11 empty] | 430 | 57.4876 | 1
[11 empty] | 431 | 53.8863 | 1
[11 empty] | 432 | 61.1498 | 0
[11 empty] | 433 | 55.4349 | 1
[11 empty] | 434 | 57.5545 | 1
[11 empty] | 435 | 57.142 | 1
[11 empty] | 436 | 56.9988 | 1
[11 empty] | 437 | 55.8764 | 1
[11 empty] | 438 | 58.2421 | 1
[11 empty] | 439 | 54.6675 | 1
[11 empty] | 440 | 59.2984 | 1
[11 empty] | 441 | 58.3074 | 1
[11 empty] | 442 | 58.7757 | 1
[11 empty] | 443 | 59.2354 | 1
[11 empty] | 444 | 54.9641 | 1
[11 empty] | 445 | 59.1026 | 1
[11 empty] | 446 | 55.031 | 1
[11 empty] | 447 | 58.0947 | 1
[11 empty] | 448 | 59.4194 | 1
[11 empty] | 449 | 57.497 | 1
[11 empty] | 450 | 57.1657 | 1
[11 empty] | 451 | 55.1992 | 1
[11 empty] | 452 | 55.6006 | 1
[11 empty] | 453 | 57.5496 | 1
[11 empty] | 454 | 58.5752 | 1
[11 empty] | 455 | 56.5516 | 1
[11 empty] | 456 | 57.5431 | 1
[11 empty] | 457 | 54.2046 | 1
[11 empty] | 458 | 55.1246 | 1
[11 empty] | 459 | 56.9154 | 1
[11 empty] | 460 | 58.0332 | 1
[11 empty] | 461 | 55.8479 | 1
[11 empty] | 462 | 57.1051 | 1
[11 empty] | 463 | 54.618 | 1
[11 empty] | 464 | 56.8873 | 1
[11 empty] | 465 | 54.005 | 1
[11 empty] | 466 | 56.1566 | 1
[11 empty] | 467 | 57.6101 | 1
[11 empty] | 468 | 58.0308 | 1
[11 empty] | 469 | 53.8437 | 1
[11 empty] | 470 | 56.1897 | 1
[11 empty] | 471 | 57.6773 | 1
[11 empty] | 472 | 57.08 | 1
[11 empty] | 473 | 58.0467 | 1
[11 empty] | 474 | 57.9904 | 1
[11 empty] | 475 | 55.18 | 1
[11 empty] | 476 | 58.8476 | 1
[11 empty] | 477 | 58.5029 | 1
[11 empty] | 478 | 60.2586 | 0
[11 empty] | 479 | 54.6836 | 1
[11 empty] | 480 | 55.5434 | 1
[11 empty] | 481 | 56.2623 | 1
[11 empty] | 482 | 58.2091 | 1
[11 empty] | 483 | 55.2542 | 1
[11 empty] | 484 | 57.6491 | 1
[11 empty] | 485 | 53.4934 | 1
[11 empty] | 486 | 54.3398 | 1
[11 empty] | 487 | 54.4305 | 1
[11 empty] | 488 | 56.5714 | 1
[11 empty] | 489 | 53.003 | 1
[11 empty] | 490 | 55.6542 | 1
[11 empty] | 491 | 55.7296 | 1
[11 empty] | 492 | 57.0651 | 1
[11 empty] | 493 | 55.1815 | 1
[11 empty] | 494 | 55.5239 | 1
[11 empty] | 495 | 57.6265 | 1
[11 empty] | 496 | 55.8155 | 1
[11 empty] | 497 | 55.3684 | 1
[11 empty] | 498 | 55.9123 | 1
[11 empty] | 499 | 58.7774 | 1
[11 empty] | 500 | 55.4251 | 1
[11 empty] | 501 | 56.299 | 1
[11 empty] | 502 | 56.1122 | 1
[11 empty] | 503 | 58.6804 | 1
[11 empty] | 504 | 60.4384 | 0
[11 empty] | 505 | 56.0984 | 1
[11 empty] | 506 | 54.9959 | 1
[11 empty] | 507 | 55.5884 | 1
[11 empty] | 508 | 56.5074 | 1
[11 empty] | 509 | 58.8021 | 1
[11 empty] | 510 | 55.8777 | 1
[11 empty] | 511 | 56.6345 | 1
[11 empty] | 512 | 58.1581 | 1
[11 empty] | 513 | 55.5123 | 1
[11 empty] | 514 | 58.3232 | 1
[11 empty] | 515 | 60.228 | 0
[11 empty] | 516 | 57.5834 | 1
[11 empty] | 517 | 53.5289 | 1
[11 empty] | 518 | 53.9013 | 1
[11 empty] | 519 | 55.2334 | 1
[11 empty] | 520 | 59.1827 | 1
[11 empty] | 521 | 57.1461 | 1
[11 empty] | 522 | 56.88 | 1
[11 empty] | 523 | 60.8441 | 0
[11 empty] | 524 | 56.9835 | 1
[11 empty] | 525 | 58.1066 | 1
[11 empty] | 526 | 57.4836 | 1
[11 empty] | 527 | 56.0449 | 1
[11 empty] | 528 | 55.9659 | 1
[11 empty] | 529 | 55.487 | 1
[11 empty] | 530 | 56.3796 | 1
[11 empty] | 531 | 58.8012 | 1
[11 empty] | 532 | 56.1168 | 1
[11 empty] | 533 | 58.5676 | 1
[11 empty] | 534 | 57.4562 | 1
[11 empty] | 535 | 57.2117 | 1
[11 empty] | 536 | 59.6319 | 1
[11 empty] | 537 | 60.6953 | 0
[11 empty] | 538 | 58.6828 | 1
[11 empty] | 539 | 58.0002 | 1
[11 empty] | 540 | 59.9808 | 1
[11 empty] | 541 | 56.333 | 1
[11 empty] | 542 | 55.7174 | 1
[11 empty] | 543 | 58.7618 | 1
[11 empty] | 544 | 55.6384 | 1
[11 empty] | 545 | 57.8422 | 1
[11 empty] | 546 | 53.4349 | 1
[11 empty] | 547 | 56.3508 | 1
[11 empty] | 548 | 56.6094 | 1
[11 empty] | 549 | 54.8913 | 1
[11 empty] | 550 | 57.7542 | 1
[11 empty] | 551 | 57.135 | 1
[11 empty] | 552 | 54.7648 | 1
[11 empty] | 553 | 58.2225 | 1
[11 empty] | 554 | 56.8434 | 1
[11 empty] | 555 | 56.334 | 1
[11 empty] | 556 | 57.2387 | 1
[11 empty] | 557 | 57.9348 | 1
[11 empty] | 558 | 57.6387 | 1
[11 empty] | 559 | 57.9287 | 1
[11 empty] | 560 | 56.5976 | 1
[11 empty] | 561 | 55.245 | 1
[11 empty] | 562 | 56.9506 | 1
[11 empty] | 563 | 60.3216 | 0
[11 empty] | 564 | 56.1487 | 1
[11 empty] | 565 | 55.7062 | 1
[11 empty] | 566 | 58.2977 | 1
[11 empty] | 567 | 56.4665 | 1
[11 empty] | 568 | 56.1724 | 1
[11 empty] | 569 | 57.2485 | 1
[11 empty] | 570 | 53.8147 | 1
[11 empty] | 571 | 57.4345 | 1
[11 empty] | 572 | 57.799 | 1
[11 empty] | 573 | 54.3714 | 1
[11 empty] | 574 | 56.1888 | 1
[11 empty] | 575 | 56.6727 | 1
[11 empty] | 576 | 57.5363 | 1
[11 empty] | 577 | 59.1093 | 1
[11 empty] | 578 | 56.6852 | 1
[11 empty] | 579 | 58.1452 | 1
[11 empty] | 580 | 55.6907 | 1
[11 empty] | 581 | 61.2994 | 0
[11 empty] | 582 | 57.6963 | 1
[11 empty] | 583 | 57.9842 | 1
[11 empty] | 584 | 55.6928 | 1
[11 empty] | 585 | 58.3941 | 1
[11 empty] | 586 | 56.3707 | 1
[11 empty] | 587 | 52.5506 | 1
[11 empty] | 588 | 55.0473 | 1
[11 empty] | 589 | 59.9907 | 1
[11 empty] | 590 | 55.2258 | 1
[11 empty] | 591 | 55.9188 | 1
[11 empty] | 592 | 57.8883 | 1
[11 empty] | 593 | 58.827 | 1
[11 empty] | 594 | 55.7982 | 1
[11 empty] | 595 | 55.6129 | 1
[11 empty] | 596 | 56.2851 | 1
[11 empty] | 597 | 53.7742 | 1
[11 empty] | 598 | 53.0255 | 1
[11 empty] | 599 | 56.8605 | 1
[11 empty] | 600 | 59.574 | 1
[11 empty] | 601 | 56.8403 | 1
[11 empty] | 602 | 56.4063 | 1
[11 empty] | 603 | 53.3203 | 1
[11 empty] | 604 | 60.761 | 0
[11 empty] | 605 | 59.0392 | 1
[11 empty] | 606 | 55.5658 | 1
[11 empty] | 607 | 57.3432 | 1
[11 empty] | 608 | 57.1194 | 1
[11 empty] | 609 | 54.3855 | 1
[11 empty] | 610 | 57.2019 | 1
[11 empty] | 611 | 57.7608 | 1
[11 empty] | 612 | 59.7762 | 1
[11 empty] | 613 | 58.9881 | 1
[11 empty] | 614 | 56.672 | 1
[11 empty] | 615 | 53.5513 | 1
[11 empty] | 616 | 58.2657 | 1
[11 empty] | 617 | 57.2393 | 1
[11 empty] | 618 | 60.513 | 0
[11 empty] | 619 | 57.6611 | 1
[11 empty] | 620 | 55.8766 | 1
[11 empty] | 621 | 57.2841 | 1
[11 empty] | 622 | 55.57 | 1
[11 empty] | 623 | 58.3835 | 1
[11 empty] | 624 | 55.7223 | 1
[11 empty] | 625 | 57.3085 | 1
[11 empty] | 626 | 58.8851 | 1
[11 empty] | 627 | 61.2736 | 0
[11 empty] | 628 | 57.2044 | 1
[11 empty] | 629 | 54.5809 | 1
[11 empty] | 630 | 57.2045 | 1
[11 empty] | 631 | 57.8149 | 1
[11 empty] | 632 | 57.7158 | 1
[11 empty] | 633 | 53.5713 | 1
[11 empty] | 634 | 57.4712 | 1
[11 empty] | 635 | 56.0957 | 1
[11 empty] | 636 | 59.4788 | 1
[11 empty] | 637 | 57.571 | 1
[11 empty] | 638 | 54.8586 | 1
[11 empty] | 639 | 55.6278 | 1
[11 empty] | 640 | 53.8374 | 1
[11 empty] | 641 | 54.4834 | 1
[11 empty] | 642 | 59.0544 | 1
[11 empty] | 643 | 53.542 | 1
[11 empty] | 644 | 54.4116 | 1
[11 empty] | 645 | 61.1312 | 0
[11 empty] | 646 | 55.6641 | 1
[11 empty] | 647 | 58.4077 | 1
[11 empty] | 648 | 55.6024 | 1
[11 empty] | 649 | 58.6046 | 1
[11 empty] | 650 | 57.6878 | 1
[11 empty] | 651 | 56.2122 | 1
[11 empty] | 652 | 55.6125 | 1
[11 empty] | 653 | 58.4782 | 1
[11 empty] | 654 | 57.1761 | 1
[11 empty] | 655 | 56.0444 | 1
[11 empty] | 656 | 55.4072 | 1
[11 empty] | 657 | 56.7406 | 1
[11 empty] | 658 | 58.2949 | 1
[11 empty] | 659 | 53.5854 | 1
[11 empty] | 660 | 57.4304 | 1
[11 empty] | 661 | 57.9742 | 1
[11 empty] | 662 | 56.5257 | 1
[11 empty] | 663 | 54.9339 | 1
[11 empty] | 664 | 56.0133 | 1
[11 empty] | 665 | 57.3894 | 1
[11 empty] | 666 | 54.2975 | 1
[11 empty] | 667 | 57.3647 | 1
[11 empty] | 668 | 55.1661 | 1
[11 empty] | 669 | 55.5738 | 1
[11 empty] | 670 | 55.99 | 1
[11 empty] | 671 | 57.9669 | 1
[11 empty] | 672 | 54.9549 | 1
[11 empty] | 673 | 56.7945 | 1
[11 empty] | 674 | 53.5765 | 1
[11 empty] | 675 | 57.6857 | 1
[11 empty] | 676 | 56.1718 | 1
[11 empty] | 677 | 58.7173 | 1
[11 empty] | 678 | 57.5212 | 1
[11 empty] | 679 | 58.2267 | 1
[11 empty] | 680 | 56.0488 | 1
[11 empty] | 681 | 58.3532 | 1
[11 empty] | 682 | 57.5921 | 1
[11 empty] | 683 | 55.268 | 1
[11 empty] | 684 | 55.2976 | 1
[11 empty] | 685 | 58.6101 | 1
[11 empty] | 686 | 55.6392 | 1
[11 empty] | 687 | 59.4229 | 1
[11 empty] | 688 | 55.0157 | 1
[11 empty] | 689 | 55.8516 | 1
[11 empty] | 690 | 53.4918 | 1
[11 empty] | 691 | 53.9022 | 1
[11 empty] | 692 | 57.9807 | 1
[11 empty] | 693 | 61.5769 | 0
[11 empty] | 694 | 54.9786 | 1
[11 empty] | 695 | 58.6344 | 1
[11 empty] | 696 | 57.727 | 1
[11 empty] | 697 | 56.4719 | 1
[11 empty] | 698 | 57.6566 | 1
[11 empty] | 699 | 59.1963 | 1
[11 empty] | 700 | 61.4416 | 0
[11 empty] | 701 | 55.8236 | 1
[11 empty] | 702 | 55.0036 | 1
[11 empty] | 703 | 55.2458 | 1
[11 empty] | 704 | 58.211 | 1
[11 empty] | 705 | 58.4573 | 1
[11 empty] | 706 | 57.2639 | 1
[11 empty] | 707 | 55.8509 | 1
[11 empty] | 708 | 55.3931 | 1
[11 empty] | 709 | 59.131 | 1
[11 empty] | 710 | 55.2464 | 1
[11 empty] | 711 | 54.5095 | 1
[11 empty] | 712 | 60.6333 | 0
[11 empty] | 713 | 60.1195 | 0
[11 empty] | 714 | 57.9295 | 1
[11 empty] | 715 | 57.2968 | 1
[11 empty] | 716 | 56.2069 | 1
[11 empty] | 717 | 54.1202 | 1
[11 empty] | 718 | 57.1573 | 1
[11 empty] | 719 | 57.2807 | 1
[11 empty] | 720 | 58.5222 | 1
[11 empty] | 721 | 54.4322 | 1
[11 empty] | 722 | 55.1472 | 1
[11 empty] | 723 | 58.01 | 1
[11 empty] | 724 | 55.2007 | 1
[11 empty] | 725 | 56.1897 | 1
[11 empty] | 726 | 57.5971 | 1
[11 empty] | 727 | 55.3816 | 1
[11 empty] | 728 | 60.4344 | 0
[11 empty] | 729 | 55.7222 | 1
[11 empty] | 730 | 60.3261 | 0
[11 empty] | 731 | 53.4355 | 1
[11 empty] | 732 | 59.9128 | 1
[11 empty] | 733 | 57.8756 | 1
[11 empty] | 734 | 55.0367 | 1
[11 empty] | 735 | 57.369 | 1
[11 empty] | 736 | 58.7478 | 1
[11 empty] | 737 | 60.2148 | 0
[11 empty] | 738 | 55.5343 | 1
[11 empty] | 739 | 59.0936 | 1
[11 empty] | 740 | 55.9325 | 1
[11 empty] | 741 | 55.6099 | 1
[11 empty] | 742 | 57.0447 | 1
[11 empty] | 743 | 56.9247 | 1
[11 empty] | 744 | 53.3718 | 1
[11 empty] | 745 | 59.9858 | 1
[11 empty] | 746 | 59.9876 | 1
[11 empty] | 747 | 57.7112 | 1
[11 empty] | 748 | 55.7122 | 1
[11 empty] | 749 | 56.2942 | 1
[11 empty] | 750 | 59.7644 | 1
[11 empty] | 751 | 55.8733 | 1
[11 empty] | 752 | 57.4242 | 1
[11 empty] | 753 | 57.0917 | 1
[11 empty] | 754 | 57.5572 | 1
[11 empty] | 755 | 54.839 | 1
[11 empty] | 756 | 55.4473 | 1
[11 empty] | 757 | 56.5949 | 1
[11 empty] | 758 | 59.3643 | 1
[11 empty] | 759 | 62.1369 | 0
[11 empty] | 760 | 55.2959 | 1
[11 empty] | 761 | 58.3195 | 1
[11 empty] | 762 | 58.2317 | 1
[11 empty] | 763 | 57.3838 | 1
[11 empty] | 764 | 55.5382 | 1
[11 empty] | 765 | 58.9265 | 1
[11 empty] | 766 | 55.505 | 1
[11 empty] | 767 | 56.6798 | 1
[11 empty] | 768 | 56.0006 | 1
[11 empty] | 769 | 60.7771 | 0
[11 empty] | 770 | 54.9597 | 1
[11 empty] | 771 | 57.0545 | 1
[11 empty] | 772 | 57.8131 | 1
[11 empty] | 773 | 58.3056 | 1
[11 empty] | 774 | 57.1365 | 1
[11 empty] | 775 | 58.9036 | 1
[11 empty] | 776 | 57.7493 | 1
[11 empty] | 777 | 59.1608 | 1
[11 empty] | 778 | 60.0324 | 0
[11 empty] | 779 | 58.9326 | 1
[11 empty] | 780 | 56.9598 | 1
[11 empty] | 781 | 53.9882 | 1
[11 empty] | 782 | 54.5222 | 1
[11 empty] | 783 | 56.8804 | 1
[11 empty] | 784 | 58.2425 | 1
[11 empty] | 785 | 58.5656 | 1
[11 empty] | 786 | 56.7844 | 1
[11 empty] | 787 | 58.648 | 1
[11 empty] | 788 | 53.4509 | 1
[11 empty] | 789 | 54.291 | 1
[11 empty] | 790 | 53.7101 | 1
[11 empty] | 791 | 58.0104 | 1
[11 empty] | 792 | 57.5113 | 1
[11 empty] | 793 | 54.8534 | 1
[11 empty] | 794 | 55.8819 | 1
[11 empty] | 795 | 59.6288 | 1
[11 empty] | 796 | 58.3295 | 1
[11 empty] | 797 | 58.7882 | 1
[11 empty] | 798 | 58.7626 | 1
[11 empty] | 799 | 54.975 | 1
[11 empty] | 800 | 56.2358 | 1
[11 empty] | 801 | 55.209 | 1
[11 empty] | 802 | 54.7323 | 1
[11 empty] | 803 | 54.4603 | 1
[11 empty] | 804 | 58.0928 | 1
[11 empty] | 805 | 59.0147 | 1
[11 empty] | 806 | 57.855 | 1
[11 empty] | 807 | 54.8852 | 1
[11 empty] | 808 | 61.5682 | 0
[11 empty] | 809 | 56.9438 | 1
[11 empty] | 810 | 54.7857 | 1
[11 empty] | 811 | 54.5582 | 1
[11 empty] | 812 | 57.7646 | 1
[11 empty] | 813 | 55.8654 | 1
[11 empty] | 814 | 54.1569 | 1
[11 empty] | 815 | 55.9332 | 1
[11 empty] | 816 | 58.3022 | 1
[11 empty] | 817 | 62.6026 | 0
[11 empty] | 818 | 56.879 | 1
[11 empty] | 819 | 55.7996 | 1
[11 empty] | 820 | 53.9345 | 1
[11 empty] | 821 | 56.2276 | 1
[11 empty] | 822 | 56.5308 | 1
[11 empty] | 823 | 55.5 | 1
[11 empty] | 824 | 60.2546 | 0
[11 empty] | 825 | 57.8688 | 1
[11 empty] | 826 | 54.7829 | 1
[11 empty] | 827 | 55.9057 | 1
[11 empty] | 828 | 57.1956 | 1
[11 empty] | 829 | 57.6966 | 1
[11 empty] | 830 | 53.64 | 1
[11 empty] | 831 | 55.477 | 1
[11 empty] | 832 | 53.8734 | 1
[11 empty] | 833 | 56.515 | 1
[11 empty] | 834 | 58.4208 | 1
[11 empty] | 835 | 53.8236 | 1
[11 empty] | 836 | 59.2219 | 1
[11 empty] | 837 | 55.4849 | 1
[11 empty] | 838 | 54.9847 | 1
[11 empty] | 839 | 55.6606 | 1
[11 empty] | 840 | 61.979 | 0
[11 empty] | 841 | 54.7559 | 1
[11 empty] | 842 | 54.4745 | 1
[11 empty] | 843 | 58.3197 | 1
[11 empty] | 844 | 53.9835 | 1
[11 empty] | 845 | 61.5956 | 0
[11 empty] | 846 | 56.2089 | 1
[11 empty] | 847 | 60.0078 | 0
[11 empty] | 848 | 57.7381 | 1
[11 empty] | 849 | 57.4707 | 1
[11 empty] | 850 | 54.1634 | 1
[11 empty] | 851 | 58.4275 | 1
[11 empty] | 852 | 58.9628 | 1
[11 empty] | 853 | 56.5052 | 1
[11 empty] | 854 | 56.2314 | 1
[11 empty] | 855 | 58.3291 | 1
[11 empty] | 856 | 55.8528 | 1
[11 empty] | 857 | 57.5095 | 1
[11 empty] | 858 | 56.5765 | 1
[11 empty] | 859 | 53.8264 | 1
[11 empty] | 860 | 57.004 | 1
[11 empty] | 861 | 55.1006 | 1
[11 empty] | 862 | 55.6264 | 1
[11 empty] | 863 | 56.2624 | 1
[11 empty] | 864 | 53.2373 | 1
[11 empty] | 865 | 56.6497 | 1
[11 empty] | 866 | 57.9698 | 1
[11 empty] | 867 | 59.7063 | 1
[11 empty] | 868 | 57.0174 | 1
[11 empty] | 869 | 54.7152 | 1
[11 empty] | 870 | 58.0651 | 1
[11 empty] | 871 | 58.9744 | 1
[11 empty] | 872 | 60.1846 | 0
[11 empty] | 873 | 56.7546 | 1
[11 empty] | 874 | 60.4184 | 0
[11 empty] | 875 | 59.587 | 1
[11 empty] | 876 | 56.6086 | 1
[11 empty] | 877 | 58.695 | 1
[11 empty] | 878 | 56.0006 | 1
[11 empty] | 879 | 53.9173 | 1
[11 empty] | 880 | 56.9638 | 1
[11 empty] | 881 | 56.5513 | 1
[11 empty] | 882 | 61.127 | 0
[11 empty] | 883 | 59.4479 | 1
[11 empty] | 884 | 55.1455 | 1
[11 empty] | 885 | 55.022 | 1
[11 empty] | 886 | 56.1492 | 1
[11 empty] | 887 | 57.9214 | 1
[11 empty] | 888 | 57.2813 | 1
[11 empty] | 889 | 58.387 | 1
[11 empty] | 890 | 54.9838 | 1
[11 empty] | 891 | 59.1825 | 1
[11 empty] | 892 | 59.0264 | 1
[11 empty] | 893 | 56.9028 | 1
[11 empty] | 894 | 52.7856 | 1
[11 empty] | 895 | 56.3437 | 1
[11 empty] | 896 | 59.0823 | 1
[11 empty] | 897 | 58.7966 | 1
[11 empty] | 898 | 54.766 | 1
[11 empty] | 899 | 54.5239 | 1
[11 empty] | 900 | 55.4408 | 1
[11 empty] | 901 | 56.2927 | 1
[11 empty] | 902 | 56.9402 | 1
[11 empty] | 903 | 57.9001 | 1
[11 empty] | 904 | 58.7707 | 1
[11 empty] | 905 | 56.6226 | 1
[11 empty] | 906 | 55.8891 | 1
[11 empty] | 907 | 59.1142 | 1
[11 empty] | 908 | 55.8083 | 1
[11 empty] | 909 | 55.9981 | 1
[11 empty] | 910 | 56.1896 | 1
[11 empty] | 911 | 54.5125 | 1
[11 empty] | 912 | 55.5232 | 1
[11 empty] | 913 | 59.384 | 1
[11 empty] | 914 | 53.6371 | 1
[11 empty] | 915 | 53.4507 | 1
[11 empty] | 916 | 58.3812 | 1
[11 empty] | 917 | 59.3034 | 1
[11 empty] | 918 | 54.6899 | 1
[11 empty] | 919 | 60.4497 | 0
[11 empty] | 920 | 57.5712 | 1
[11 empty] | 921 | 59.6371 | 1
[11 empty] | 922 | 56.2432 | 1
[11 empty] | 923 | 57.7065 | 1
[11 empty] | 924 | 55.3299 | 1
[11 empty] | 925 | 54.168 | 1
[11 empty] | 926 | 54.8198 | 1
[11 empty] | 927 | 55.9228 | 1
[11 empty] | 928 | 56.685 | 1
[11 empty] | 929 | 56.8211 | 1
[11 empty] | 930 | 56.9544 | 1
[11 empty] | 931 | 58.2941 | 1
[11 empty] | 932 | 54.3218 | 1
[11 empty] | 933 | 54.8857 | 1
[11 empty] | 934 | 61.2924 | 0
[11 empty] | 935 | 59.2154 | 1
[11 empty] | 936 | 55.8637 | 1
[11 empty] | 937 | 55.0173 | 1
[11 empty] | 938 | 56.8499 | 1
[11 empty] | 939 | 55.7745 | 1
[11 empty] | 940 | 58.6092 | 1
[11 empty] | 941 | 56.5785 | 1
[11 empty] | 942 | 53.5484 | 1
[11 empty] | 943 | 56.0443 | 1
[11 empty] | 944 | 54.5261 | 1
[11 empty] | 945 | 54.8905 | 1
[11 empty] | 946 | 55.7161 | 1
[11 empty] | 947 | 55.5354 | 1
[11 empty] | 948 | 55.3334 | 1
[11 empty] | 949 | 58.9667 | 1
[11 empty] | 950 | 54.5212 | 1
[11 empty] | 951 | 56.3745 | 1
[11 empty] | 952 | 57.6981 | 1
[11 empty] | 953 | 56.4449 | 1
[11 empty] | 954 | 54.6612 | 1
[11 empty] | 955 | 55.2216 | 1
[11 empty] | 956 | 54.2375 | 1
[11 empty] | 957 | 54.53 | 1
[11 empty] | 958 | 56.5259 | 1
[11 empty] | 959 | 56.0162 | 1
[11 empty] | 960 | 56.592 | 1
[11 empty] | 961 | 58.1782 | 1
[11 empty] | 962 | 53.601 | 1
[11 empty] | 963 | 55.7377 | 1
[11 empty] | 964 | 58.0081 | 1
[11 empty] | 965 | 56.6583 | 1
[11 empty] | 966 | 55.8989 | 1
[11 empty] | 967 | 54.9401 | 1
[11 empty] | 968 | 57.6388 | 1
[11 empty] | 969 | 57.5079 | 1
[11 empty] | 970 | 56.398 | 1
[11 empty] | 971 | 52.489 | 1
[11 empty] | 972 | 61.1944 | 0
[11 empty] | 973 | 58.2398 | 1
[11 empty] | 974 | 56.7413 | 1
[11 empty] | 975 | 54.6354 | 1
[11 empty] | 976 | 57.8069 | 1
[11 empty] | 977 | 56.7992 | 1
[11 empty] | 978 | 55.4795 | 1
[11 empty] | 979 | 54.8297 | 1
[11 empty] | 980 | 57.2844 | 1
[11 empty] | 981 | 61.7726 | 0
[11 empty] | 982 | 58.5335 | 1
[11 empty] | 983 | 55.7157 | 1
[11 empty] | 984 | 55.1075 | 1
[11 empty] | 985 | 53.9184 | 1
[11 empty] | 986 | 57.7826 | 1
[11 empty] | 987 | 57.4151 | 1
[11 empty] | 988 | 60.3535 | 0
[11 empty] | 989 | 54.3651 | 1
[11 empty] | 990 | 59.6283 | 1
[11 empty] | 991 | 54.0533 | 1
[11 empty] | 992 | 58.4517 | 1
[11 empty] | 993 | 56.4432 | 1
[11 empty] | 994 | 56.1321 | 1
[11 empty] | 995 | 54.0446 | 1
[11 empty] | 996 | 55.0571 | 1
[11 empty] | 997 | 55.6918 | 1
[11 empty] | 998 | 56.0436 | 1
[11 empty] | 999 | 60.3279 | 0
[11 empty] | 1000 | 59.5142 | 1