## TRI
Project 01 | [8 empty] | Trial | Project Finish Time | Success
Task | Depends on | a [min] | m [most probable] | b [max] | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | 1 | 34.6144 | 1
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.050328 | 3.9159 | 3.9159 | 2 | 36.5529 | 0
B | A | 5 | 6 | 7 | 3.9159 | 0.56881 | 6.0714 | 9.9873 | 3 | 35.1435 | 1
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.9159 | 0.18874 | 4.3 | 8.2159 | 4 | 36.6139 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 9.9873 | 0.99696 | 5.9046 | 15.8918 | 5 | 38.655 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 9.9873 | 0.90853 | 9.0885 | 19.0758 | 6 | 37.5989 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | 8.2159 | 0.4199 | 8.8328 | 17.0487 | 7 | 38.821 | 0
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 8.2159 | 0.81527 | 4.8706 | 13.0865 | 8 | 35.5565 | 1
H | D,E,F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 19.0758 | 0.64262 | 7.9573 | 27.0332 | 9 | 37.3198 | 0
I | F,G | 8 | 9 | 10 | 17.0487 | 0.81131 | 9.3857 | 26.4344 | 10 | 36.8055 | 0
J | H,I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 27.0332 | 0.36809 | 2.4 | 29.4332 | 11 | 34.7994 | 1
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 26.4344 | 0.077948 | 2.5746 | 29.009 | 12 | 39.297 | 0
L | J,K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 29.4332 | 0.35747 | 5.1812 | 34.6144 | 13 | 36.8817 | 0
[9 empty] | 14 | 32.9817 | 1
[9 empty] | 15 | 38.7957 | 0
[9 empty] | 16 | 36.513 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 17 | 38.0585 | 0
36 | 36.9302 | 0.284 | [6 empty] | 18 | 36.3073 | 0
[9 empty] | 19 | 36.3257 | 0
[9 empty] | 20 | 38.5889 | 0
[9 empty] | 21 | 37.7748 | 0
[9 empty] | 22 | 35.6616 | 1
[9 empty] | 23 | 35.4408 | 1
[9 empty] | 24 | 36.3499 | 0
[9 empty] | 25 | 35.5283 | 1
[9 empty] | 26 | 37.8593 | 0
[9 empty] | 27 | 37.8965 | 0
[9 empty] | 28 | 37.3866 | 0
[9 empty] | 29 | 35.5856 | 1
[9 empty] | 30 | 35.9127 | 1
[9 empty] | 31 | 38.2919 | 0
[9 empty] | 32 | 36.5461 | 0
[9 empty] | 33 | 37.7457 | 0
[9 empty] | 34 | 37.1272 | 0
[9 empty] | 35 | 34.6833 | 1
[9 empty] | 36 | 38.7573 | 0
[9 empty] | 37 | 38.4362 | 0
[9 empty] | 38 | 37.4208 | 0
[9 empty] | 39 | 36.1936 | 0
[9 empty] | 40 | 37.2212 | 0
[9 empty] | 41 | 37.8146 | 0
[9 empty] | 42 | 36.8614 | 0
[9 empty] | 43 | 38.7703 | 0
[9 empty] | 44 | 38.2565 | 0
[9 empty] | 45 | 37.9783 | 0
[9 empty] | 46 | 35.6121 | 1
[9 empty] | 47 | 38.6757 | 0
[9 empty] | 48 | 37.034 | 0
[9 empty] | 49 | 38.3769 | 0
[9 empty] | 50 | 36.3547 | 0
[9 empty] | 51 | 36.6669 | 0
[9 empty] | 52 | 37.2501 | 0
[9 empty] | 53 | 37.2158 | 0
[9 empty] | 54 | 37.6846 | 0
[9 empty] | 55 | 35.8889 | 1
[9 empty] | 56 | 36.4234 | 0
[9 empty] | 57 | 35.7237 | 1
[9 empty] | 58 | 37.6087 | 0
[9 empty] | 59 | 36.7365 | 0
[9 empty] | 60 | 34.3249 | 1
[9 empty] | 61 | 35.1515 | 1
[9 empty] | 62 | 37.9515 | 0
[9 empty] | 63 | 36.9395 | 0
[9 empty] | 64 | 38.7497 | 0
[9 empty] | 65 | 36.938 | 0
[9 empty] | 66 | 36.901 | 0
[9 empty] | 67 | 35.13 | 1
[9 empty] | 68 | 36.238 | 0
[9 empty] | 69 | 36.7727 | 0
[9 empty] | 70 | 39.5996 | 0
[9 empty] | 71 | 37.4497 | 0
[9 empty] | 72 | 35.2927 | 1
[9 empty] | 73 | 37.5526 | 0
[9 empty] | 74 | 37.9314 | 0
[9 empty] | 75 | 35.6234 | 1
[9 empty] | 76 | 38.2584 | 0
[9 empty] | 77 | 36.0147 | 0
[9 empty] | 78 | 37.7539 | 0
[9 empty] | 79 | 35.6078 | 1
[9 empty] | 80 | 35.8167 | 1
[9 empty] | 81 | 40.2556 | 0
[9 empty] | 82 | 36.1858 | 0
[9 empty] | 83 | 38.6897 | 0
[9 empty] | 84 | 35.3315 | 1
[9 empty] | 85 | 37.7878 | 0
[9 empty] | 86 | 36.523 | 0
[9 empty] | 87 | 36.9193 | 0
[9 empty] | 88 | 35.7456 | 1
[9 empty] | 89 | 39.8805 | 0
[9 empty] | 90 | 36.7793 | 0
[9 empty] | 91 | 36.988 | 0
[9 empty] | 92 | 35.7681 | 1
[9 empty] | 93 | 37.2823 | 0
[9 empty] | 94 | 35.8071 | 1
[9 empty] | 95 | 34.4945 | 1
[9 empty] | 96 | 36.479 | 0
[9 empty] | 97 | 36.5957 | 0
[9 empty] | 98 | 37.194 | 0
[9 empty] | 99 | 39.3238 | 0
[9 empty] | 100 | 34.5284 | 1
[9 empty] | 101 | 33.4342 | 1
[9 empty] | 102 | 34.4012 | 1
[9 empty] | 103 | 36.6129 | 0
[9 empty] | 104 | 36.5607 | 0
[9 empty] | 105 | 38.0819 | 0
[9 empty] | 106 | 39.8561 | 0
[9 empty] | 107 | 37.2105 | 0
[9 empty] | 108 | 38.6973 | 0
[9 empty] | 109 | 38.8775 | 0
[9 empty] | 110 | 37.7295 | 0
[9 empty] | 111 | 35.8246 | 1
[9 empty] | 112 | 37.0642 | 0
[9 empty] | 113 | 36.4581 | 0
[9 empty] | 114 | 38.1915 | 0
[9 empty] | 115 | 39.0585 | 0
[9 empty] | 116 | 34.6989 | 1
[9 empty] | 117 | 37.6626 | 0
[9 empty] | 118 | 37.4808 | 0
[9 empty] | 119 | 36.101 | 0
[9 empty] | 120 | 37.7602 | 0
[9 empty] | 121 | 34.7108 | 1
[9 empty] | 122 | 35.1387 | 1
[9 empty] | 123 | 36.5784 | 0
[9 empty] | 124 | 33.968 | 1
[9 empty] | 125 | 34.1437 | 1
[9 empty] | 126 | 36.3265 | 0
[9 empty] | 127 | 36.4854 | 0
[9 empty] | 128 | 36.0715 | 0
[9 empty] | 129 | 37.8294 | 0
[9 empty] | 130 | 36.7767 | 0
[9 empty] | 131 | 34.7343 | 1
[9 empty] | 132 | 36.3987 | 0
[9 empty] | 133 | 34.1738 | 1
[9 empty] | 134 | 37.8441 | 0
[9 empty] | 135 | 35.8683 | 1
[9 empty] | 136 | 38.2695 | 0
[9 empty] | 137 | 38.4171 | 0
[9 empty] | 138 | 37.2412 | 0
[9 empty] | 139 | 33.0505 | 1
[9 empty] | 140 | 38.0694 | 0
[9 empty] | 141 | 38.1597 | 0
[9 empty] | 142 | 37.6711 | 0
[9 empty] | 143 | 36.9354 | 0
[9 empty] | 144 | 37.4704 | 0
[9 empty] | 145 | 36.6919 | 0
[9 empty] | 146 | 34.7576 | 1
[9 empty] | 147 | 37.5886 | 0
[9 empty] | 148 | 35.1527 | 1
[9 empty] | 149 | 36.3984 | 0
[9 empty] | 150 | 38.3602 | 0
[9 empty] | 151 | 35.7022 | 1
[9 empty] | 152 | 37.2992 | 0
[9 empty] | 153 | 35.7156 | 1
[9 empty] | 154 | 35.812 | 1
[9 empty] | 155 | 37.8881 | 0
[9 empty] | 156 | 37.6927 | 0
[9 empty] | 157 | 37.6453 | 0
[9 empty] | 158 | 35.4752 | 1
[9 empty] | 159 | 36.2817 | 0
[9 empty] | 160 | 36.2168 | 0
[9 empty] | 161 | 35.3664 | 1
[9 empty] | 162 | 37.4365 | 0
[9 empty] | 163 | 37.718 | 0
[9 empty] | 164 | 39.1668 | 0
[9 empty] | 165 | 36.1859 | 0
[9 empty] | 166 | 35.4882 | 1
[9 empty] | 167 | 34.8244 | 1
[9 empty] | 168 | 39.1403 | 0
[9 empty] | 169 | 38.5853 | 0
[9 empty] | 170 | 36.3361 | 0
[9 empty] | 171 | 40.2231 | 0
[9 empty] | 172 | 39.6741 | 0
[9 empty] | 173 | 37.0402 | 0
[9 empty] | 174 | 37.4322 | 0
[9 empty] | 175 | 37.5746 | 0
[9 empty] | 176 | 33.3557 | 1
[9 empty] | 177 | 38.9093 | 0
[9 empty] | 178 | 35.8766 | 1
[9 empty] | 179 | 36.1731 | 0
[9 empty] | 180 | 38.2567 | 0
[9 empty] | 181 | 36.5358 | 0
[9 empty] | 182 | 34.1404 | 1
[9 empty] | 183 | 39.3242 | 0
[9 empty] | 184 | 37.8389 | 0
[9 empty] | 185 | 37.815 | 0
[9 empty] | 186 | 37.0281 | 0
[9 empty] | 187 | 36.5828 | 0
[9 empty] | 188 | 34.8204 | 1
[9 empty] | 189 | 34.967 | 1
[9 empty] | 190 | 36.5863 | 0
[9 empty] | 191 | 35.4196 | 1
[9 empty] | 192 | 40.3086 | 0
[9 empty] | 193 | 36.1278 | 0
[9 empty] | 194 | 36.3678 | 0
[9 empty] | 195 | 37.537 | 0
[9 empty] | 196 | 39.2703 | 0
[9 empty] | 197 | 37.9922 | 0
[9 empty] | 198 | 38.0892 | 0
[9 empty] | 199 | 36.6377 | 0
[9 empty] | 200 | 37.5643 | 0
[9 empty] | 201 | 37.2339 | 0
[9 empty] | 202 | 36.5665 | 0
[9 empty] | 203 | 35.349 | 1
[9 empty] | 204 | 38.4222 | 0
[9 empty] | 205 | 35.8139 | 1
[9 empty] | 206 | 36.7835 | 0
[9 empty] | 207 | 38.0976 | 0
[9 empty] | 208 | 38.0363 | 0
[9 empty] | 209 | 36.9979 | 0
[9 empty] | 210 | 37.041 | 0
[9 empty] | 211 | 38.8279 | 0
[9 empty] | 212 | 34.5341 | 1
[9 empty] | 213 | 35.9719 | 1
[9 empty] | 214 | 34.7357 | 1
[9 empty] | 215 | 38.088 | 0
[9 empty] | 216 | 33.0053 | 1
[9 empty] | 217 | 37.5254 | 0
[9 empty] | 218 | 39.5957 | 0
[9 empty] | 219 | 38.0396 | 0
[9 empty] | 220 | 37.8708 | 0
[9 empty] | 221 | 40.2551 | 0
[9 empty] | 222 | 35.9803 | 1
[9 empty] | 223 | 39.1813 | 0
[9 empty] | 224 | 36.1927 | 0
[9 empty] | 225 | 38.4034 | 0
[9 empty] | 226 | 38.3497 | 0
[9 empty] | 227 | 39.6791 | 0
[9 empty] | 228 | 35.1821 | 1
[9 empty] | 229 | 37.2095 | 0
[9 empty] | 230 | 36.3607 | 0
[9 empty] | 231 | 38.128 | 0
[9 empty] | 232 | 40.5239 | 0
[9 empty] | 233 | 37.3577 | 0
[9 empty] | 234 | 37.5305 | 0
[9 empty] | 235 | 36.02 | 0
[9 empty] | 236 | 34.7013 | 1
[9 empty] | 237 | 36.2246 | 0
[9 empty] | 238 | 36.8837 | 0
[9 empty] | 239 | 35.6325 | 1
[9 empty] | 240 | 37.5286 | 0
[9 empty] | 241 | 35.3699 | 1
[9 empty] | 242 | 37.8735 | 0
[9 empty] | 243 | 39.1175 | 0
[9 empty] | 244 | 35.7804 | 1
[9 empty] | 245 | 37.4724 | 0
[9 empty] | 246 | 37.3984 | 0
[9 empty] | 247 | 37.3865 | 0
[9 empty] | 248 | 40.4929 | 0
[9 empty] | 249 | 35.4348 | 1
[9 empty] | 250 | 38.5509 | 0
[9 empty] | 251 | 37.4729 | 0
[9 empty] | 252 | 34.3372 | 1
[9 empty] | 253 | 37.8298 | 0
[9 empty] | 254 | 36.5504 | 0
[9 empty] | 255 | 33.5131 | 1
[9 empty] | 256 | 38.8953 | 0
[9 empty] | 257 | 35.4514 | 1
[9 empty] | 258 | 34.5856 | 1
[9 empty] | 259 | 36.5567 | 0
[9 empty] | 260 | 38.0178 | 0
[9 empty] | 261 | 39.03 | 0
[9 empty] | 262 | 35.5089 | 1
[9 empty] | 263 | 38.0022 | 0
[9 empty] | 264 | 36.1809 | 0
[9 empty] | 265 | 35.2076 | 1
[9 empty] | 266 | 37.1364 | 0
[9 empty] | 267 | 37.2571 | 0
[9 empty] | 268 | 37.6251 | 0
[9 empty] | 269 | 35.7636 | 1
[9 empty] | 270 | 38.7009 | 0
[9 empty] | 271 | 37.7595 | 0
[9 empty] | 272 | 36.7936 | 0
[9 empty] | 273 | 36.4224 | 0
[9 empty] | 274 | 39.1509 | 0
[9 empty] | 275 | 36.9657 | 0
[9 empty] | 276 | 37.9214 | 0
[9 empty] | 277 | 37.5875 | 0
[9 empty] | 278 | 35.6302 | 1
[9 empty] | 279 | 37.9291 | 0
[9 empty] | 280 | 40.58 | 0
[9 empty] | 281 | 36.0743 | 0
[9 empty] | 282 | 36.3547 | 0
[9 empty] | 283 | 36.8627 | 0
[9 empty] | 284 | 36.855 | 0
[9 empty] | 285 | 37.467 | 0
[9 empty] | 286 | 37.5012 | 0
[9 empty] | 287 | 36.8625 | 0
[9 empty] | 288 | 36.636 | 0
[9 empty] | 289 | 36.1151 | 0
[9 empty] | 290 | 39.8314 | 0
[9 empty] | 291 | 37.9556 | 0
[9 empty] | 292 | 37.2906 | 0
[9 empty] | 293 | 36.8231 | 0
[9 empty] | 294 | 38.6249 | 0
[9 empty] | 295 | 36.6414 | 0
[9 empty] | 296 | 33.1058 | 1
[9 empty] | 297 | 36.9039 | 0
[9 empty] | 298 | 35.73 | 1
[9 empty] | 299 | 36.8919 | 0
[9 empty] | 300 | 35.2344 | 1
[9 empty] | 301 | 35.481 | 1
[9 empty] | 302 | 37.9681 | 0
[9 empty] | 303 | 36.7598 | 0
[9 empty] | 304 | 38.7738 | 0
[9 empty] | 305 | 34.2641 | 1
[9 empty] | 306 | 37.0839 | 0
[9 empty] | 307 | 37.9397 | 0
[9 empty] | 308 | 33.6778 | 1
[9 empty] | 309 | 37.1235 | 0
[9 empty] | 310 | 37.8206 | 0
[9 empty] | 311 | 36.054 | 0
[9 empty] | 312 | 37.9103 | 0
[9 empty] | 313 | 35.8436 | 1
[9 empty] | 314 | 35.6244 | 1
[9 empty] | 315 | 36.7294 | 0
[9 empty] | 316 | 37.3658 | 0
[9 empty] | 317 | 35.1073 | 1
[9 empty] | 318 | 39.3542 | 0
[9 empty] | 319 | 38.1882 | 0
[9 empty] | 320 | 36.0564 | 0
[9 empty] | 321 | 37.9506 | 0
[9 empty] | 322 | 35.0291 | 1
[9 empty] | 323 | 36.9462 | 0
[9 empty] | 324 | 34.8971 | 1
[9 empty] | 325 | 36.8633 | 0
[9 empty] | 326 | 38.5244 | 0
[9 empty] | 327 | 37.6045 | 0
[9 empty] | 328 | 36.2541 | 0
[9 empty] | 329 | 38.6918 | 0
[9 empty] | 330 | 34.8126 | 1
[9 empty] | 331 | 37.4441 | 0
[9 empty] | 332 | 34.5427 | 1
[9 empty] | 333 | 36.2482 | 0
[9 empty] | 334 | 36.0492 | 0
[9 empty] | 335 | 33.7249 | 1
[9 empty] | 336 | 33.562 | 1
[9 empty] | 337 | 34.8297 | 1
[9 empty] | 338 | 35.786 | 1
[9 empty] | 339 | 38.9991 | 0
[9 empty] | 340 | 40.2257 | 0
[9 empty] | 341 | 38.0295 | 0
[9 empty] | 342 | 35.6044 | 1
[9 empty] | 343 | 38.3106 | 0
[9 empty] | 344 | 34.8166 | 1
[9 empty] | 345 | 36.6564 | 0
[9 empty] | 346 | 37.0921 | 0
[9 empty] | 347 | 37.8041 | 0
[9 empty] | 348 | 35.6089 | 1
[9 empty] | 349 | 35.6056 | 1
[9 empty] | 350 | 35.3652 | 1
[9 empty] | 351 | 38.721 | 0
[9 empty] | 352 | 39.788 | 0
[9 empty] | 353 | 38.3643 | 0
[9 empty] | 354 | 36.581 | 0
[9 empty] | 355 | 38.0585 | 0
[9 empty] | 356 | 33.5741 | 1
[9 empty] | 357 | 38.8264 | 0
[9 empty] | 358 | 35.4077 | 1
[9 empty] | 359 | 38.9963 | 0
[9 empty] | 360 | 39.4085 | 0
[9 empty] | 361 | 34.4028 | 1
[9 empty] | 362 | 35.8985 | 1
[9 empty] | 363 | 38.4259 | 0
[9 empty] | 364 | 33.8771 | 1
[9 empty] | 365 | 38.75 | 0
[9 empty] | 366 | 40.2303 | 0
[9 empty] | 367 | 36.3881 | 0
[9 empty] | 368 | 40.7921 | 0
[9 empty] | 369 | 38.0424 | 0
[9 empty] | 370 | 35.7039 | 1
[9 empty] | 371 | 35.0596 | 1
[9 empty] | 372 | 36.5717 | 0
[9 empty] | 373 | 35.7978 | 1
[9 empty] | 374 | 36.2224 | 0
[9 empty] | 375 | 34.978 | 1
[9 empty] | 376 | 35.2656 | 1
[9 empty] | 377 | 38.4115 | 0
[9 empty] | 378 | 38.8199 | 0
[9 empty] | 379 | 36.5431 | 0
[9 empty] | 380 | 37.4114 | 0
[9 empty] | 381 | 33.9943 | 1
[9 empty] | 382 | 38.3196 | 0
[9 empty] | 383 | 37.961 | 0
[9 empty] | 384 | 34.9869 | 1
[9 empty] | 385 | 35.4029 | 1
[9 empty] | 386 | 35.2908 | 1
[9 empty] | 387 | 37.6097 | 0
[9 empty] | 388 | 37.2372 | 0
[9 empty] | 389 | 37.9374 | 0
[9 empty] | 390 | 37.1796 | 0
[9 empty] | 391 | 38.5825 | 0
[9 empty] | 392 | 36.5304 | 0
[9 empty] | 393 | 32.9701 | 1
[9 empty] | 394 | 36.5278 | 0
[9 empty] | 395 | 37.8613 | 0
[9 empty] | 396 | 37.8721 | 0
[9 empty] | 397 | 39.1658 | 0
[9 empty] | 398 | 38.0271 | 0
[9 empty] | 399 | 37.5489 | 0
[9 empty] | 400 | 37.3369 | 0
[9 empty] | 401 | 37.6747 | 0
[9 empty] | 402 | 36.6466 | 0
[9 empty] | 403 | 37.0419 | 0
[9 empty] | 404 | 35.4803 | 1
[9 empty] | 405 | 39.8035 | 0
[9 empty] | 406 | 37.4025 | 0
[9 empty] | 407 | 34.1095 | 1
[9 empty] | 408 | 37.3454 | 0
[9 empty] | 409 | 36.3874 | 0
[9 empty] | 410 | 39.6139 | 0
[9 empty] | 411 | 39.0105 | 0
[9 empty] | 412 | 37.4993 | 0
[9 empty] | 413 | 33.5716 | 1
[9 empty] | 414 | 34.9751 | 1
[9 empty] | 415 | 38.7172 | 0
[9 empty] | 416 | 37.153 | 0
[9 empty] | 417 | 36.2545 | 0
[9 empty] | 418 | 36.6774 | 0
[9 empty] | 419 | 36.007 | 0
[9 empty] | 420 | 36.895 | 0
[9 empty] | 421 | 34.8633 | 1
[9 empty] | 422 | 39.5989 | 0
[9 empty] | 423 | 36.5302 | 0
[9 empty] | 424 | 39.2281 | 0
[9 empty] | 425 | 39.0315 | 0
[9 empty] | 426 | 36.3246 | 0
[9 empty] | 427 | 34.5471 | 1
[9 empty] | 428 | 36.8897 | 0
[9 empty] | 429 | 34.5552 | 1
[9 empty] | 430 | 36.0347 | 0
[9 empty] | 431 | 38.5067 | 0
[9 empty] | 432 | 37.3409 | 0
[9 empty] | 433 | 36.5263 | 0
[9 empty] | 434 | 37.6777 | 0
[9 empty] | 435 | 39.6606 | 0
[9 empty] | 436 | 33.9097 | 1
[9 empty] | 437 | 37.4802 | 0
[9 empty] | 438 | 35.8221 | 1
[9 empty] | 439 | 38.6353 | 0
[9 empty] | 440 | 35.9844 | 1
[9 empty] | 441 | 36.3412 | 0
[9 empty] | 442 | 38.6353 | 0
[9 empty] | 443 | 38.735 | 0
[9 empty] | 444 | 38.8353 | 0
[9 empty] | 445 | 38.8837 | 0
[9 empty] | 446 | 37.8571 | 0
[9 empty] | 447 | 33.5104 | 1
[9 empty] | 448 | 38.8871 | 0
[9 empty] | 449 | 35.1903 | 1
[9 empty] | 450 | 39.8619 | 0
[9 empty] | 451 | 37.7969 | 0
[9 empty] | 452 | 35.2652 | 1
[9 empty] | 453 | 38.6245 | 0
[9 empty] | 454 | 40.0499 | 0
[9 empty] | 455 | 36.0404 | 0
[9 empty] | 456 | 38.3283 | 0
[9 empty] | 457 | 35.1149 | 1
[9 empty] | 458 | 36.9948 | 0
[9 empty] | 459 | 35.9269 | 1
[9 empty] | 460 | 37.3517 | 0
[9 empty] | 461 | 35.2324 | 1
[9 empty] | 462 | 38.851 | 0
[9 empty] | 463 | 35.3551 | 1
[9 empty] | 464 | 39.0621 | 0
[9 empty] | 465 | 37.6786 | 0
[9 empty] | 466 | 37.8129 | 0
[9 empty] | 467 | 37.6145 | 0
[9 empty] | 468 | 36.9676 | 0
[9 empty] | 469 | 36.7431 | 0
[9 empty] | 470 | 36.4386 | 0
[9 empty] | 471 | 35.9992 | 1
[9 empty] | 472 | 38.7047 | 0
[9 empty] | 473 | 33.7414 | 1
[9 empty] | 474 | 39.4316 | 0
[9 empty] | 475 | 38.9049 | 0
[9 empty] | 476 | 36.9662 | 0
[9 empty] | 477 | 36.8941 | 0
[9 empty] | 478 | 35.8075 | 1
[9 empty] | 479 | 39.9201 | 0
[9 empty] | 480 | 35.3285 | 1
[9 empty] | 481 | 36.4619 | 0
[9 empty] | 482 | 38.8336 | 0
[9 empty] | 483 | 38.7401 | 0
[9 empty] | 484 | 38.4747 | 0
[9 empty] | 485 | 34.7458 | 1
[9 empty] | 486 | 39.7963 | 0
[9 empty] | 487 | 38.1537 | 0
[9 empty] | 488 | 38.1507 | 0
[9 empty] | 489 | 40.3162 | 0
[9 empty] | 490 | 38.5744 | 0
[9 empty] | 491 | 35.6895 | 1
[9 empty] | 492 | 36.8114 | 0
[9 empty] | 493 | 37.068 | 0
[9 empty] | 494 | 38.2921 | 0
[9 empty] | 495 | 38.5419 | 0
[9 empty] | 496 | 36.4022 | 0
[9 empty] | 497 | 37.2274 | 0
[9 empty] | 498 | 38.8482 | 0
[9 empty] | 499 | 36.9954 | 0
[9 empty] | 500 | 32.8018 | 1
[9 empty] | 501 | 34.9584 | 1
[9 empty] | 502 | 36.8629 | 0
[9 empty] | 503 | 38.4287 | 0
[9 empty] | 504 | 40.7319 | 0
[9 empty] | 505 | 36.8846 | 0
[9 empty] | 506 | 37.1788 | 0
[9 empty] | 507 | 37.4331 | 0
[9 empty] | 508 | 35.7874 | 1
[9 empty] | 509 | 38.2576 | 0
[9 empty] | 510 | 37.586 | 0
[9 empty] | 511 | 37.2414 | 0
[9 empty] | 512 | 36.3167 | 0
[9 empty] | 513 | 35.6336 | 1
[9 empty] | 514 | 37.2716 | 0
[9 empty] | 515 | 36.3821 | 0
[9 empty] | 516 | 36.258 | 0
[9 empty] | 517 | 37.3989 | 0
[9 empty] | 518 | 35.5602 | 1
[9 empty] | 519 | 35.562 | 1
[9 empty] | 520 | 36.4567 | 0
[9 empty] | 521 | 35.9473 | 1
[9 empty] | 522 | 37.7462 | 0
[9 empty] | 523 | 36.2922 | 0
[9 empty] | 524 | 37.23 | 0
[9 empty] | 525 | 37.6269 | 0
[9 empty] | 526 | 37.3089 | 0
[9 empty] | 527 | 37.2805 | 0
[9 empty] | 528 | 38.6752 | 0
[9 empty] | 529 | 35.5166 | 1
[9 empty] | 530 | 39.7045 | 0
[9 empty] | 531 | 37.5709 | 0
[9 empty] | 532 | 36.0206 | 0
[9 empty] | 533 | 37.6375 | 0
[9 empty] | 534 | 35.5657 | 1
[9 empty] | 535 | 37.5803 | 0
[9 empty] | 536 | 34.9501 | 1
[9 empty] | 537 | 39.6614 | 0
[9 empty] | 538 | 37.4547 | 0
[9 empty] | 539 | 36.0252 | 0
[9 empty] | 540 | 35.9587 | 1
[9 empty] | 541 | 38.0519 | 0
[9 empty] | 542 | 38.531 | 0
[9 empty] | 543 | 37.7052 | 0
[9 empty] | 544 | 39.2637 | 0
[9 empty] | 545 | 38.7115 | 0
[9 empty] | 546 | 36.602 | 0
[9 empty] | 547 | 37.6991 | 0
[9 empty] | 548 | 37.0167 | 0
[9 empty] | 549 | 35.5368 | 1
[9 empty] | 550 | 36.7879 | 0
[9 empty] | 551 | 37.9368 | 0
[9 empty] | 552 | 37.4663 | 0
[9 empty] | 553 | 37.6139 | 0
[9 empty] | 554 | 38.3003 | 0
[9 empty] | 555 | 36.303 | 0
[9 empty] | 556 | 36.5837 | 0
[9 empty] | 557 | 37.9843 | 0
[9 empty] | 558 | 37.0156 | 0
[9 empty] | 559 | 37.749 | 0
[9 empty] | 560 | 36.5344 | 0
[9 empty] | 561 | 34.0701 | 1
[9 empty] | 562 | 36.3914 | 0
[9 empty] | 563 | 38.7478 | 0
[9 empty] | 564 | 38.1107 | 0
[9 empty] | 565 | 34.6226 | 1
[9 empty] | 566 | 35.4615 | 1
[9 empty] | 567 | 35.8229 | 1
[9 empty] | 568 | 35.443 | 1
[9 empty] | 569 | 33.7839 | 1
[9 empty] | 570 | 36.7949 | 0
[9 empty] | 571 | 35.3194 | 1
[9 empty] | 572 | 36.9308 | 0
[9 empty] | 573 | 35.3489 | 1
[9 empty] | 574 | 36.5591 | 0
[9 empty] | 575 | 33.2386 | 1
[9 empty] | 576 | 38.4105 | 0
[9 empty] | 577 | 35.6001 | 1
[9 empty] | 578 | 37.4518 | 0
[9 empty] | 579 | 37.8341 | 0
[9 empty] | 580 | 37.7871 | 0
[9 empty] | 581 | 35.8814 | 1
[9 empty] | 582 | 35.6208 | 1
[9 empty] | 583 | 38.6706 | 0
[9 empty] | 584 | 36.9878 | 0
[9 empty] | 585 | 34.2312 | 1
[9 empty] | 586 | 35.3002 | 1
[9 empty] | 587 | 34.6483 | 1
[9 empty] | 588 | 35.1742 | 1
[9 empty] | 589 | 37.8818 | 0
[9 empty] | 590 | 36.9767 | 0
[9 empty] | 591 | 37.6877 | 0
[9 empty] | 592 | 37.2384 | 0
[9 empty] | 593 | 37.9172 | 0
[9 empty] | 594 | 39.0158 | 0
[9 empty] | 595 | 36.4697 | 0
[9 empty] | 596 | 36.4816 | 0
[9 empty] | 597 | 36.6452 | 0
[9 empty] | 598 | 36.0509 | 0
[9 empty] | 599 | 36.9392 | 0
[9 empty] | 600 | 40.0492 | 0
[9 empty] | 601 | 37.2583 | 0
[9 empty] | 602 | 33.2434 | 1
[9 empty] | 603 | 35.4482 | 1
[9 empty] | 604 | 39.589 | 0
[9 empty] | 605 | 37.2338 | 0
[9 empty] | 606 | 35.3604 | 1
[9 empty] | 607 | 38.5912 | 0
[9 empty] | 608 | 35.0794 | 1
[9 empty] | 609 | 34.9828 | 1
[9 empty] | 610 | 35.8188 | 1
[9 empty] | 611 | 39.4572 | 0
[9 empty] | 612 | 37.6258 | 0
[9 empty] | 613 | 36.3598 | 0
[9 empty] | 614 | 36.3414 | 0
[9 empty] | 615 | 38.9659 | 0
[9 empty] | 616 | 39.4083 | 0
[9 empty] | 617 | 39.1265 | 0
[9 empty] | 618 | 35.0756 | 1
[9 empty] | 619 | 35.818 | 1
[9 empty] | 620 | 35.3923 | 1
[9 empty] | 621 | 39.0539 | 0
[9 empty] | 622 | 37.6454 | 0
[9 empty] | 623 | 35.1212 | 1
[9 empty] | 624 | 38.9857 | 0
[9 empty] | 625 | 34.4639 | 1
[9 empty] | 626 | 38.656 | 0
[9 empty] | 627 | 36.9781 | 0
[9 empty] | 628 | 38.9143 | 0
[9 empty] | 629 | 37.8509 | 0
[9 empty] | 630 | 35.2588 | 1
[9 empty] | 631 | 38.1764 | 0
[9 empty] | 632 | 34.3331 | 1
[9 empty] | 633 | 39.4556 | 0
[9 empty] | 634 | 36.7875 | 0
[9 empty] | 635 | 35.991 | 1
[9 empty] | 636 | 36.9747 | 0
[9 empty] | 637 | 38.6289 | 0
[9 empty] | 638 | 38.5894 | 0
[9 empty] | 639 | 36.8479 | 0
[9 empty] | 640 | 35.387 | 1
[9 empty] | 641 | 34.9121 | 1
[9 empty] | 642 | 35.8561 | 1
[9 empty] | 643 | 38.2659 | 0
[9 empty] | 644 | 35.9892 | 1
[9 empty] | 645 | 33.5313 | 1
[9 empty] | 646 | 36.5219 | 0
[9 empty] | 647 | 37.8531 | 0
[9 empty] | 648 | 37.8056 | 0
[9 empty] | 649 | 36.7485 | 0
[9 empty] | 650 | 38.0213 | 0
[9 empty] | 651 | 36.7753 | 0
[9 empty] | 652 | 33.2255 | 1
[9 empty] | 653 | 35.7418 | 1
[9 empty] | 654 | 37.8059 | 0
[9 empty] | 655 | 36.5516 | 0
[9 empty] | 656 | 40.7321 | 0
[9 empty] | 657 | 37.4609 | 0
[9 empty] | 658 | 34.8321 | 1
[9 empty] | 659 | 34.6966 | 1
[9 empty] | 660 | 35.7851 | 1
[9 empty] | 661 | 38.8852 | 0
[9 empty] | 662 | 35.9796 | 1
[9 empty] | 663 | 38.4059 | 0
[9 empty] | 664 | 37.2575 | 0
[9 empty] | 665 | 35.8516 | 1
[9 empty] | 666 | 38.1963 | 0
[9 empty] | 667 | 39.1881 | 0
[9 empty] | 668 | 38.2515 | 0
[9 empty] | 669 | 33.7689 | 1
[9 empty] | 670 | 37.2576 | 0
[9 empty] | 671 | 35.745 | 1
[9 empty] | 672 | 38.068 | 0
[9 empty] | 673 | 36.0755 | 0
[9 empty] | 674 | 39.3513 | 0
[9 empty] | 675 | 35.504 | 1
[9 empty] | 676 | 37.9744 | 0
[9 empty] | 677 | 32.8516 | 1
[9 empty] | 678 | 35.9181 | 1
[9 empty] | 679 | 38.0809 | 0
[9 empty] | 680 | 34.378 | 1
[9 empty] | 681 | 37.6724 | 0
[9 empty] | 682 | 34.9684 | 1
[9 empty] | 683 | 38.1321 | 0
[9 empty] | 684 | 35.6945 | 1
[9 empty] | 685 | 36.9131 | 0
[9 empty] | 686 | 37.5994 | 0
[9 empty] | 687 | 37.4441 | 0
[9 empty] | 688 | 35.7617 | 1
[9 empty] | 689 | 37.3259 | 0
[9 empty] | 690 | 38.3156 | 0
[9 empty] | 691 | 37.1705 | 0
[9 empty] | 692 | 37.9384 | 0
[9 empty] | 693 | 36.6902 | 0
[9 empty] | 694 | 35.2488 | 1
[9 empty] | 695 | 36.2871 | 0
[9 empty] | 696 | 38.9263 | 0
[9 empty] | 697 | 36.0731 | 0
[9 empty] | 698 | 37.4067 | 0
[9 empty] | 699 | 37.7688 | 0
[9 empty] | 700 | 35.9464 | 1
[9 empty] | 701 | 39.3089 | 0
[9 empty] | 702 | 37.9288 | 0
[9 empty] | 703 | 36.6046 | 0
[9 empty] | 704 | 35.7076 | 1
[9 empty] | 705 | 37.6484 | 0
[9 empty] | 706 | 36.738 | 0
[9 empty] | 707 | 35.9148 | 1
[9 empty] | 708 | 35.6106 | 1
[9 empty] | 709 | 35.1648 | 1
[9 empty] | 710 | 37.6121 | 0
[9 empty] | 711 | 33.8497 | 1
[9 empty] | 712 | 36.0276 | 0
[9 empty] | 713 | 36.9718 | 0
[9 empty] | 714 | 37.3765 | 0
[9 empty] | 715 | 35.4842 | 1
[9 empty] | 716 | 35.6096 | 1
[9 empty] | 717 | 35.4799 | 1
[9 empty] | 718 | 35.2788 | 1
[9 empty] | 719 | 38.834 | 0
[9 empty] | 720 | 37.0008 | 0
[9 empty] | 721 | 36.8236 | 0
[9 empty] | 722 | 39.6336 | 0
[9 empty] | 723 | 38.1559 | 0
[9 empty] | 724 | 36.1051 | 0
[9 empty] | 725 | 36.8479 | 0
[9 empty] | 726 | 34.742 | 1
[9 empty] | 727 | 38.9412 | 0
[9 empty] | 728 | 38.0615 | 0
[9 empty] | 729 | 34.0854 | 1
[9 empty] | 730 | 34.2093 | 1
[9 empty] | 731 | 37.7424 | 0
[9 empty] | 732 | 38.8921 | 0
[9 empty] | 733 | 35.9415 | 1
[9 empty] | 734 | 34.4624 | 1
[9 empty] | 735 | 33.3768 | 1
[9 empty] | 736 | 37.642 | 0
[9 empty] | 737 | 34.9636 | 1
[9 empty] | 738 | 37.9325 | 0
[9 empty] | 739 | 36.6789 | 0
[9 empty] | 740 | 39.4464 | 0
[9 empty] | 741 | 37.0066 | 0
[9 empty] | 742 | 37.6491 | 0
[9 empty] | 743 | 36.5147 | 0
[9 empty] | 744 | 36.0853 | 0
[9 empty] | 745 | 35.1246 | 1
[9 empty] | 746 | 38.3008 | 0
[9 empty] | 747 | 36.687 | 0
[9 empty] | 748 | 38.2685 | 0
[9 empty] | 749 | 35.9205 | 1
[9 empty] | 750 | 39.0584 | 0
[9 empty] | 751 | 38.9662 | 0
[9 empty] | 752 | 37.3571 | 0
[9 empty] | 753 | 35.546 | 1
[9 empty] | 754 | 35.1246 | 1
[9 empty] | 755 | 37.8703 | 0
[9 empty] | 756 | 38.0157 | 0
[9 empty] | 757 | 35.321 | 1
[9 empty] | 758 | 35.507 | 1
[9 empty] | 759 | 39.1475 | 0
[9 empty] | 760 | 37.2917 | 0
[9 empty] | 761 | 38.2009 | 0
[9 empty] | 762 | 37.8272 | 0
[9 empty] | 763 | 36.9774 | 0
[9 empty] | 764 | 38.1916 | 0
[9 empty] | 765 | 36.804 | 0
[9 empty] | 766 | 36.6833 | 0
[9 empty] | 767 | 33.9424 | 1
[9 empty] | 768 | 34.3391 | 1
[9 empty] | 769 | 36.3032 | 0
[9 empty] | 770 | 37.1592 | 0
[9 empty] | 771 | 38.6448 | 0
[9 empty] | 772 | 33.6736 | 1
[9 empty] | 773 | 36.4109 | 0
[9 empty] | 774 | 38.2727 | 0
[9 empty] | 775 | 37.9159 | 0
[9 empty] | 776 | 38.1003 | 0
[9 empty] | 777 | 35.9109 | 1
[9 empty] | 778 | 37.6426 | 0
[9 empty] | 779 | 37.0005 | 0
[9 empty] | 780 | 36.6985 | 0
[9 empty] | 781 | 36.6384 | 0
[9 empty] | 782 | 35.5201 | 1
[9 empty] | 783 | 37.9413 | 0
[9 empty] | 784 | 34.9842 | 1
[9 empty] | 785 | 35.9759 | 1
[9 empty] | 786 | 36.5483 | 0
[9 empty] | 787 | 36.0246 | 0
[9 empty] | 788 | 37.3369 | 0
[9 empty] | 789 | 37.1993 | 0
[9 empty] | 790 | 37.4418 | 0
[9 empty] | 791 | 36.7814 | 0
[9 empty] | 792 | 36.9198 | 0
[9 empty] | 793 | 39.0189 | 0
[9 empty] | 794 | 39.3451 | 0
[9 empty] | 795 | 38.196 | 0
[9 empty] | 796 | 37.5807 | 0
[9 empty] | 797 | 35.0237 | 1
[9 empty] | 798 | 36.7215 | 0
[9 empty] | 799 | 38.4041 | 0
[9 empty] | 800 | 38.087 | 0
[9 empty] | 801 | 38.0539 | 0
[9 empty] | 802 | 34.03 | 1
[9 empty] | 803 | 37.6687 | 0
[9 empty] | 804 | 36.7269 | 0
[9 empty] | 805 | 36.4189 | 0
[9 empty] | 806 | 39.113 | 0
[9 empty] | 807 | 36.2681 | 0
[9 empty] | 808 | 37.9996 | 0
[9 empty] | 809 | 38.1812 | 0
[9 empty] | 810 | 37.9686 | 0
[9 empty] | 811 | 36.08 | 0
[9 empty] | 812 | 39.2197 | 0
[9 empty] | 813 | 39.3283 | 0
[9 empty] | 814 | 39.3985 | 0
[9 empty] | 815 | 35.2691 | 1
[9 empty] | 816 | 37.6749 | 0
[9 empty] | 817 | 36.5013 | 0
[9 empty] | 818 | 36.4397 | 0
[9 empty] | 819 | 37.3479 | 0
[9 empty] | 820 | 38.3482 | 0
[9 empty] | 821 | 32.7671 | 1
[9 empty] | 822 | 41.625 | 0
[9 empty] | 823 | 37.3986 | 0
[9 empty] | 824 | 35.7551 | 1
[9 empty] | 825 | 37.6104 | 0
[9 empty] | 826 | 37.3953 | 0
[9 empty] | 827 | 38.5251 | 0
[9 empty] | 828 | 40.4957 | 0
[9 empty] | 829 | 35.7841 | 1
[9 empty] | 830 | 35.5472 | 1
[9 empty] | 831 | 36.7123 | 0
[9 empty] | 832 | 39.2765 | 0
[9 empty] | 833 | 39.5104 | 0
[9 empty] | 834 | 38.7364 | 0
[9 empty] | 835 | 37.8101 | 0
[9 empty] | 836 | 39.209 | 0
[9 empty] | 837 | 34.8466 | 1
[9 empty] | 838 | 38.422 | 0
[9 empty] | 839 | 37.4096 | 0
[9 empty] | 840 | 34.5528 | 1
[9 empty] | 841 | 36.1664 | 0
[9 empty] | 842 | 36.8004 | 0
[9 empty] | 843 | 36.7097 | 0
[9 empty] | 844 | 38.8317 | 0
[9 empty] | 845 | 36.9697 | 0
[9 empty] | 846 | 39.1936 | 0
[9 empty] | 847 | 36.2248 | 0
[9 empty] | 848 | 36.7918 | 0
[9 empty] | 849 | 36.6838 | 0
[9 empty] | 850 | 38.1877 | 0
[9 empty] | 851 | 33.5082 | 1
[9 empty] | 852 | 39.2275 | 0
[9 empty] | 853 | 39.8609 | 0
[9 empty] | 854 | 37.8672 | 0
[9 empty] | 855 | 36.9672 | 0
[9 empty] | 856 | 35.7389 | 1
[9 empty] | 857 | 38.0009 | 0
[9 empty] | 858 | 38.636 | 0
[9 empty] | 859 | 36.7266 | 0
[9 empty] | 860 | 33.6808 | 1
[9 empty] | 861 | 37.7084 | 0
[9 empty] | 862 | 34.1655 | 1
[9 empty] | 863 | 35.5683 | 1
[9 empty] | 864 | 37.7379 | 0
[9 empty] | 865 | 36.0862 | 0
[9 empty] | 866 | 33.6049 | 1
[9 empty] | 867 | 38.5298 | 0
[9 empty] | 868 | 37.2745 | 0
[9 empty] | 869 | 36.2478 | 0
[9 empty] | 870 | 37.5892 | 0
[9 empty] | 871 | 35.5808 | 1
[9 empty] | 872 | 37.3932 | 0
[9 empty] | 873 | 37.8676 | 0
[9 empty] | 874 | 35.7289 | 1
[9 empty] | 875 | 36.0988 | 0
[9 empty] | 876 | 35.329 | 1
[9 empty] | 877 | 36.5408 | 0
[9 empty] | 878 | 36.0323 | 0
[9 empty] | 879 | 38.4925 | 0
[9 empty] | 880 | 39.9602 | 0
[9 empty] | 881 | 34.5521 | 1
[9 empty] | 882 | 36.2859 | 0
[9 empty] | 883 | 35.124 | 1
[9 empty] | 884 | 35.9773 | 1
[9 empty] | 885 | 39.4091 | 0
[9 empty] | 886 | 36.4866 | 0
[9 empty] | 887 | 37.4355 | 0
[9 empty] | 888 | 38.2046 | 0
[9 empty] | 889 | 35.8923 | 1
[9 empty] | 890 | 37.342 | 0
[9 empty] | 891 | 36.8266 | 0
[9 empty] | 892 | 36.7333 | 0
[9 empty] | 893 | 33.5595 | 1
[9 empty] | 894 | 34.9257 | 1
[9 empty] | 895 | 39.2425 | 0
[9 empty] | 896 | 38.4409 | 0
[9 empty] | 897 | 35.3353 | 1
[9 empty] | 898 | 38.0267 | 0
[9 empty] | 899 | 36.7161 | 0
[9 empty] | 900 | 38.2901 | 0
[9 empty] | 901 | 37.0683 | 0
[9 empty] | 902 | 38.1248 | 0
[9 empty] | 903 | 37.0718 | 0
[9 empty] | 904 | 37.5769 | 0
[9 empty] | 905 | 35.9399 | 1
[9 empty] | 906 | 37.3988 | 0
[9 empty] | 907 | 37.1583 | 0
[9 empty] | 908 | 35.4624 | 1
[9 empty] | 909 | 36.8058 | 0
[9 empty] | 910 | 35.4029 | 1
[9 empty] | 911 | 39.1074 | 0
[9 empty] | 912 | 36.1044 | 0
[9 empty] | 913 | 37.4414 | 0
[9 empty] | 914 | 37.5979 | 0
[9 empty] | 915 | 35.208 | 1
[9 empty] | 916 | 37.8259 | 0
[9 empty] | 917 | 37.6973 | 0
[9 empty] | 918 | 38.8408 | 0
[9 empty] | 919 | 34.0942 | 1
[9 empty] | 920 | 37.5447 | 0
[9 empty] | 921 | 39.6232 | 0
[9 empty] | 922 | 35.311 | 1
[9 empty] | 923 | 35.9333 | 1
[9 empty] | 924 | 38.7115 | 0
[9 empty] | 925 | 33.374 | 1
[9 empty] | 926 | 37.1652 | 0
[9 empty] | 927 | 36.5107 | 0
[9 empty] | 928 | 36.8053 | 0
[9 empty] | 929 | 37.7114 | 0
[9 empty] | 930 | 34.9527 | 1
[9 empty] | 931 | 33.8953 | 1
[9 empty] | 932 | 37.3189 | 0
[9 empty] | 933 | 35.7463 | 1
[9 empty] | 934 | 36.4352 | 0
[9 empty] | 935 | 36.472 | 0
[9 empty] | 936 | 36.522 | 0
[9 empty] | 937 | 34.1183 | 1
[9 empty] | 938 | 34.0848 | 1
[9 empty] | 939 | 38.6679 | 0
[9 empty] | 940 | 37.415 | 0
[9 empty] | 941 | 36.778 | 0
[9 empty] | 942 | 34.9542 | 1
[9 empty] | 943 | 39.2763 | 0
[9 empty] | 944 | 36.6415 | 0
[9 empty] | 945 | 36.4002 | 0
[9 empty] | 946 | 37.2408 | 0
[9 empty] | 947 | 36.4073 | 0
[9 empty] | 948 | 36.4507 | 0
[9 empty] | 949 | 35.9898 | 1
[9 empty] | 950 | 35.9275 | 1
[9 empty] | 951 | 34.8888 | 1
[9 empty] | 952 | 37.8939 | 0
[9 empty] | 953 | 38.2035 | 0
[9 empty] | 954 | 34.8312 | 1
[9 empty] | 955 | 36.6953 | 0
[9 empty] | 956 | 35.8958 | 1
[9 empty] | 957 | 36.2431 | 0
[9 empty] | 958 | 38.6575 | 0
[9 empty] | 959 | 36.5279 | 0
[9 empty] | 960 | 35.2034 | 1
[9 empty] | 961 | 35.0245 | 1
[9 empty] | 962 | 35.729 | 1
[9 empty] | 963 | 38.2211 | 0
[9 empty] | 964 | 40.3638 | 0
[9 empty] | 965 | 36.5809 | 0
[9 empty] | 966 | 36.704 | 0
[9 empty] | 967 | 36.6923 | 0
[9 empty] | 968 | 37.6616 | 0
[9 empty] | 969 | 37.5841 | 0
[9 empty] | 970 | 38.1988 | 0
[9 empty] | 971 | 36.585 | 0
[9 empty] | 972 | 36.7399 | 0
[9 empty] | 973 | 35.3506 | 1
[9 empty] | 974 | 38.684 | 0
[9 empty] | 975 | 36.0798 | 0
[9 empty] | 976 | 37.559 | 0
[9 empty] | 977 | 33.5831 | 1
[9 empty] | 978 | 40.0156 | 0
[9 empty] | 979 | 36.8614 | 0
[9 empty] | 980 | 34.0501 | 1
[9 empty] | 981 | 34.8364 | 1
[9 empty] | 982 | 36.4904 | 0
[9 empty] | 983 | 37.4941 | 0
[9 empty] | 984 | 39.4348 | 0
[9 empty] | 985 | 38.1792 | 0
[9 empty] | 986 | 36.7486 | 0
[9 empty] | 987 | 36.7697 | 0
[9 empty] | 988 | 38.2713 | 0
[9 empty] | 989 | 36.1193 | 0
[9 empty] | 990 | 34.3383 | 1
[9 empty] | 991 | 35.9487 | 1
[9 empty] | 992 | 37.6134 | 0
[9 empty] | 993 | 38.0658 | 0
[9 empty] | 994 | 40.4803 | 0
[9 empty] | 995 | 38.1625 | 0
[9 empty] | 996 | 37.7445 | 0
[9 empty] | 997 | 33.7057 | 1
[9 empty] | 998 | 38.151 | 0
[9 empty] | 999 | 38.2331 | 0
[9 empty] | 1000 | 35.0941 | 1

## RT
Project 01 | [10 empty] | Trial | Project Finish Time | Success
Task | Depends on | a [min] | m [most probable] | b [max] | Start Time | U1 | U2 | RT | Duration | Finish Time | 1 | 38.4507 | 0
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.36739 | 0.95455 | 0.95455 | 6.125 | 6.125 | 2 | 39.7124 | 0
B | A | 5 | 6 | 7 | 6.125 | 0.11203 | 0.63467 | 0.63467 | 6.2693 | 12.3944 | 3 | 39.8038 | 0
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.125 | 0.01895 | 0.66035 | 0.66035 | 4.3 | 10.425 | 4 | 39.6765 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 12.3944 | 0.77187 | 0.12739 | 0.77187 | 5.3156 | 17.71 | 5 | 41.0051 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 12.3944 | 0.027494 | 0.21854 | 0.21854 | 7.8808 | 20.2751 | 6 | 41.4742 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | 10.425 | 0.30949 | 0.32442 | 0.32442 | 8.2977 | 18.7227 | 7 | 39.8482 | 0
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 10.425 | 0.57346 | 0.59742 | 0.59742 | 4.6338 | 15.0588 | 8 | 38.013 | 0
H | D,E,F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 20.2751 | 0.15792 | 0.65297 | 0.65297 | 8.2343 | 28.5094 | 9 | 38.8695 | 0
I | F,G | 8 | 9 | 10 | 18.7227 | 0.64406 | 0.72187 | 0.72187 | 9.4437 | 28.1664 | 10 | 39.1112 | 0
J | H,I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 28.5094 | 0.26548 | 0.06902 | 0.26548 | 2.4 | 30.9094 | 11 | 37.8376 | 0
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 28.1664 | 0.79904 | 0.93177 | 0.93177 | 4.9953 | 33.1618 | 12 | 40.2251 | 0
L | J,K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 33.1618 | 0.17983 | 0.442 | 0.442 | 5.289 | 38.4507 | 13 | 40.0234 | 0
[11 empty] | 14 | 36.561 | 0
[11 empty] | 15 | 39.0559 | 0
[11 empty] | 16 | 41.6793 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [8 empty] | 17 | 39.6932 | 0
36 | 39.1941 | 0.024 | [8 empty] | 18 | 41.8418 | 0
[11 empty] | 19 | 38.6714 | 0
[11 empty] | 20 | 39.1533 | 0
[11 empty] | 21 | 39.571 | 0
[11 empty] | 22 | 39.1782 | 0
[11 empty] | 23 | 38.8993 | 0
[11 empty] | 24 | 36.4852 | 0
[11 empty] | 25 | 37.4965 | 0
[11 empty] | 26 | 38.4133 | 0
[11 empty] | 27 | 43.0847 | 0
[11 empty] | 28 | 37.054 | 0
[11 empty] | 29 | 39.7123 | 0
[11 empty] | 30 | 39.2775 | 0
[11 empty] | 31 | 39.5205 | 0
[11 empty] | 32 | 39.361 | 0
[11 empty] | 33 | 37.9886 | 0
[11 empty] | 34 | 39.0109 | 0
[11 empty] | 35 | 39.8784 | 0
[11 empty] | 36 | 39.4858 | 0
[11 empty] | 37 | 39.1405 | 0
[11 empty] | 38 | 37.267 | 0
[11 empty] | 39 | 40.3122 | 0
[11 empty] | 40 | 36.7874 | 0
[11 empty] | 41 | 40.0718 | 0
[11 empty] | 42 | 37.8961 | 0
[11 empty] | 43 | 37.2325 | 0
[11 empty] | 44 | 38.3127 | 0
[11 empty] | 45 | 41.3376 | 0
[11 empty] | 46 | 40.5766 | 0
[11 empty] | 47 | 39.2826 | 0
[11 empty] | 48 | 42.9666 | 0
[11 empty] | 49 | 40.8047 | 0
[11 empty] | 50 | 40.4708 | 0
[11 empty] | 51 | 39.1297 | 0
[11 empty] | 52 | 37.7051 | 0
[11 empty] | 53 | 40.5452 | 0
[11 empty] | 54 | 39.7762 | 0
[11 empty] | 55 | 39.5576 | 0
[11 empty] | 56 | 40.5192 | 0
[11 empty] | 57 | 40.1918 | 0
[11 empty] | 58 | 39.9248 | 0
[11 empty] | 59 | 41.8162 | 0
[11 empty] | 60 | 38.6484 | 0
[11 empty] | 61 | 41.7792 | 0
[11 empty] | 62 | 38.2097 | 0
[11 empty] | 63 | 39.0618 | 0
[11 empty] | 64 | 40.6894 | 0
[11 empty] | 65 | 38.3229 | 0
[11 empty] | 66 | 39.1949 | 0
[11 empty] | 67 | 36.007 | 0
[11 empty] | 68 | 43.6377 | 0
[11 empty] | 69 | 36.8836 | 0
[11 empty] | 70 | 37.0097 | 0
[11 empty] | 71 | 37.2016 | 0
[11 empty] | 72 | 38.9566 | 0
[11 empty] | 73 | 42.075 | 0
[11 empty] | 74 | 41.5662 | 0
[11 empty] | 75 | 40.0746 | 0
[11 empty] | 76 | 36.7874 | 0
[11 empty] | 77 | 38.9776 | 0
[11 empty] | 78 | 39.6191 | 0
[11 empty] | 79 | 39.9591 | 0
[11 empty] | 80 | 40.1798 | 0
[11 empty] | 81 | 36.179 | 0
[11 empty] | 82 | 37.1296 | 0
[11 empty] | 83 | 37.1948 | 0
[11 empty] | 84 | 39.9059 | 0
[11 empty] | 85 | 37.3918 | 0
[11 empty] | 86 | 41.0458 | 0
[11 empty] | 87 | 40.0863 | 0
[11 empty] | 88 | 39.8792 | 0
[11 empty] | 89 | 37.5314 | 0
[11 empty] | 90 | 39.4686 | 0
[11 empty] | 91 | 38.6032 | 0
[11 empty] | 92 | 39.5597 | 0
[11 empty] | 93 | 37.041 | 0
[11 empty] | 94 | 37.5884 | 0
[11 empty] | 95 | 37.8083 | 0
[11 empty] | 96 | 38.4948 | 0
[11 empty] | 97 | 38.3034 | 0
[11 empty] | 98 | 40.432 | 0
[11 empty] | 99 | 39.5461 | 0
[11 empty] | 100 | 36.9804 | 0
[11 empty] | 101 | 42.1318 | 0
[11 empty] | 102 | 38.5038 | 0
[11 empty] | 103 | 38.5395 | 0
[11 empty] | 104 | 39.029 | 0
[11 empty] | 105 | 41.2649 | 0
[11 empty] | 106 | 39.7511 | 0
[11 empty] | 107 | 39.172 | 0
[11 empty] | 108 | 40.1733 | 0
[11 empty] | 109 | 37.7349 | 0
[11 empty] | 110 | 36.3057 | 0
[11 empty] | 111 | 38.5143 | 0
[11 empty] | 112 | 41.5939 | 0
[11 empty] | 113 | 35.4183 | 1
[11 empty] | 114 | 41.6275 | 0
[11 empty] | 115 | 36.2854 | 0
[11 empty] | 116 | 38.8689 | 0
[11 empty] | 117 | 39.7853 | 0
[11 empty] | 118 | 40.5949 | 0
[11 empty] | 119 | 37.406 | 0
[11 empty] | 120 | 37.475 | 0
[11 empty] | 121 | 40.4871 | 0
[11 empty] | 122 | 39.3202 | 0
[11 empty] | 123 | 40.9765 | 0
[11 empty] | 124 | 39.4093 | 0
[11 empty] | 125 | 39.2187 | 0
[11 empty] | 126 | 41.3199 | 0
[11 empty] | 127 | 38.7211 | 0
[11 empty] | 128 | 37.4725 | 0
[11 empty] | 129 | 36.6891 | 0
[11 empty] | 130 | 39.2124 | 0
[11 empty] | 131 | 39.4826 | 0
[11 empty] | 132 | 39.0319 | 0
[11 empty] | 133 | 38.2504 | 0
[11 empty] | 134 | 35.524 | 1
[11 empty] | 135 | 40.4388 | 0
[11 empty] | 136 | 37.1236 | 0
[11 empty] | 137 | 40.5899 | 0
[11 empty] | 138 | 39.3345 | 0
[11 empty] | 139 | 36.9571 | 0
[11 empty] | 140 | 38.0914 | 0
[11 empty] | 141 | 39.4837 | 0
[11 empty] | 142 | 36.9297 | 0
[11 empty] | 143 | 40.3638 | 0
[11 empty] | 144 | 40.8251 | 0
[11 empty] | 145 | 37.5975 | 0
[11 empty] | 146 | 41.9719 | 0
[11 empty] | 147 | 38.1732 | 0
[11 empty] | 148 | 41.7482 | 0
[11 empty] | 149 | 38.196 | 0
[11 empty] | 150 | 40.3863 | 0
[11 empty] | 151 | 38.9347 | 0
[11 empty] | 152 | 40.2391 | 0
[11 empty] | 153 | 40.7584 | 0
[11 empty] | 154 | 39.9999 | 0
[11 empty] | 155 | 40.6415 | 0
[11 empty] | 156 | 36.8973 | 0
[11 empty] | 157 | 37.1733 | 0
[11 empty] | 158 | 36.6672 | 0
[11 empty] | 159 | 41.6951 | 0
[11 empty] | 160 | 36.6657 | 0
[11 empty] | 161 | 38.6945 | 0
[11 empty] | 162 | 40.6827 | 0
[11 empty] | 163 | 41.3471 | 0
[11 empty] | 164 | 38.3574 | 0
[11 empty] | 165 | 39.5864 | 0
[11 empty] | 166 | 35.5703 | 1
[11 empty] | 167 | 38.2917 | 0
[11 empty] | 168 | 38.5232 | 0
[11 empty] | 169 | 36.7727 | 0
[11 empty] | 170 | 40.1213 | 0
[11 empty] | 171 | 39.9384 | 0
[11 empty] | 172 | 41.4627 | 0
[11 empty] | 173 | 35.5721 | 1
[11 empty] | 174 | 37.2268 | 0
[11 empty] | 175 | 40.2722 | 0
[11 empty] | 176 | 37.9626 | 0
[11 empty] | 177 | 40.1466 | 0
[11 empty] | 178 | 38.6621 | 0
[11 empty] | 179 | 38.778 | 0
[11 empty] | 180 | 39.606 | 0
[11 empty] | 181 | 40.3819 | 0
[11 empty] | 182 | 37.8894 | 0
[11 empty] | 183 | 39.3714 | 0
[11 empty] | 184 | 40.9899 | 0
[11 empty] | 185 | 41.1818 | 0
[11 empty] | 186 | 39.4518 | 0
[11 empty] | 187 | 37.9761 | 0
[11 empty] | 188 | 37.9057 | 0
[11 empty] | 189 | 37.6743 | 0
[11 empty] | 190 | 40.7701 | 0
[11 empty] | 191 | 41.3476 | 0
[11 empty] | 192 | 37.0542 | 0
[11 empty] | 193 | 36.9495 | 0
[11 empty] | 194 | 41.2886 | 0
[11 empty] | 195 | 37.9741 | 0
[11 empty] | 196 | 37.9906 | 0
[11 empty] | 197 | 34.7237 | 1
[11 empty] | 198 | 37.257 | 0
[11 empty] | 199 | 38.2514 | 0
[11 empty] | 200 | 41.9489 | 0
[11 empty] | 201 | 39.0065 | 0
[11 empty] | 202 | 39.0714 | 0
[11 empty] | 203 | 38.1193 | 0
[11 empty] | 204 | 39.4275 | 0
[11 empty] | 205 | 40.27 | 0
[11 empty] | 206 | 39.1864 | 0
[11 empty] | 207 | 39.982 | 0
[11 empty] | 208 | 36.3997 | 0
[11 empty] | 209 | 39.3486 | 0
[11 empty] | 210 | 40.1831 | 0
[11 empty] | 211 | 39.4273 | 0
[11 empty] | 212 | 40.3483 | 0
[11 empty] | 213 | 37.8646 | 0
[11 empty] | 214 | 39.0115 | 0
[11 empty] | 215 | 36.5889 | 0
[11 empty] | 216 | 40.3144 | 0
[11 empty] | 217 | 39.1885 | 0
[11 empty] | 218 | 36.9532 | 0
[11 empty] | 219 | 39.502 | 0
[11 empty] | 220 | 38.4674 | 0
[11 empty] | 221 | 37.3361 | 0
[11 empty] | 222 | 36.4796 | 0
[11 empty] | 223 | 38.2371 | 0
[11 empty] | 224 | 38.0057 | 0
[11 empty] | 225 | 40.6643 | 0
[11 empty] | 226 | 36.8085 | 0
[11 empty] | 227 | 36.6876 | 0
[11 empty] | 228 | 38.8583 | 0
[11 empty] | 229 | 35.6994 | 1
[11 empty] | 230 | 36.6769 | 0
[11 empty] | 231 | 40.3699 | 0
[11 empty] | 232 | 37.3427 | 0
[11 empty] | 233 | 38.4083 | 0
[11 empty] | 234 | 38.2117 | 0
[11 empty] | 235 | 37.4238 | 0
[11 empty] | 236 | 40.5198 | 0
[11 empty] | 237 | 42.789 | 0
[11 empty] | 238 | 40.1443 | 0
[11 empty] | 239 | 36.8994 | 0
[11 empty] | 240 | 39.052 | 0
[11 empty] | 241 | 38.094 | 0
[11 empty] | 242 | 38.4047 | 0
[11 empty] | 243 | 40.0363 | 0
[11 empty] | 244 | 36.647 | 0
[11 empty] | 245 | 39.9518 | 0
[11 empty] | 246 | 37.9419 | 0
[11 empty] | 247 | 38.3775 | 0
[11 empty] | 248 | 40.2266 | 0
[11 empty] | 249 | 38.2671 | 0
[11 empty] | 250 | 37.3495 | 0
[11 empty] | 251 | 40.7727 | 0
[11 empty] | 252 | 41.9259 | 0
[11 empty] | 253 | 38.732 | 0
[11 empty] | 254 | 41.0119 | 0
[11 empty] | 255 | 41.2844 | 0
[11 empty] | 256 | 38.1071 | 0
[11 empty] | 257 | 38.4558 | 0
[11 empty] | 258 | 39.4062 | 0
[11 empty] | 259 | 39.699 | 0
[11 empty] | 260 | 36.5168 | 0
[11 empty] | 261 | 38.2038 | 0
[11 empty] | 262 | 38.9485 | 0
[11 empty] | 263 | 39.6261 | 0
[11 empty] | 264 | 37.7902 | 0
[11 empty] | 265 | 40.6611 | 0
[11 empty] | 266 | 38.1946 | 0
[11 empty] | 267 | 37.8757 | 0
[11 empty] | 268 | 39.2084 | 0
[11 empty] | 269 | 39.0862 | 0
[11 empty] | 270 | 40.6656 | 0
[11 empty] | 271 | 38.431 | 0
[11 empty] | 272 | 38.5598 | 0
[11 empty] | 273 | 40.281 | 0
[11 empty] | 274 | 41.8191 | 0
[11 empty] | 275 | 39.6817 | 0
[11 empty] | 276 | 43.6852 | 0
[11 empty] | 277 | 39.8289 | 0
[11 empty] | 278 | 37.414 | 0
[11 empty] | 279 | 41.7877 | 0
[11 empty] | 280 | 42.0455 | 0
[11 empty] | 281 | 35.9121 | 1
[11 empty] | 282 | 35.8727 | 1
[11 empty] | 283 | 41.4722 | 0
[11 empty] | 284 | 39.8262 | 0
[11 empty] | 285 | 38.196 | 0
[11 empty] | 286 | 39.1407 | 0
[11 empty] | 287 | 38.886 | 0
[11 empty] | 288 | 40.0529 | 0
[11 empty] | 289 | 42.0419 | 0
[11 empty] | 290 | 37.8871 | 0
[11 empty] | 291 | 39.3785 | 0
[11 empty] | 292 | 40.3813 | 0
[11 empty] | 293 | 36.8591 | 0
[11 empty] | 294 | 41.1606 | 0
[11 empty] | 295 | 39.1964 | 0
[11 empty] | 296 | 38.0529 | 0
[11 empty] | 297 | 41.3827 | 0
[11 empty] | 298 | 37.9572 | 0
[11 empty] | 299 | 39.331 | 0
[11 empty] | 300 | 38.9606 | 0
[11 empty] | 301 | 41.5328 | 0
[11 empty] | 302 | 37.1838 | 0
[11 empty] | 303 | 40.3191 | 0
[11 empty] | 304 | 41.5624 | 0
[11 empty] | 305 | 36.663 | 0
[11 empty] | 306 | 39.716 | 0
[11 empty] | 307 | 39.7199 | 0
[11 empty] | 308 | 39.1644 | 0
[11 empty] | 309 | 38.1241 | 0
[11 empty] | 310 | 42.0544 | 0
[11 empty] | 311 | 38.9027 | 0
[11 empty] | 312 | 39.8788 | 0
[11 empty] | 313 | 37.9847 | 0
[11 empty] | 314 | 40.2152 | 0
[11 empty] | 315 | 42.2525 | 0
[11 empty] | 316 | 39.2549 | 0
[11 empty] | 317 | 39.8134 | 0
[11 empty] | 318 | 39.2152 | 0
[11 empty] | 319 | 40.3335 | 0
[11 empty] | 320 | 40.4229 | 0
[11 empty] | 321 | 40.9814 | 0
[11 empty] | 322 | 41.1125 | 0
[11 empty] | 323 | 37.5354 | 0
[11 empty] | 324 | 39.8632 | 0
[11 empty] | 325 | 38.0612 | 0
[11 empty] | 326 | 38.7922 | 0
[11 empty] | 327 | 37.5067 | 0
[11 empty] | 328 | 39.079 | 0
[11 empty] | 329 | 36.555 | 0
[11 empty] | 330 | 38.7316 | 0
[11 empty] | 331 | 39.0602 | 0
[11 empty] | 332 | 40.787 | 0
[11 empty] | 333 | 38.7023 | 0
[11 empty] | 334 | 39.1177 | 0
[11 empty] | 335 | 38.6355 | 0
[11 empty] | 336 | 36.1485 | 0
[11 empty] | 337 | 38.2206 | 0
[11 empty] | 338 | 37.8838 | 0
[11 empty] | 339 | 39.6449 | 0
[11 empty] | 340 | 37.5448 | 0
[11 empty] | 341 | 39.0371 | 0
[11 empty] | 342 | 37.2294 | 0
[11 empty] | 343 | 38.9804 | 0
[11 empty] | 344 | 39.7242 | 0
[11 empty] | 345 | 38.4187 | 0
[11 empty] | 346 | 38.0913 | 0
[11 empty] | 347 | 39.6547 | 0
[11 empty] | 348 | 38.4051 | 0
[11 empty] | 349 | 37.6781 | 0
[11 empty] | 350 | 38.9197 | 0
[11 empty] | 351 | 40.3657 | 0
[11 empty] | 352 | 38.4997 | 0
[11 empty] | 353 | 39.228 | 0
[11 empty] | 354 | 40.4255 | 0
[11 empty] | 355 | 35.1442 | 1
[11 empty] | 356 | 35.5462 | 1
[11 empty] | 357 | 41.8229 | 0
[11 empty] | 358 | 38.8722 | 0
[11 empty] | 359 | 40.6566 | 0
[11 empty] | 360 | 38.5792 | 0
[11 empty] | 361 | 40.2826 | 0
[11 empty] | 362 | 37.9611 | 0
[11 empty] | 363 | 38.9382 | 0
[11 empty] | 364 | 39.3484 | 0
[11 empty] | 365 | 37.4109 | 0
[11 empty] | 366 | 41.4926 | 0
[11 empty] | 367 | 41.7612 | 0
[11 empty] | 368 | 40.1656 | 0
[11 empty] | 369 | 39.4029 | 0
[11 empty] | 370 | 39.7679 | 0
[11 empty] | 371 | 42.3022 | 0
[11 empty] | 372 | 40.9626 | 0
[11 empty] | 373 | 40.0738 | 0
[11 empty] | 374 | 40.5345 | 0
[11 empty] | 375 | 40.1685 | 0
[11 empty] | 376 | 39.7705 | 0
[11 empty] | 377 | 41.3023 | 0
[11 empty] | 378 | 39.7635 | 0
[11 empty] | 379 | 39.8045 | 0
[11 empty] | 380 | 38.2124 | 0
[11 empty] | 381 | 36.6215 | 0
[11 empty] | 382 | 40.0301 | 0
[11 empty] | 383 | 37.1713 | 0
[11 empty] | 384 | 38.8635 | 0
[11 empty] | 385 | 38.0952 | 0
[11 empty] | 386 | 37.4871 | 0
[11 empty] | 387 | 38.7913 | 0
[11 empty] | 388 | 40.4488 | 0
[11 empty] | 389 | 41.5595 | 0
[11 empty] | 390 | 38.0812 | 0
[11 empty] | 391 | 38.7353 | 0
[11 empty] | 392 | 37.7189 | 0
[11 empty] | 393 | 36.6841 | 0
[11 empty] | 394 | 39.2099 | 0
[11 empty] | 395 | 37.8943 | 0
[11 empty] | 396 | 38.1359 | 0
[11 empty] | 397 | 42.5627 | 0
[11 empty] | 398 | 37.2907 | 0
[11 empty] | 399 | 40.0009 | 0
[11 empty] | 400 | 39.8666 | 0
[11 empty] | 401 | 41.4407 | 0
[11 empty] | 402 | 40.0985 | 0
[11 empty] | 403 | 37.9072 | 0
[11 empty] | 404 | 39.9379 | 0
[11 empty] | 405 | 40.7056 | 0
[11 empty] | 406 | 40.0999 | 0
[11 empty] | 407 | 38.8923 | 0
[11 empty] | 408 | 40.9084 | 0
[11 empty] | 409 | 38.6667 | 0
[11 empty] | 410 | 37.7147 | 0
[11 empty] | 411 | 39.7149 | 0
[11 empty] | 412 | 36.1449 | 0
[11 empty] | 413 | 40.4535 | 0
[11 empty] | 414 | 37.9265 | 0
[11 empty] | 415 | 38.2907 | 0
[11 empty] | 416 | 38.7951 | 0
[11 empty] | 417 | 37.905 | 0
[11 empty] | 418 | 35.683 | 1
[11 empty] | 419 | 39.8351 | 0
[11 empty] | 420 | 41.071 | 0
[11 empty] | 421 | 40.0449 | 0
[11 empty] | 422 | 39.7634 | 0
[11 empty] | 423 | 37.5011 | 0
[11 empty] | 424 | 40.1907 | 0
[11 empty] | 425 | 37.4546 | 0
[11 empty] | 426 | 38.4596 | 0
[11 empty] | 427 | 41.6831 | 0
[11 empty] | 428 | 42.1803 | 0
[11 empty] | 429 | 38.5171 | 0
[11 empty] | 430 | 40.053 | 0
[11 empty] | 431 | 42.2784 | 0
[11 empty] | 432 | 37.5779 | 0
[11 empty] | 433 | 41.5183 | 0
[11 empty] | 434 | 37.3034 | 0
[11 empty] | 435 | 36.5283 | 0
[11 empty] | 436 | 40.9171 | 0
[11 empty] | 437 | 38.5543 | 0
[11 empty] | 438 | 40.1877 | 0
[11 empty] | 439 | 40.4625 | 0
[11 empty] | 440 | 40.8903 | 0
[11 empty] | 441 | 37.416 | 0
[11 empty] | 442 | 37.8328 | 0
[11 empty] | 443 | 40.2319 | 0
[11 empty] | 444 | 38.657 | 0
[11 empty] | 445 | 39.7047 | 0
[11 empty] | 446 | 39.8 | 0
[11 empty] | 447 | 36.42 | 0
[11 empty] | 448 | 41.5046 | 0
[11 empty] | 449 | 39.9907 | 0
[11 empty] | 450 | 40.867 | 0
[11 empty] | 451 | 38.5901 | 0
[11 empty] | 452 | 41.5386 | 0
[11 empty] | 453 | 40.4724 | 0
[11 empty] | 454 | 39.7303 | 0
[11 empty] | 455 | 38.0451 | 0
[11 empty] | 456 | 38.7574 | 0
[11 empty] | 457 | 36.7862 | 0
[11 empty] | 458 | 39.7084 | 0
[11 empty] | 459 | 40.4448 | 0
[11 empty] | 460 | 39.3802 | 0
[11 empty] | 461 | 41.2961 | 0
[11 empty] | 462 | 40.6534 | 0
[11 empty] | 463 | 37.9509 | 0
[11 empty] | 464 | 38.7969 | 0
[11 empty] | 465 | 37.5615 | 0
[11 empty] | 466 | 40.0307 | 0
[11 empty] | 467 | 38.9736 | 0
[11 empty] | 468 | 38.9244 | 0
[11 empty] | 469 | 39.5746 | 0
[11 empty] | 470 | 39.8202 | 0
[11 empty] | 471 | 39.1352 | 0
[11 empty] | 472 | 37.164 | 0
[11 empty] | 473 | 36.564 | 0
[11 empty] | 474 | 40.5271 | 0
[11 empty] | 475 | 36.0455 | 0
[11 empty] | 476 | 40.0678 | 0
[11 empty] | 477 | 37.3658 | 0
[11 empty] | 478 | 36.9876 | 0
[11 empty] | 479 | 40.0055 | 0
[11 empty] | 480 | 40.0417 | 0
[11 empty] | 481 | 40.5806 | 0
[11 empty] | 482 | 36.7836 | 0
[11 empty] | 483 | 37.6614 | 0
[11 empty] | 484 | 38.9313 | 0
[11 empty] | 485 | 39.7446 | 0
[11 empty] | 486 | 42.1757 | 0
[11 empty] | 487 | 38.4042 | 0
[11 empty] | 488 | 38.8379 | 0
[11 empty] | 489 | 37.8249 | 0
[11 empty] | 490 | 41.6723 | 0
[11 empty] | 491 | 39.4632 | 0
[11 empty] | 492 | 39.683 | 0
[11 empty] | 493 | 39.7283 | 0
[11 empty] | 494 | 37.5372 | 0
[11 empty] | 495 | 37.8487 | 0
[11 empty] | 496 | 38.1045 | 0
[11 empty] | 497 | 40.7836 | 0
[11 empty] | 498 | 40.5338 | 0
[11 empty] | 499 | 38.9716 | 0
[11 empty] | 500 | 35.5584 | 1
[11 empty] | 501 | 37.2338 | 0
[11 empty] | 502 | 36.8923 | 0
[11 empty] | 503 | 38.7528 | 0
[11 empty] | 504 | 36.3455 | 0
[11 empty] | 505 | 40.785 | 0
[11 empty] | 506 | 39.9402 | 0
[11 empty] | 507 | 41.864 | 0
[11 empty] | 508 | 38.8897 | 0
[11 empty] | 509 | 37.8391 | 0
[11 empty] | 510 | 40.8172 | 0
[11 empty] | 511 | 42.0115 | 0
[11 empty] | 512 | 41.9765 | 0
[11 empty] | 513 | 40.7807 | 0
[11 empty] | 514 | 42.6631 | 0
[11 empty] | 515 | 39.7155 | 0
[11 empty] | 516 | 38.3835 | 0
[11 empty] | 517 | 39.7778 | 0
[11 empty] | 518 | 38.7978 | 0
[11 empty] | 519 | 39.9724 | 0
[11 empty] | 520 | 41.6793 | 0
[11 empty] | 521 | 39.2216 | 0
[11 empty] | 522 | 42.4123 | 0
[11 empty] | 523 | 40.8255 | 0
[11 empty] | 524 | 41.8779 | 0
[11 empty] | 525 | 38.63 | 0
[11 empty] | 526 | 37.5649 | 0
[11 empty] | 527 | 38.9213 | 0
[11 empty] | 528 | 38.6587 | 0
[11 empty] | 529 | 38.7419 | 0
[11 empty] | 530 | 39.4815 | 0
[11 empty] | 531 | 39.0135 | 0
[11 empty] | 532 | 40.1437 | 0
[11 empty] | 533 | 37.8338 | 0
[11 empty] | 534 | 37.7565 | 0
[11 empty] | 535 | 39.2661 | 0
[11 empty] | 536 | 37.983 | 0
[11 empty] | 537 | 42.332 | 0
[11 empty] | 538 | 35.7971 | 1
[11 empty] | 539 | 39.9874 | 0
[11 empty] | 540 | 39.5575 | 0
[11 empty] | 541 | 36.1315 | 0
[11 empty] | 542 | 37.2089 | 0
[11 empty] | 543 | 38.6921 | 0
[11 empty] | 544 | 40.0297 | 0
[11 empty] | 545 | 39.2432 | 0
[11 empty] | 546 | 39.6603 | 0
[11 empty] | 547 | 41.284 | 0
[11 empty] | 548 | 36.3819 | 0
[11 empty] | 549 | 41.0505 | 0
[11 empty] | 550 | 38.2747 | 0
[11 empty] | 551 | 36.781 | 0
[11 empty] | 552 | 41.5841 | 0
[11 empty] | 553 | 40.6325 | 0
[11 empty] | 554 | 39.587 | 0
[11 empty] | 555 | 41.0622 | 0
[11 empty] | 556 | 39.5393 | 0
[11 empty] | 557 | 37.3177 | 0
[11 empty] | 558 | 39.0262 | 0
[11 empty] | 559 | 37.9864 | 0
[11 empty] | 560 | 39.3542 | 0
[11 empty] | 561 | 40.3344 | 0
[11 empty] | 562 | 40.1117 | 0
[11 empty] | 563 | 39.8714 | 0
[11 empty] | 564 | 42.2006 | 0
[11 empty] | 565 | 40.8779 | 0
[11 empty] | 566 | 40.7645 | 0
[11 empty] | 567 | 39.2655 | 0
[11 empty] | 568 | 40.6179 | 0
[11 empty] | 569 | 37.8068 | 0
[11 empty] | 570 | 37.1357 | 0
[11 empty] | 571 | 40.3511 | 0
[11 empty] | 572 | 37.5323 | 0
[11 empty] | 573 | 36.9745 | 0
[11 empty] | 574 | 40.417 | 0
[11 empty] | 575 | 42.3941 | 0
[11 empty] | 576 | 40.8358 | 0
[11 empty] | 577 | 40.1915 | 0
[11 empty] | 578 | 37.6734 | 0
[11 empty] | 579 | 38.8376 | 0
[11 empty] | 580 | 41.9636 | 0
[11 empty] | 581 | 38.705 | 0
[11 empty] | 582 | 36.6911 | 0
[11 empty] | 583 | 41.9434 | 0
[11 empty] | 584 | 38.8604 | 0
[11 empty] | 585 | 40.3563 | 0
[11 empty] | 586 | 38.2545 | 0
[11 empty] | 587 | 37.8521 | 0
[11 empty] | 588 | 41.4949 | 0
[11 empty] | 589 | 41.4395 | 0
[11 empty] | 590 | 39.882 | 0
[11 empty] | 591 | 40.9858 | 0
[11 empty] | 592 | 42.3764 | 0
[11 empty] | 593 | 36.3532 | 0
[11 empty] | 594 | 40.8826 | 0
[11 empty] | 595 | 40.8192 | 0
[11 empty] | 596 | 39.1787 | 0
[11 empty] | 597 | 34.8449 | 1
[11 empty] | 598 | 39.9734 | 0
[11 empty] | 599 | 38.2265 | 0
[11 empty] | 600 | 38.731 | 0
[11 empty] | 601 | 39.9696 | 0
[11 empty] | 602 | 40.5688 | 0
[11 empty] | 603 | 37.2365 | 0
[11 empty] | 604 | 36.8945 | 0
[11 empty] | 605 | 39.0733 | 0
[11 empty] | 606 | 40.0619 | 0
[11 empty] | 607 | 39.1014 | 0
[11 empty] | 608 | 38.9362 | 0
[11 empty] | 609 | 37.4196 | 0
[11 empty] | 610 | 39.591 | 0
[11 empty] | 611 | 41.2507 | 0
[11 empty] | 612 | 36.6437 | 0
[11 empty] | 613 | 38.2193 | 0
[11 empty] | 614 | 39.1283 | 0
[11 empty] | 615 | 41.8275 | 0
[11 empty] | 616 | 40.0845 | 0
[11 empty] | 617 | 37.5112 | 0
[11 empty] | 618 | 39.4139 | 0
[11 empty] | 619 | 40.7611 | 0
[11 empty] | 620 | 40.7058 | 0
[11 empty] | 621 | 38.5867 | 0
[11 empty] | 622 | 39.9398 | 0
[11 empty] | 623 | 39.912 | 0
[11 empty] | 624 | 38.016 | 0
[11 empty] | 625 | 39.9679 | 0
[11 empty] | 626 | 39.765 | 0
[11 empty] | 627 | 39.8927 | 0
[11 empty] | 628 | 42.3598 | 0
[11 empty] | 629 | 38.8132 | 0
[11 empty] | 630 | 38.7054 | 0
[11 empty] | 631 | 38.2686 | 0
[11 empty] | 632 | 37.9402 | 0
[11 empty] | 633 | 41.3099 | 0
[11 empty] | 634 | 39.7629 | 0
[11 empty] | 635 | 40.1817 | 0
[11 empty] | 636 | 37.7293 | 0
[11 empty] | 637 | 41.1918 | 0
[11 empty] | 638 | 39.8008 | 0
[11 empty] | 639 | 40.2232 | 0
[11 empty] | 640 | 38.9339 | 0
[11 empty] | 641 | 37.83 | 0
[11 empty] | 642 | 36.77 | 0
[11 empty] | 643 | 42.885 | 0
[11 empty] | 644 | 40.3101 | 0
[11 empty] | 645 | 38.6609 | 0
[11 empty] | 646 | 40.1895 | 0
[11 empty] | 647 | 39.1854 | 0
[11 empty] | 648 | 41.4952 | 0
[11 empty] | 649 | 40.5307 | 0
[11 empty] | 650 | 39.2042 | 0
[11 empty] | 651 | 38.0899 | 0
[11 empty] | 652 | 39.7408 | 0
[11 empty] | 653 | 41.0196 | 0
[11 empty] | 654 | 39.634 | 0
[11 empty] | 655 | 37.7843 | 0
[11 empty] | 656 | 41.9612 | 0
[11 empty] | 657 | 36.3664 | 0
[11 empty] | 658 | 39.9914 | 0
[11 empty] | 659 | 39.7701 | 0
[11 empty] | 660 | 37.8384 | 0
[11 empty] | 661 | 40.4611 | 0
[11 empty] | 662 | 38.619 | 0
[11 empty] | 663 | 41.3917 | 0
[11 empty] | 664 | 38.8529 | 0
[11 empty] | 665 | 39.4804 | 0
[11 empty] | 666 | 38.6187 | 0
[11 empty] | 667 | 38.8134 | 0
[11 empty] | 668 | 38.4804 | 0
[11 empty] | 669 | 39.2866 | 0
[11 empty] | 670 | 39.2819 | 0
[11 empty] | 671 | 38.2891 | 0
[11 empty] | 672 | 36.2645 | 0
[11 empty] | 673 | 36.0548 | 0
[11 empty] | 674 | 41.0063 | 0
[11 empty] | 675 | 41.4138 | 0
[11 empty] | 676 | 38.5646 | 0
[11 empty] | 677 | 39.8043 | 0
[11 empty] | 678 | 38.1738 | 0
[11 empty] | 679 | 39.7965 | 0
[11 empty] | 680 | 38.4875 | 0
[11 empty] | 681 | 36.7571 | 0
[11 empty] | 682 | 35.936 | 1
[11 empty] | 683 | 36.5339 | 0
[11 empty] | 684 | 37.2452 | 0
[11 empty] | 685 | 38.5762 | 0
[11 empty] | 686 | 39.3054 | 0
[11 empty] | 687 | 39.9054 | 0
[11 empty] | 688 | 38.5771 | 0
[11 empty] | 689 | 38.1353 | 0
[11 empty] | 690 | 37.0265 | 0
[11 empty] | 691 | 36.7068 | 0
[11 empty] | 692 | 42.8491 | 0
[11 empty] | 693 | 42.6184 | 0
[11 empty] | 694 | 40.036 | 0
[11 empty] | 695 | 37.0169 | 0
[11 empty] | 696 | 40.176 | 0
[11 empty] | 697 | 39.4279 | 0
[11 empty] | 698 | 35.1486 | 1
[11 empty] | 699 | 37.0206 | 0
[11 empty] | 700 | 38.9491 | 0
[11 empty] | 701 | 39.8613 | 0
[11 empty] | 702 | 38.8527 | 0
[11 empty] | 703 | 40.1722 | 0
[11 empty] | 704 | 38.9963 | 0
[11 empty] | 705 | 40.7247 | 0
[11 empty] | 706 | 39.618 | 0
[11 empty] | 707 | 39.9865 | 0
[11 empty] | 708 | 39.5394 | 0
[11 empty] | 709 | 42.1342 | 0
[11 empty] | 710 | 36.223 | 0
[11 empty] | 711 | 39.7992 | 0
[11 empty] | 712 | 38.4448 | 0
[11 empty] | 713 | 41.4323 | 0
[11 empty] | 714 | 38.0828 | 0
[11 empty] | 715 | 41.4987 | 0
[11 empty] | 716 | 39.9673 | 0
[11 empty] | 717 | 41.7322 | 0
[11 empty] | 718 | 37.332 | 0
[11 empty] | 719 | 40.5049 | 0
[11 empty] | 720 | 37.0066 | 0
[11 empty] | 721 | 38.6028 | 0
[11 empty] | 722 | 36.318 | 0
[11 empty] | 723 | 35.1708 | 1
[11 empty] | 724 | 39.6841 | 0
[11 empty] | 725 | 37.1448 | 0
[11 empty] | 726 | 38.7484 | 0
[11 empty] | 727 | 36.3725 | 0
[11 empty] | 728 | 38.4729 | 0
[11 empty] | 729 | 36.8688 | 0
[11 empty] | 730 | 38.6125 | 0
[11 empty] | 731 | 37.3384 | 0
[11 empty] | 732 | 39.465 | 0
[11 empty] | 733 | 39.0556 | 0
[11 empty] | 734 | 38.7389 | 0
[11 empty] | 735 | 38.3223 | 0
[11 empty] | 736 | 42.7402 | 0
[11 empty] | 737 | 37.8938 | 0
[11 empty] | 738 | 42.4931 | 0
[11 empty] | 739 | 38.6695 | 0
[11 empty] | 740 | 37.9358 | 0
[11 empty] | 741 | 37.6639 | 0
[11 empty] | 742 | 40.5092 | 0
[11 empty] | 743 | 38.6329 | 0
[11 empty] | 744 | 41.5506 | 0
[11 empty] | 745 | 40.5798 | 0
[11 empty] | 746 | 40.5083 | 0
[11 empty] | 747 | 37.0197 | 0
[11 empty] | 748 | 36.7356 | 0
[11 empty] | 749 | 41.0967 | 0
[11 empty] | 750 | 41.9862 | 0
[11 empty] | 751 | 41.4011 | 0
[11 empty] | 752 | 38.3827 | 0
[11 empty] | 753 | 39.9594 | 0
[11 empty] | 754 | 37.2352 | 0
[11 empty] | 755 | 39.586 | 0
[11 empty] | 756 | 40.5738 | 0
[11 empty] | 757 | 38.2001 | 0
[11 empty] | 758 | 38.4512 | 0
[11 empty] | 759 | 37.2768 | 0
[11 empty] | 760 | 40.633 | 0
[11 empty] | 761 | 41.9103 | 0
[11 empty] | 762 | 38.4931 | 0
[11 empty] | 763 | 34.7776 | 1
[11 empty] | 764 | 38.5338 | 0
[11 empty] | 765 | 39.1812 | 0
[11 empty] | 766 | 38.2415 | 0
[11 empty] | 767 | 39.7951 | 0
[11 empty] | 768 | 34.5468 | 1
[11 empty] | 769 | 39.1473 | 0
[11 empty] | 770 | 39.8388 | 0
[11 empty] | 771 | 40.6842 | 0
[11 empty] | 772 | 38.4665 | 0
[11 empty] | 773 | 37.1231 | 0
[11 empty] | 774 | 36.3432 | 0
[11 empty] | 775 | 38.8973 | 0
[11 empty] | 776 | 39.6635 | 0
[11 empty] | 777 | 37.9218 | 0
[11 empty] | 778 | 37.5353 | 0
[11 empty] | 779 | 38.0804 | 0
[11 empty] | 780 | 40.4366 | 0
[11 empty] | 781 | 39.9741 | 0
[11 empty] | 782 | 38.3836 | 0
[11 empty] | 783 | 38.5394 | 0
[11 empty] | 784 | 38.4825 | 0
[11 empty] | 785 | 39.5376 | 0
[11 empty] | 786 | 38.7351 | 0
[11 empty] | 787 | 38.2752 | 0
[11 empty] | 788 | 38.2299 | 0
[11 empty] | 789 | 41.3978 | 0
[11 empty] | 790 | 38.0912 | 0
[11 empty] | 791 | 38.4976 | 0
[11 empty] | 792 | 38.1531 | 0
[11 empty] | 793 | 39.9444 | 0
[11 empty] | 794 | 40.3847 | 0
[11 empty] | 795 | 39.3287 | 0
[11 empty] | 796 | 42.5726 | 0
[11 empty] | 797 | 38.6293 | 0
[11 empty] | 798 | 40.8714 | 0
[11 empty] | 799 | 37.4823 | 0
[11 empty] | 800 | 38.6786 | 0
[11 empty] | 801 | 36.8991 | 0
[11 empty] | 802 | 38.3531 | 0
[11 empty] | 803 | 42.8761 | 0
[11 empty] | 804 | 39.8885 | 0
[11 empty] | 805 | 38.6922 | 0
[11 empty] | 806 | 41.9172 | 0
[11 empty] | 807 | 39.5003 | 0
[11 empty] | 808 | 38.6973 | 0
[11 empty] | 809 | 37.7416 | 0
[11 empty] | 810 | 40.7386 | 0
[11 empty] | 811 | 38.5091 | 0
[11 empty] | 812 | 39.635 | 0
[11 empty] | 813 | 38.4101 | 0
[11 empty] | 814 | 37.1778 | 0
[11 empty] | 815 | 40.9589 | 0
[11 empty] | 816 | 39.591 | 0
[11 empty] | 817 | 41.5384 | 0
[11 empty] | 818 | 37.9393 | 0
[11 empty] | 819 | 40.4504 | 0
[11 empty] | 820 | 38.914 | 0
[11 empty] | 821 | 40.8809 | 0
[11 empty] | 822 | 38.5581 | 0
[11 empty] | 823 | 38.5036 | 0
[11 empty] | 824 | 39.1126 | 0
[11 empty] | 825 | 38.5446 | 0
[11 empty] | 826 | 39.0448 | 0
[11 empty] | 827 | 40.3169 | 0
[11 empty] | 828 | 37.313 | 0
[11 empty] | 829 | 34.741 | 1
[11 empty] | 830 | 40.3853 | 0
[11 empty] | 831 | 39.951 | 0
[11 empty] | 832 | 39.4051 | 0
[11 empty] | 833 | 41.1466 | 0
[11 empty] | 834 | 37.8038 | 0
[11 empty] | 835 | 39.7094 | 0
[11 empty] | 836 | 41.6379 | 0
[11 empty] | 837 | 38.7916 | 0
[11 empty] | 838 | 40.4389 | 0
[11 empty] | 839 | 35.1611 | 1
[11 empty] | 840 | 39.5031 | 0
[11 empty] | 841 | 39.7907 | 0
[11 empty] | 842 | 39.7672 | 0
[11 empty] | 843 | 40.4948 | 0
[11 empty] | 844 | 40.5832 | 0
[11 empty] | 845 | 40.3305 | 0
[11 empty] | 846 | 38.2873 | 0
[11 empty] | 847 | 39.9734 | 0
[11 empty] | 848 | 40.07 | 0
[11 empty] | 849 | 40.7945 | 0
[11 empty] | 850 | 37.0902 | 0
[11 empty] | 851 | 40.5413 | 0
[11 empty] | 852 | 37.782 | 0
[11 empty] | 853 | 41.6499 | 0
[11 empty] | 854 | 38.6394 | 0
[11 empty] | 855 | 37.6466 | 0
[11 empty] | 856 | 36.3482 | 0
[11 empty] | 857 | 38.4486 | 0
[11 empty] | 858 | 39.6369 | 0
[11 empty] | 859 | 41.0026 | 0
[11 empty] | 860 | 40.9882 | 0
[11 empty] | 861 | 38.609 | 0
[11 empty] | 862 | 39.2863 | 0
[11 empty] | 863 | 40.1246 | 0
[11 empty] | 864 | 37.7225 | 0
[11 empty] | 865 | 39.1843 | 0
[11 empty] | 866 | 40.0496 | 0
[11 empty] | 867 | 39.7179 | 0
[11 empty] | 868 | 39.4696 | 0
[11 empty] | 869 | 40.1504 | 0
[11 empty] | 870 | 39.7005 | 0
[11 empty] | 871 | 38.1122 | 0
[11 empty] | 872 | 39.8265 | 0
[11 empty] | 873 | 41.0298 | 0
[11 empty] | 874 | 39.2532 | 0
[11 empty] | 875 | 41.4914 | 0
[11 empty] | 876 | 40.2099 | 0
[11 empty] | 877 | 38.1167 | 0
[11 empty] | 878 | 39.7152 | 0
[11 empty] | 879 | 37.3159 | 0
[11 empty] | 880 | 41.7898 | 0
[11 empty] | 881 | 40.5207 | 0
[11 empty] | 882 | 37.4563 | 0
[11 empty] | 883 | 40.4919 | 0
[11 empty] | 884 | 40.051 | 0
[11 empty] | 885 | 40.519 | 0
[11 empty] | 886 | 41.019 | 0
[11 empty] | 887 | 41.5945 | 0
[11 empty] | 888 | 41.1233 | 0
[11 empty] | 889 | 38.4282 | 0
[11 empty] | 890 | 41.8093 | 0
[11 empty] | 891 | 40.4345 | 0
[11 empty] | 892 | 41.592 | 0
[11 empty] | 893 | 35.494 | 1
[11 empty] | 894 | 39.5526 | 0
[11 empty] | 895 | 38.0898 | 0
[11 empty] | 896 | 39.3789 | 0
[11 empty] | 897 | 39.5096 | 0
[11 empty] | 898 | 38.4172 | 0
[11 empty] | 899 | 39.2062 | 0
[11 empty] | 900 | 40.5931 | 0
[11 empty] | 901 | 40.2648 | 0
[11 empty] | 902 | 38.2237 | 0
[11 empty] | 903 | 39.7103 | 0
[11 empty] | 904 | 40.5235 | 0
[11 empty] | 905 | 39.6262 | 0
[11 empty] | 906 | 39.5342 | 0
[11 empty] | 907 | 38.9091 | 0
[11 empty] | 908 | 34.7298 | 1
[11 empty] | 909 | 40.7553 | 0
[11 empty] | 910 | 38.1706 | 0
[11 empty] | 911 | 37.994 | 0
[11 empty] | 912 | 39.3021 | 0
[11 empty] | 913 | 40.9282 | 0
[11 empty] | 914 | 39.6006 | 0
[11 empty] | 915 | 38.5841 | 0
[11 empty] | 916 | 40.9244 | 0
[11 empty] | 917 | 39.8558 | 0
[11 empty] | 918 | 38.0585 | 0
[11 empty] | 919 | 40.1171 | 0
[11 empty] | 920 | 41.0211 | 0
[11 empty] | 921 | 36.3162 | 0
[11 empty] | 922 | 37.8499 | 0
[11 empty] | 923 | 39.2919 | 0
[11 empty] | 924 | 40.8036 | 0
[11 empty] | 925 | 39.1262 | 0
[11 empty] | 926 | 38.6749 | 0
[11 empty] | 927 | 40.2703 | 0
[11 empty] | 928 | 41.3013 | 0
[11 empty] | 929 | 40.6422 | 0
[11 empty] | 930 | 40.5019 | 0
[11 empty] | 931 | 41.39 | 0
[11 empty] | 932 | 38.9458 | 0
[11 empty] | 933 | 41.2108 | 0
[11 empty] | 934 | 39.1131 | 0
[11 empty] | 935 | 41.5591 | 0
[11 empty] | 936 | 37.9313 | 0
[11 empty] | 937 | 36.6371 | 0
[11 empty] | 938 | 39.1066 | 0
[11 empty] | 939 | 38.2324 | 0
[11 empty] | 940 | 39.3594 | 0
[11 empty] | 941 | 41.6436 | 0
[11 empty] | 942 | 37.2358 | 0
[11 empty] | 943 | 37.5993 | 0
[11 empty] | 944 | 41.2349 | 0
[11 empty] | 945 | 37.6954 | 0
[11 empty] | 946 | 36.9254 | 0
[11 empty] | 947 | 39.3396 | 0
[11 empty] | 948 | 42.702 | 0
[11 empty] | 949 | 38.695 | 0
[11 empty] | 950 | 40.1185 | 0
[11 empty] | 951 | 38.3725 | 0
[11 empty] | 952 | 41.9647 | 0
[11 empty] | 953 | 40.4127 | 0
[11 empty] | 954 | 38.3755 | 0
[11 empty] | 955 | 39.7245 | 0
[11 empty] | 956 | 36.6286 | 0
[11 empty] | 957 | 40.0705 | 0
[11 empty] | 958 | 39.9728 | 0
[11 empty] | 959 | 37.1007 | 0
[11 empty] | 960 | 39.3528 | 0
[11 empty] | 961 | 38.2877 | 0
[11 empty] | 962 | 41.9412 | 0
[11 empty] | 963 | 39.0646 | 0
[11 empty] | 964 | 38.8624 | 0
[11 empty] | 965 | 40.1096 | 0
[11 empty] | 966 | 39.4804 | 0
[11 empty] | 967 | 40.2754 | 0
[11 empty] | 968 | 39.4477 | 0
[11 empty] | 969 | 40.4362 | 0
[11 empty] | 970 | 38.9583 | 0
[11 empty] | 971 | 40.1124 | 0
[11 empty] | 972 | 39.0986 | 0
[11 empty] | 973 | 39.7958 | 0
[11 empty] | 974 | 36.826 | 0
[11 empty] | 975 | 41.2281 | 0
[11 empty] | 976 | 38.6246 | 0
[11 empty] | 977 | 39.0228 | 0
[11 empty] | 978 | 39.6038 | 0
[11 empty] | 979 | 39.38 | 0
[11 empty] | 980 | 41.2457 | 0
[11 empty] | 981 | 36.4175 | 0
[11 empty] | 982 | 38.1218 | 0
[11 empty] | 983 | 40.2644 | 0
[11 empty] | 984 | 39.3349 | 0
[11 empty] | 985 | 39.0985 | 0
[11 empty] | 986 | 39.442 | 0
[11 empty] | 987 | 39.1554 | 0
[11 empty] | 988 | 39.2127 | 0
[11 empty] | 989 | 39.26 | 0
[11 empty] | 990 | 40.4124 | 0
[11 empty] | 991 | 39.7907 | 0
[11 empty] | 992 | 41.6649 | 0
[11 empty] | 993 | 39.4496 | 0
[11 empty] | 994 | 36.2074 | 0
[11 empty] | 995 | 37.6733 | 0
[11 empty] | 996 | 38.4218 | 0
[11 empty] | 997 | 39.378 | 0
[11 empty] | 998 | 38.1595 | 0
[11 empty] | 999 | 33.6684 | 1
[11 empty] | 1000 | 39.3563 | 0

## LT
Project 01 | [10 empty] | Trial | Project Finish Time | Success
Task | Depends on | a [min] | m [most probable] | b [max] | Start Time | U1 | U2 | LT | Duration | Finish Time | 1 | 34.3945 | 1
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.25835 | 0.046724 | 0.74165 | 5.5395 | 5.5395 | 2 | 32.9791 | 1
B | A | 5 | 6 | 7 | 5.5395 | 0.13227 | 0.64562 | 0.35438 | 5.7088 | 11.2483 | 3 | 34.1443 | 1
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.5395 | 0.46462 | 0.35209 | 0.53538 | 4.3 | 9.8395 | 4 | 33.4976 | 1
D | B | 3 | 4 | 6 | 11.2483 | 0.95567 | 0.89918 | 0.044325 | 3.133 | 14.3813 | 5 | 32.6388 | 1
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 11.2483 | 0.31122 | 0.90741 | 0.092592 | 7.6037 | 18.852 | 6 | 37.1825 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | 9.8395 | 0.994 | 0.46581 | 0.0060014 | 7.024 | 16.8635 | 7 | 31.627 | 1
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 9.8395 | 0.066215 | 0.22138 | 0.77862 | 5.0687 | 14.9082 | 8 | 34.4004 | 1
H | D,E,F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 18.852 | 0.17599 | 0.21479 | 0.78521 | 8.869 | 27.721 | 9 | 33.7493 | 1
I | F,G | 8 | 9 | 10 | 16.8635 | 0.80397 | 0.44917 | 0.19603 | 8.3921 | 25.2556 | 10 | 32.246 | 1
J | H,I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 27.721 | 0.58687 | 0.26925 | 0.41313 | 2.4 | 30.121 | 11 | 33.4579 | 1
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 25.2556 | 0.43791 | 0.06803 | 0.56209 | 3.8863 | 29.1419 | 12 | 33.2439 | 1
L | J,K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 30.121 | 0.61559 | 0.78367 | 0.21633 | 4.2735 | 34.3945 | 13 | 35.7006 | 1
[11 empty] | 14 | 37.1002 | 0
[11 empty] | 15 | 34.9909 | 1
[11 empty] | 16 | 34.8433 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [8 empty] | 17 | 32.8696 | 1
36 | 33.8833 | 0.888 | [8 empty] | 18 | 35.8131 | 1
[11 empty] | 19 | 31.5626 | 1
[11 empty] | 20 | 33.5997 | 1
[11 empty] | 21 | 36.6428 | 0
[11 empty] | 22 | 32.8327 | 1
[11 empty] | 23 | 34.3741 | 1
[11 empty] | 24 | 29.8157 | 1
[11 empty] | 25 | 35.6207 | 1
[11 empty] | 26 | 34.2114 | 1
[11 empty] | 27 | 35.8438 | 1
[11 empty] | 28 | 32.9188 | 1
[11 empty] | 29 | 34.6747 | 1
[11 empty] | 30 | 33.1015 | 1
[11 empty] | 31 | 34.4288 | 1
[11 empty] | 32 | 33.2558 | 1
[11 empty] | 33 | 34.405 | 1
[11 empty] | 34 | 33.0256 | 1
[11 empty] | 35 | 34.0406 | 1
[11 empty] | 36 | 34.2924 | 1
[11 empty] | 37 | 30.7039 | 1
[11 empty] | 38 | 33.2643 | 1
[11 empty] | 39 | 34.3709 | 1
[11 empty] | 40 | 32.4085 | 1
[11 empty] | 41 | 35.5692 | 1
[11 empty] | 42 | 33.0432 | 1
[11 empty] | 43 | 35.0767 | 1
[11 empty] | 44 | 32.8613 | 1
[11 empty] | 45 | 32.0675 | 1
[11 empty] | 46 | 36.6509 | 0
[11 empty] | 47 | 33.0027 | 1
[11 empty] | 48 | 31.0935 | 1
[11 empty] | 49 | 31.3804 | 1
[11 empty] | 50 | 33.5151 | 1
[11 empty] | 51 | 35.0486 | 1
[11 empty] | 52 | 32.5991 | 1
[11 empty] | 53 | 36.4601 | 0
[11 empty] | 54 | 35.1862 | 1
[11 empty] | 55 | 34.1361 | 1
[11 empty] | 56 | 37.433 | 0
[11 empty] | 57 | 35.281 | 1
[11 empty] | 58 | 31.2506 | 1
[11 empty] | 59 | 34.9693 | 1
[11 empty] | 60 | 34.2182 | 1
[11 empty] | 61 | 32.2775 | 1
[11 empty] | 62 | 31.6211 | 1
[11 empty] | 63 | 39.0709 | 0
[11 empty] | 64 | 32.0396 | 1
[11 empty] | 65 | 35.5999 | 1
[11 empty] | 66 | 34.8519 | 1
[11 empty] | 67 | 35.06 | 1
[11 empty] | 68 | 33.7766 | 1
[11 empty] | 69 | 35.8774 | 1
[11 empty] | 70 | 31.6164 | 1
[11 empty] | 71 | 33.0271 | 1
[11 empty] | 72 | 35.5898 | 1
[11 empty] | 73 | 36.2624 | 0
[11 empty] | 74 | 33.7632 | 1
[11 empty] | 75 | 31.8912 | 1
[11 empty] | 76 | 32.289 | 1
[11 empty] | 77 | 37.9493 | 0
[11 empty] | 78 | 34.0916 | 1
[11 empty] | 79 | 36.5676 | 0
[11 empty] | 80 | 37.5984 | 0
[11 empty] | 81 | 33.904 | 1
[11 empty] | 82 | 34.818 | 1
[11 empty] | 83 | 38.7102 | 0
[11 empty] | 84 | 31.2756 | 1
[11 empty] | 85 | 34.8563 | 1
[11 empty] | 86 | 31.706 | 1
[11 empty] | 87 | 33.1277 | 1
[11 empty] | 88 | 32.5087 | 1
[11 empty] | 89 | 35.939 | 1
[11 empty] | 90 | 36.7191 | 0
[11 empty] | 91 | 33.605 | 1
[11 empty] | 92 | 33.742 | 1
[11 empty] | 93 | 31.5132 | 1
[11 empty] | 94 | 34.1868 | 1
[11 empty] | 95 | 36.5465 | 0
[11 empty] | 96 | 33.0838 | 1
[11 empty] | 97 | 37.3825 | 0
[11 empty] | 98 | 31.9923 | 1
[11 empty] | 99 | 33.5835 | 1
[11 empty] | 100 | 34.6558 | 1
[11 empty] | 101 | 36.0595 | 0
[11 empty] | 102 | 33.3578 | 1
[11 empty] | 103 | 32.9517 | 1
[11 empty] | 104 | 34.6111 | 1
[11 empty] | 105 | 36.3698 | 0
[11 empty] | 106 | 33.242 | 1
[11 empty] | 107 | 32.4028 | 1
[11 empty] | 108 | 38.7405 | 0
[11 empty] | 109 | 36.0366 | 0
[11 empty] | 110 | 33.2089 | 1
[11 empty] | 111 | 34.0365 | 1
[11 empty] | 112 | 31.706 | 1
[11 empty] | 113 | 33.7764 | 1
[11 empty] | 114 | 30.8843 | 1
[11 empty] | 115 | 32.3436 | 1
[11 empty] | 116 | 36.0464 | 0
[11 empty] | 117 | 32.7545 | 1
[11 empty] | 118 | 32.6544 | 1
[11 empty] | 119 | 30.0003 | 1
[11 empty] | 120 | 33.3488 | 1
[11 empty] | 121 | 36.4485 | 0
[11 empty] | 122 | 33.1632 | 1
[11 empty] | 123 | 32.08 | 1
[11 empty] | 124 | 32.7321 | 1
[11 empty] | 125 | 36.8735 | 0
[11 empty] | 126 | 35.6224 | 1
[11 empty] | 127 | 32.3308 | 1
[11 empty] | 128 | 32.094 | 1
[11 empty] | 129 | 32.7451 | 1
[11 empty] | 130 | 34.6599 | 1
[11 empty] | 131 | 34.2989 | 1
[11 empty] | 132 | 34.1622 | 1
[11 empty] | 133 | 32.3409 | 1
[11 empty] | 134 | 34.771 | 1
[11 empty] | 135 | 36.0363 | 0
[11 empty] | 136 | 37.5096 | 0
[11 empty] | 137 | 32.2764 | 1
[11 empty] | 138 | 31.7194 | 1
[11 empty] | 139 | 36.8794 | 0
[11 empty] | 140 | 34.113 | 1
[11 empty] | 141 | 31.3016 | 1
[11 empty] | 142 | 34.5199 | 1
[11 empty] | 143 | 31.7927 | 1
[11 empty] | 144 | 34.6344 | 1
[11 empty] | 145 | 33.1241 | 1
[11 empty] | 146 | 32.8765 | 1
[11 empty] | 147 | 33.7856 | 1
[11 empty] | 148 | 36.8178 | 0
[11 empty] | 149 | 32.5083 | 1
[11 empty] | 150 | 33.4358 | 1
[11 empty] | 151 | 33.9258 | 1
[11 empty] | 152 | 32.9675 | 1
[11 empty] | 153 | 34.7924 | 1
[11 empty] | 154 | 34.3836 | 1
[11 empty] | 155 | 33.9418 | 1
[11 empty] | 156 | 32.6655 | 1
[11 empty] | 157 | 33.1927 | 1
[11 empty] | 158 | 33.5053 | 1
[11 empty] | 159 | 33.1576 | 1
[11 empty] | 160 | 31.5014 | 1
[11 empty] | 161 | 32.6747 | 1
[11 empty] | 162 | 34.896 | 1
[11 empty] | 163 | 32.5912 | 1
[11 empty] | 164 | 34.9955 | 1
[11 empty] | 165 | 35.2585 | 1
[11 empty] | 166 | 33.4435 | 1
[11 empty] | 167 | 34.2938 | 1
[11 empty] | 168 | 35.5283 | 1
[11 empty] | 169 | 35.4846 | 1
[11 empty] | 170 | 35.2525 | 1
[11 empty] | 171 | 31.3195 | 1
[11 empty] | 172 | 33.4209 | 1
[11 empty] | 173 | 35.3696 | 1
[11 empty] | 174 | 36.1266 | 0
[11 empty] | 175 | 32.4532 | 1
[11 empty] | 176 | 34.7045 | 1
[11 empty] | 177 | 31.2717 | 1
[11 empty] | 178 | 30.3759 | 1
[11 empty] | 179 | 34.0722 | 1
[11 empty] | 180 | 35.9382 | 1
[11 empty] | 181 | 36.0703 | 0
[11 empty] | 182 | 33.2655 | 1
[11 empty] | 183 | 33.7762 | 1
[11 empty] | 184 | 34.2502 | 1
[11 empty] | 185 | 32.8876 | 1
[11 empty] | 186 | 34.8554 | 1
[11 empty] | 187 | 33.7818 | 1
[11 empty] | 188 | 35.3255 | 1
[11 empty] | 189 | 32.3422 | 1
[11 empty] | 190 | 33.4809 | 1
[11 empty] | 191 | 34.6447 | 1
[11 empty] | 192 | 35.7459 | 1
[11 empty] | 193 | 36.812 | 0
[11 empty] | 194 | 34.7067 | 1
[11 empty] | 195 | 34.9172 | 1
[11 empty] | 196 | 35.4321 | 1
[11 empty] | 197 | 34.6901 | 1
[11 empty] | 198 | 35.3573 | 1
[11 empty] | 199 | 33.8232 | 1
[11 empty] | 200 | 33.3277 | 1
[11 empty] | 201 | 33.3932 | 1
[11 empty] | 202 | 34.8765 | 1
[11 empty] | 203 | 33.9342 | 1
[11 empty] | 204 | 35.2904 | 1
[11 empty] | 205 | 37.7334 | 0
[11 empty] | 206 | 33.1576 | 1
[11 empty] | 207 | 35.3176 | 1
[11 empty] | 208 | 36.6452 | 0
[11 empty] | 209 | 33.917 | 1
[11 empty] | 210 | 32.5619 | 1
[11 empty] | 211 | 31.1617 | 1
[11 empty] | 212 | 34.2006 | 1
[11 empty] | 213 | 32.8841 | 1
[11 empty] | 214 | 32.8325 | 1
[11 empty] | 215 | 35.9884 | 1
[11 empty] | 216 | 35.8893 | 1
[11 empty] | 217 | 33.5635 | 1
[11 empty] | 218 | 31.8166 | 1
[11 empty] | 219 | 35.2057 | 1
[11 empty] | 220 | 32.6792 | 1
[11 empty] | 221 | 32.6837 | 1
[11 empty] | 222 | 33.6609 | 1
[11 empty] | 223 | 33.459 | 1
[11 empty] | 224 | 33.6661 | 1
[11 empty] | 225 | 33.7243 | 1
[11 empty] | 226 | 33.6438 | 1
[11 empty] | 227 | 35.9755 | 1
[11 empty] | 228 | 33.9291 | 1
[11 empty] | 229 | 32.6902 | 1
[11 empty] | 230 | 33.5031 | 1
[11 empty] | 231 | 30.7483 | 1
[11 empty] | 232 | 33.4396 | 1
[11 empty] | 233 | 34.4245 | 1
[11 empty] | 234 | 32.9007 | 1
[11 empty] | 235 | 33.3646 | 1
[11 empty] | 236 | 34.8631 | 1
[11 empty] | 237 | 33.2651 | 1
[11 empty] | 238 | 30.9693 | 1
[11 empty] | 239 | 33.1023 | 1
[11 empty] | 240 | 34.3698 | 1
[11 empty] | 241 | 36.836 | 0
[11 empty] | 242 | 35.6125 | 1
[11 empty] | 243 | 32.6062 | 1
[11 empty] | 244 | 32.9379 | 1
[11 empty] | 245 | 37.3225 | 0
[11 empty] | 246 | 35.7794 | 1
[11 empty] | 247 | 35.3558 | 1
[11 empty] | 248 | 32.5859 | 1
[11 empty] | 249 | 36.9827 | 0
[11 empty] | 250 | 38.8381 | 0
[11 empty] | 251 | 33.5043 | 1
[11 empty] | 252 | 35.7452 | 1
[11 empty] | 253 | 30.9105 | 1
[11 empty] | 254 | 33.6736 | 1
[11 empty] | 255 | 32.8234 | 1
[11 empty] | 256 | 32.2174 | 1
[11 empty] | 257 | 32.9377 | 1
[11 empty] | 258 | 32.9158 | 1
[11 empty] | 259 | 31.9486 | 1
[11 empty] | 260 | 32.3029 | 1
[11 empty] | 261 | 32.6274 | 1
[11 empty] | 262 | 32.8929 | 1
[11 empty] | 263 | 35.2344 | 1
[11 empty] | 264 | 33.6407 | 1
[11 empty] | 265 | 35.4421 | 1
[11 empty] | 266 | 33.3596 | 1
[11 empty] | 267 | 34.3993 | 1
[11 empty] | 268 | 33.8718 | 1
[11 empty] | 269 | 32.3303 | 1
[11 empty] | 270 | 34.4753 | 1
[11 empty] | 271 | 30.7979 | 1
[11 empty] | 272 | 32.8403 | 1
[11 empty] | 273 | 30.596 | 1
[11 empty] | 274 | 35.8338 | 1
[11 empty] | 275 | 31.3283 | 1
[11 empty] | 276 | 35.9345 | 1
[11 empty] | 277 | 32.042 | 1
[11 empty] | 278 | 34.0501 | 1
[11 empty] | 279 | 34.6916 | 1
[11 empty] | 280 | 36.2016 | 0
[11 empty] | 281 | 32.6803 | 1
[11 empty] | 282 | 33.3452 | 1
[11 empty] | 283 | 35.241 | 1
[11 empty] | 284 | 35.7644 | 1
[11 empty] | 285 | 35.1496 | 1
[11 empty] | 286 | 36.724 | 0
[11 empty] | 287 | 32.4375 | 1
[11 empty] | 288 | 32.1528 | 1
[11 empty] | 289 | 34.8918 | 1
[11 empty] | 290 | 30.8718 | 1
[11 empty] | 291 | 34.6591 | 1
[11 empty] | 292 | 32.2603 | 1
[11 empty] | 293 | 32.1348 | 1
[11 empty] | 294 | 33.5653 | 1
[11 empty] | 295 | 32.0591 | 1
[11 empty] | 296 | 33.4098 | 1
[11 empty] | 297 | 38.2141 | 0
[11 empty] | 298 | 34.203 | 1
[11 empty] | 299 | 33.7069 | 1
[11 empty] | 300 | 33.5729 | 1
[11 empty] | 301 | 37.5098 | 0
[11 empty] | 302 | 33.6885 | 1
[11 empty] | 303 | 38.197 | 0
[11 empty] | 304 | 32.0852 | 1
[11 empty] | 305 | 32.6046 | 1
[11 empty] | 306 | 34.7613 | 1
[11 empty] | 307 | 34.7394 | 1
[11 empty] | 308 | 34.8879 | 1
[11 empty] | 309 | 33.4689 | 1
[11 empty] | 310 | 32.4774 | 1
[11 empty] | 311 | 31.4847 | 1
[11 empty] | 312 | 33.5299 | 1
[11 empty] | 313 | 33.4969 | 1
[11 empty] | 314 | 32.8722 | 1
[11 empty] | 315 | 29.6276 | 1
[11 empty] | 316 | 32.3217 | 1
[11 empty] | 317 | 35.7739 | 1
[11 empty] | 318 | 32.1683 | 1
[11 empty] | 319 | 32.606 | 1
[11 empty] | 320 | 35.1186 | 1
[11 empty] | 321 | 33.6005 | 1
[11 empty] | 322 | 35.3339 | 1
[11 empty] | 323 | 32.464 | 1
[11 empty] | 324 | 36.1902 | 0
[11 empty] | 325 | 33.5565 | 1
[11 empty] | 326 | 34.033 | 1
[11 empty] | 327 | 34.5927 | 1
[11 empty] | 328 | 32.6089 | 1
[11 empty] | 329 | 32.0774 | 1
[11 empty] | 330 | 32.2502 | 1
[11 empty] | 331 | 33.4207 | 1
[11 empty] | 332 | 35.9065 | 1
[11 empty] | 333 | 32.5858 | 1
[11 empty] | 334 | 34.4735 | 1
[11 empty] | 335 | 37.2671 | 0
[11 empty] | 336 | 32.6913 | 1
[11 empty] | 337 | 31.9761 | 1
[11 empty] | 338 | 34.4732 | 1
[11 empty] | 339 | 36.0293 | 0
[11 empty] | 340 | 32.9857 | 1
[11 empty] | 341 | 34.8428 | 1
[11 empty] | 342 | 40.7907 | 0
[11 empty] | 343 | 33.3796 | 1
[11 empty] | 344 | 31.4663 | 1
[11 empty] | 345 | 33.365 | 1
[11 empty] | 346 | 37.7099 | 0
[11 empty] | 347 | 34.6661 | 1
[11 empty] | 348 | 31.4202 | 1
[11 empty] | 349 | 33.1016 | 1
[11 empty] | 350 | 32.0117 | 1
[11 empty] | 351 | 33.4218 | 1
[11 empty] | 352 | 32.5418 | 1
[11 empty] | 353 | 35.8381 | 1
[11 empty] | 354 | 34.8018 | 1
[11 empty] | 355 | 36.8009 | 0
[11 empty] | 356 | 33.4873 | 1
[11 empty] | 357 | 37.9273 | 0
[11 empty] | 358 | 35.0757 | 1
[11 empty] | 359 | 32.3893 | 1
[11 empty] | 360 | 33.8726 | 1
[11 empty] | 361 | 32.9365 | 1
[11 empty] | 362 | 33.3685 | 1
[11 empty] | 363 | 36.1256 | 0
[11 empty] | 364 | 37.593 | 0
[11 empty] | 365 | 31.7294 | 1
[11 empty] | 366 | 33.4752 | 1
[11 empty] | 367 | 31.1469 | 1
[11 empty] | 368 | 33.8594 | 1
[11 empty] | 369 | 33.5256 | 1
[11 empty] | 370 | 31.9409 | 1
[11 empty] | 371 | 35.5688 | 1
[11 empty] | 372 | 30.4914 | 1
[11 empty] | 373 | 34.0277 | 1
[11 empty] | 374 | 33.4264 | 1
[11 empty] | 375 | 33.7412 | 1
[11 empty] | 376 | 33.9162 | 1
[11 empty] | 377 | 32.8304 | 1
[11 empty] | 378 | 32.5103 | 1
[11 empty] | 379 | 32.6804 | 1
[11 empty] | 380 | 33.9208 | 1
[11 empty] | 381 | 32.8324 | 1
[11 empty] | 382 | 33.7831 | 1
[11 empty] | 383 | 32.9675 | 1
[11 empty] | 384 | 32.7809 | 1
[11 empty] | 385 | 32.3454 | 1
[11 empty] | 386 | 29.8178 | 1
[11 empty] | 387 | 32.2518 | 1
[11 empty] | 388 | 34.9765 | 1
[11 empty] | 389 | 35.0737 | 1
[11 empty] | 390 | 31.7675 | 1
[11 empty] | 391 | 35.1642 | 1
[11 empty] | 392 | 34.4184 | 1
[11 empty] | 393 | 35.3671 | 1
[11 empty] | 394 | 31.2244 | 1
[11 empty] | 395 | 39.7291 | 0
[11 empty] | 396 | 31.8671 | 1
[11 empty] | 397 | 33.8195 | 1
[11 empty] | 398 | 32.5424 | 1
[11 empty] | 399 | 35.1606 | 1
[11 empty] | 400 | 37.2238 | 0
[11 empty] | 401 | 34.6624 | 1
[11 empty] | 402 | 34.6576 | 1
[11 empty] | 403 | 34.8747 | 1
[11 empty] | 404 | 34.959 | 1
[11 empty] | 405 | 31.6665 | 1
[11 empty] | 406 | 36.4826 | 0
[11 empty] | 407 | 30.5527 | 1
[11 empty] | 408 | 33.2741 | 1
[11 empty] | 409 | 33.0309 | 1
[11 empty] | 410 | 37.1675 | 0
[11 empty] | 411 | 37.8855 | 0
[11 empty] | 412 | 36.7637 | 0
[11 empty] | 413 | 32.6158 | 1
[11 empty] | 414 | 36.0847 | 0
[11 empty] | 415 | 34.2091 | 1
[11 empty] | 416 | 34.4649 | 1
[11 empty] | 417 | 35.0814 | 1
[11 empty] | 418 | 33.0445 | 1
[11 empty] | 419 | 34.394 | 1
[11 empty] | 420 | 34.4641 | 1
[11 empty] | 421 | 33.8595 | 1
[11 empty] | 422 | 31.2038 | 1
[11 empty] | 423 | 33.2451 | 1
[11 empty] | 424 | 33.4885 | 1
[11 empty] | 425 | 35.3451 | 1
[11 empty] | 426 | 35.5196 | 1
[11 empty] | 427 | 33.7065 | 1
[11 empty] | 428 | 33.8052 | 1
[11 empty] | 429 | 31.5645 | 1
[11 empty] | 430 | 33.3342 | 1
[11 empty] | 431 | 31.1108 | 1
[11 empty] | 432 | 30.4975 | 1
[11 empty] | 433 | 36.3053 | 0
[11 empty] | 434 | 34.0262 | 1
[11 empty] | 435 | 35.7498 | 1
[11 empty] | 436 | 33.5514 | 1
[11 empty] | 437 | 33.3004 | 1
[11 empty] | 438 | 36.0744 | 0
[11 empty] | 439 | 34.7226 | 1
[11 empty] | 440 | 36.7417 | 0
[11 empty] | 441 | 33.7855 | 1
[11 empty] | 442 | 33.1544 | 1
[11 empty] | 443 | 33.8187 | 1
[11 empty] | 444 | 34.7168 | 1
[11 empty] | 445 | 33.7782 | 1
[11 empty] | 446 | 32.1705 | 1
[11 empty] | 447 | 30.8657 | 1
[11 empty] | 448 | 37.2152 | 0
[11 empty] | 449 | 34.6415 | 1
[11 empty] | 450 | 32.3444 | 1
[11 empty] | 451 | 30.1103 | 1
[11 empty] | 452 | 34.2372 | 1
[11 empty] | 453 | 32.5628 | 1
[11 empty] | 454 | 33.491 | 1
[11 empty] | 455 | 33.7374 | 1
[11 empty] | 456 | 35.7059 | 1
[11 empty] | 457 | 35.2909 | 1
[11 empty] | 458 | 33.4586 | 1
[11 empty] | 459 | 33.2076 | 1
[11 empty] | 460 | 33.6173 | 1
[11 empty] | 461 | 32.2831 | 1
[11 empty] | 462 | 33.6949 | 1
[11 empty] | 463 | 31.9988 | 1
[11 empty] | 464 | 33.281 | 1
[11 empty] | 465 | 34.4035 | 1
[11 empty] | 466 | 34.972 | 1
[11 empty] | 467 | 33.0216 | 1
[11 empty] | 468 | 33.0456 | 1
[11 empty] | 469 | 31.6956 | 1
[11 empty] | 470 | 31.0676 | 1
[11 empty] | 471 | 34.2012 | 1
[11 empty] | 472 | 33.5876 | 1
[11 empty] | 473 | 32.9921 | 1
[11 empty] | 474 | 34.2946 | 1
[11 empty] | 475 | 35.0073 | 1
[11 empty] | 476 | 35.7622 | 1
[11 empty] | 477 | 33.8451 | 1
[11 empty] | 478 | 35.5664 | 1
[11 empty] | 479 | 33.7823 | 1
[11 empty] | 480 | 38.0836 | 0
[11 empty] | 481 | 32.5223 | 1
[11 empty] | 482 | 37.0151 | 0
[11 empty] | 483 | 31.4633 | 1
[11 empty] | 484 | 31.918 | 1
[11 empty] | 485 | 34.5635 | 1
[11 empty] | 486 | 32.8758 | 1
[11 empty] | 487 | 35.4024 | 1
[11 empty] | 488 | 36.9669 | 0
[11 empty] | 489 | 37.6251 | 0
[11 empty] | 490 | 33.3712 | 1
[11 empty] | 491 | 34.7692 | 1
[11 empty] | 492 | 31.3654 | 1
[11 empty] | 493 | 32.2854 | 1
[11 empty] | 494 | 34.9177 | 1
[11 empty] | 495 | 36.7602 | 0
[11 empty] | 496 | 31.8991 | 1
[11 empty] | 497 | 31.3146 | 1
[11 empty] | 498 | 36.9418 | 0
[11 empty] | 499 | 32.913 | 1
[11 empty] | 500 | 34.5439 | 1
[11 empty] | 501 | 33.1165 | 1
[11 empty] | 502 | 33.7266 | 1
[11 empty] | 503 | 35.1183 | 1
[11 empty] | 504 | 30.1382 | 1
[11 empty] | 505 | 33.822 | 1
[11 empty] | 506 | 34.0353 | 1
[11 empty] | 507 | 34.5245 | 1
[11 empty] | 508 | 35.2358 | 1
[11 empty] | 509 | 30.3715 | 1
[11 empty] | 510 | 32.3426 | 1
[11 empty] | 511 | 31.5317 | 1
[11 empty] | 512 | 33.1843 | 1
[11 empty] | 513 | 35.9594 | 1
[11 empty] | 514 | 35.2426 | 1
[11 empty] | 515 | 36.7193 | 0
[11 empty] | 516 | 34.4554 | 1
[11 empty] | 517 | 36.4777 | 0
[11 empty] | 518 | 35.1206 | 1
[11 empty] | 519 | 33.9757 | 1
[11 empty] | 520 | 35.6525 | 1
[11 empty] | 521 | 34.7385 | 1
[11 empty] | 522 | 31.4791 | 1
[11 empty] | 523 | 33.3329 | 1
[11 empty] | 524 | 31.4927 | 1
[11 empty] | 525 | 32.6894 | 1
[11 empty] | 526 | 35.0282 | 1
[11 empty] | 527 | 33.6388 | 1
[11 empty] | 528 | 32.5744 | 1
[11 empty] | 529 | 31.9268 | 1
[11 empty] | 530 | 33.3293 | 1
[11 empty] | 531 | 31.877 | 1
[11 empty] | 532 | 31.9646 | 1
[11 empty] | 533 | 36.5124 | 0
[11 empty] | 534 | 33.4141 | 1
[11 empty] | 535 | 29.9431 | 1
[11 empty] | 536 | 35.781 | 1
[11 empty] | 537 | 33.3381 | 1
[11 empty] | 538 | 35.3801 | 1
[11 empty] | 539 | 33.5981 | 1
[11 empty] | 540 | 38.0104 | 0
[11 empty] | 541 | 34.6803 | 1
[11 empty] | 542 | 32.9385 | 1
[11 empty] | 543 | 33.8573 | 1
[11 empty] | 544 | 34.0109 | 1
[11 empty] | 545 | 35.4912 | 1
[11 empty] | 546 | 34.6551 | 1
[11 empty] | 547 | 34.751 | 1
[11 empty] | 548 | 32.1353 | 1
[11 empty] | 549 | 35.2648 | 1
[11 empty] | 550 | 37.1342 | 0
[11 empty] | 551 | 35.1226 | 1
[11 empty] | 552 | 31.5712 | 1
[11 empty] | 553 | 33.3858 | 1
[11 empty] | 554 | 34.1433 | 1
[11 empty] | 555 | 33.4745 | 1
[11 empty] | 556 | 33.1509 | 1
[11 empty] | 557 | 32.7824 | 1
[11 empty] | 558 | 32.5365 | 1
[11 empty] | 559 | 33.6782 | 1
[11 empty] | 560 | 32.4021 | 1
[11 empty] | 561 | 32.1148 | 1
[11 empty] | 562 | 31.5327 | 1
[11 empty] | 563 | 31.4107 | 1
[11 empty] | 564 | 35.4279 | 1
[11 empty] | 565 | 32.9256 | 1
[11 empty] | 566 | 34.0294 | 1
[11 empty] | 567 | 33.4422 | 1
[11 empty] | 568 | 32.4782 | 1
[11 empty] | 569 | 33.9762 | 1
[11 empty] | 570 | 30.5385 | 1
[11 empty] | 571 | 30.3367 | 1
[11 empty] | 572 | 36.1562 | 0
[11 empty] | 573 | 32.427 | 1
[11 empty] | 574 | 35.5238 | 1
[11 empty] | 575 | 34.0759 | 1
[11 empty] | 576 | 31.983 | 1
[11 empty] | 577 | 35.4688 | 1
[11 empty] | 578 | 34.7659 | 1
[11 empty] | 579 | 30.8252 | 1
[11 empty] | 580 | 35.0957 | 1
[11 empty] | 581 | 35.451 | 1
[11 empty] | 582 | 30.2412 | 1
[11 empty] | 583 | 35.8701 | 1
[11 empty] | 584 | 38.8676 | 0
[11 empty] | 585 | 32.5271 | 1
[11 empty] | 586 | 31.1017 | 1
[11 empty] | 587 | 33.0417 | 1
[11 empty] | 588 | 36.3748 | 0
[11 empty] | 589 | 35.2061 | 1
[11 empty] | 590 | 32.2128 | 1
[11 empty] | 591 | 35.3978 | 1
[11 empty] | 592 | 31.5068 | 1
[11 empty] | 593 | 35.4069 | 1
[11 empty] | 594 | 34.5324 | 1
[11 empty] | 595 | 32.8766 | 1
[11 empty] | 596 | 33.0851 | 1
[11 empty] | 597 | 33.946 | 1
[11 empty] | 598 | 31.7655 | 1
[11 empty] | 599 | 34.8216 | 1
[11 empty] | 600 | 31.864 | 1
[11 empty] | 601 | 30.3711 | 1
[11 empty] | 602 | 34.4265 | 1
[11 empty] | 603 | 38.5151 | 0
[11 empty] | 604 | 35.0859 | 1
[11 empty] | 605 | 34.5184 | 1
[11 empty] | 606 | 33.9066 | 1
[11 empty] | 607 | 33.6696 | 1
[11 empty] | 608 | 35.1416 | 1
[11 empty] | 609 | 33.7931 | 1
[11 empty] | 610 | 34.4426 | 1
[11 empty] | 611 | 30.8833 | 1
[11 empty] | 612 | 34.4743 | 1
[11 empty] | 613 | 33.3476 | 1
[11 empty] | 614 | 33.5836 | 1
[11 empty] | 615 | 33.8722 | 1
[11 empty] | 616 | 30.8675 | 1
[11 empty] | 617 | 33.9464 | 1
[11 empty] | 618 | 34.2088 | 1
[11 empty] | 619 | 35.1899 | 1
[11 empty] | 620 | 36.1337 | 0
[11 empty] | 621 | 35.191 | 1
[11 empty] | 622 | 31.7874 | 1
[11 empty] | 623 | 39.4299 | 0
[11 empty] | 624 | 33.7423 | 1
[11 empty] | 625 | 32.593 | 1
[11 empty] | 626 | 33.7035 | 1
[11 empty] | 627 | 35.2591 | 1
[11 empty] | 628 | 32.2168 | 1
[11 empty] | 629 | 35.0529 | 1
[11 empty] | 630 | 33.5634 | 1
[11 empty] | 631 | 33.9882 | 1
[11 empty] | 632 | 33.9889 | 1
[11 empty] | 633 | 33.833 | 1
[11 empty] | 634 | 33.9386 | 1
[11 empty] | 635 | 33.4569 | 1
[11 empty] | 636 | 30.932 | 1
[11 empty] | 637 | 34.212 | 1
[11 empty] | 638 | 32.4588 | 1
[11 empty] | 639 | 33.1186 | 1
[11 empty] | 640 | 31.3214 | 1
[11 empty] | 641 | 36.923 | 0
[11 empty] | 642 | 33.8409 | 1
[11 empty] | 643 | 38.2491 | 0
[11 empty] | 644 | 37.2277 | 0
[11 empty] | 645 | 33.2091 | 1
[11 empty] | 646 | 34.4984 | 1
[11 empty] | 647 | 32.6893 | 1
[11 empty] | 648 | 37.037 | 0
[11 empty] | 649 | 34.877 | 1
[11 empty] | 650 | 35.1508 | 1
[11 empty] | 651 | 34.945 | 1
[11 empty] | 652 | 33.2702 | 1
[11 empty] | 653 | 34.4988 | 1
[11 empty] | 654 | 35.4793 | 1
[11 empty] | 655 | 34.0011 | 1
[11 empty] | 656 | 33.3839 | 1
[11 empty] | 657 | 32.9121 | 1
[11 empty] | 658 | 32.9275 | 1
[11 empty] | 659 | 34.0237 | 1
[11 empty] | 660 | 30.9973 | 1
[11 empty] | 661 | 30.9351 | 1
[11 empty] | 662 | 31.0352 | 1
[11 empty] | 663 | 33.1212 | 1
[11 empty] | 664 | 34.2081 | 1
[11 empty] | 665 | 32.4638 | 1
[11 empty] | 666 | 33.8991 | 1
[11 empty] | 667 | 35.0771 | 1
[11 empty] | 668 | 31.4118 | 1
[11 empty] | 669 | 33.5633 | 1
[11 empty] | 670 | 33.0127 | 1
[11 empty] | 671 | 35.0987 | 1
[11 empty] | 672 | 35.4559 | 1
[11 empty] | 673 | 36.6532 | 0
[11 empty] | 674 | 33.4847 | 1
[11 empty] | 675 | 32.7667 | 1
[11 empty] | 676 | 36.8694 | 0
[11 empty] | 677 | 35.2202 | 1
[11 empty] | 678 | 32.1112 | 1
[11 empty] | 679 | 33.3587 | 1
[11 empty] | 680 | 30.9074 | 1
[11 empty] | 681 | 31.6881 | 1
[11 empty] | 682 | 31.9498 | 1
[11 empty] | 683 | 33.0955 | 1
[11 empty] | 684 | 34.0944 | 1
[11 empty] | 685 | 35.0039 | 1
[11 empty] | 686 | 31.1774 | 1
[11 empty] | 687 | 32.3893 | 1
[11 empty] | 688 | 31.744 | 1
[11 empty] | 689 | 35.9662 | 1
[11 empty] | 690 | 35.1794 | 1
[11 empty] | 691 | 35.1903 | 1
[11 empty] | 692 | 32.524 | 1
[11 empty] | 693 | 31.6713 | 1
[11 empty] | 694 | 34.2914 | 1
[11 empty] | 695 | 31.9572 | 1
[11 empty] | 696 | 32.0987 | 1
[11 empty] | 697 | 34.2262 | 1
[11 empty] | 698 | 32.8156 | 1
[11 empty] | 699 | 32.4123 | 1
[11 empty] | 700 | 36.4026 | 0
[11 empty] | 701 | 34.4745 | 1
[11 empty] | 702 | 35.72 | 1
[11 empty] | 703 | 33.6249 | 1
[11 empty] | 704 | 33.5277 | 1
[11 empty] | 705 | 31.2806 | 1
[11 empty] | 706 | 32.9435 | 1
[11 empty] | 707 | 32.8836 | 1
[11 empty] | 708 | 32.2367 | 1
[11 empty] | 709 | 35.8113 | 1
[11 empty] | 710 | 33.807 | 1
[11 empty] | 711 | 32.5576 | 1
[11 empty] | 712 | 32.4762 | 1
[11 empty] | 713 | 35.7822 | 1
[11 empty] | 714 | 32.8954 | 1
[11 empty] | 715 | 34.0424 | 1
[11 empty] | 716 | 35.2333 | 1
[11 empty] | 717 | 32.1888 | 1
[11 empty] | 718 | 31.3363 | 1
[11 empty] | 719 | 33.0393 | 1
[11 empty] | 720 | 32.2597 | 1
[11 empty] | 721 | 31.9569 | 1
[11 empty] | 722 | 32.1477 | 1
[11 empty] | 723 | 35.3849 | 1
[11 empty] | 724 | 32.1896 | 1
[11 empty] | 725 | 32.1224 | 1
[11 empty] | 726 | 32.2281 | 1
[11 empty] | 727 | 33.4447 | 1
[11 empty] | 728 | 33.2525 | 1
[11 empty] | 729 | 33.6429 | 1
[11 empty] | 730 | 36.5569 | 0
[11 empty] | 731 | 34.3565 | 1
[11 empty] | 732 | 34.6653 | 1
[11 empty] | 733 | 35.2334 | 1
[11 empty] | 734 | 33.2938 | 1
[11 empty] | 735 | 31.6967 | 1
[11 empty] | 736 | 38.6357 | 0
[11 empty] | 737 | 35.3239 | 1
[11 empty] | 738 | 34.5188 | 1
[11 empty] | 739 | 34.595 | 1
[11 empty] | 740 | 33.2284 | 1
[11 empty] | 741 | 35.8499 | 1
[11 empty] | 742 | 35.4567 | 1
[11 empty] | 743 | 35.9599 | 1
[11 empty] | 744 | 32.0374 | 1
[11 empty] | 745 | 31.8244 | 1
[11 empty] | 746 | 33.3803 | 1
[11 empty] | 747 | 37.4046 | 0
[11 empty] | 748 | 33.8428 | 1
[11 empty] | 749 | 34.4785 | 1
[11 empty] | 750 | 30.9392 | 1
[11 empty] | 751 | 34.3653 | 1
[11 empty] | 752 | 33.2065 | 1
[11 empty] | 753 | 33.6583 | 1
[11 empty] | 754 | 35.2114 | 1
[11 empty] | 755 | 34.5332 | 1
[11 empty] | 756 | 35.1682 | 1
[11 empty] | 757 | 35.9783 | 1
[11 empty] | 758 | 32.3756 | 1
[11 empty] | 759 | 32.1922 | 1
[11 empty] | 760 | 34.806 | 1
[11 empty] | 761 | 33.5105 | 1
[11 empty] | 762 | 32.1599 | 1
[11 empty] | 763 | 35.6748 | 1
[11 empty] | 764 | 32.7364 | 1
[11 empty] | 765 | 30.5183 | 1
[11 empty] | 766 | 32.9064 | 1
[11 empty] | 767 | 33.0106 | 1
[11 empty] | 768 | 34.3551 | 1
[11 empty] | 769 | 30.2991 | 1
[11 empty] | 770 | 32.6006 | 1
[11 empty] | 771 | 36.048 | 0
[11 empty] | 772 | 31.1032 | 1
[11 empty] | 773 | 34.4064 | 1
[11 empty] | 774 | 32.5198 | 1
[11 empty] | 775 | 33.9336 | 1
[11 empty] | 776 | 32.7544 | 1
[11 empty] | 777 | 32.3753 | 1
[11 empty] | 778 | 35.3607 | 1
[11 empty] | 779 | 31.6527 | 1
[11 empty] | 780 | 34.9429 | 1
[11 empty] | 781 | 31.9965 | 1
[11 empty] | 782 | 38.5278 | 0
[11 empty] | 783 | 34.6245 | 1
[11 empty] | 784 | 31.8754 | 1
[11 empty] | 785 | 32.8802 | 1
[11 empty] | 786 | 32.2013 | 1
[11 empty] | 787 | 35.1524 | 1
[11 empty] | 788 | 34.8998 | 1
[11 empty] | 789 | 32.4788 | 1
[11 empty] | 790 | 32.9245 | 1
[11 empty] | 791 | 32.6811 | 1
[11 empty] | 792 | 31.7764 | 1
[11 empty] | 793 | 32.7098 | 1
[11 empty] | 794 | 33.2894 | 1
[11 empty] | 795 | 35.3113 | 1
[11 empty] | 796 | 33.9183 | 1
[11 empty] | 797 | 32.9194 | 1
[11 empty] | 798 | 32.4261 | 1
[11 empty] | 799 | 38.2229 | 0
[11 empty] | 800 | 35.1259 | 1
[11 empty] | 801 | 35.1291 | 1
[11 empty] | 802 | 34.8858 | 1
[11 empty] | 803 | 35.5838 | 1
[11 empty] | 804 | 33.1358 | 1
[11 empty] | 805 | 32.3161 | 1
[11 empty] | 806 | 33.2797 | 1
[11 empty] | 807 | 37.8019 | 0
[11 empty] | 808 | 32.9941 | 1
[11 empty] | 809 | 31.87 | 1
[11 empty] | 810 | 37.6901 | 0
[11 empty] | 811 | 34.9874 | 1
[11 empty] | 812 | 32.1701 | 1
[11 empty] | 813 | 31.4427 | 1
[11 empty] | 814 | 35.8334 | 1
[11 empty] | 815 | 34.8858 | 1
[11 empty] | 816 | 33.6762 | 1
[11 empty] | 817 | 35.6455 | 1
[11 empty] | 818 | 32.9003 | 1
[11 empty] | 819 | 35.6964 | 1
[11 empty] | 820 | 32.5987 | 1
[11 empty] | 821 | 33.486 | 1
[11 empty] | 822 | 34.4186 | 1
[11 empty] | 823 | 31.8434 | 1
[11 empty] | 824 | 36.2072 | 0
[11 empty] | 825 | 34.039 | 1
[11 empty] | 826 | 34.895 | 1
[11 empty] | 827 | 34.316 | 1
[11 empty] | 828 | 34.9919 | 1
[11 empty] | 829 | 36.2656 | 0
[11 empty] | 830 | 34.2664 | 1
[11 empty] | 831 | 33.509 | 1
[11 empty] | 832 | 36.965 | 0
[11 empty] | 833 | 33.6162 | 1
[11 empty] | 834 | 31.9576 | 1
[11 empty] | 835 | 35.6487 | 1
[11 empty] | 836 | 29.9185 | 1
[11 empty] | 837 | 33.111 | 1
[11 empty] | 838 | 32.4149 | 1
[11 empty] | 839 | 33.6303 | 1
[11 empty] | 840 | 34.5252 | 1
[11 empty] | 841 | 37.1452 | 0
[11 empty] | 842 | 34.5131 | 1
[11 empty] | 843 | 31.1743 | 1
[11 empty] | 844 | 32.4744 | 1
[11 empty] | 845 | 35.3421 | 1
[11 empty] | 846 | 34.6922 | 1
[11 empty] | 847 | 34.422 | 1
[11 empty] | 848 | 32.2616 | 1
[11 empty] | 849 | 32.843 | 1
[11 empty] | 850 | 33.573 | 1
[11 empty] | 851 | 31.5257 | 1
[11 empty] | 852 | 34.0311 | 1
[11 empty] | 853 | 35.039 | 1
[11 empty] | 854 | 32.774 | 1
[11 empty] | 855 | 33.6092 | 1
[11 empty] | 856 | 33.5382 | 1
[11 empty] | 857 | 32.9181 | 1
[11 empty] | 858 | 34.9976 | 1
[11 empty] | 859 | 32.9554 | 1
[11 empty] | 860 | 30.8218 | 1
[11 empty] | 861 | 34.7541 | 1
[11 empty] | 862 | 33.4099 | 1
[11 empty] | 863 | 35.761 | 1
[11 empty] | 864 | 33.3058 | 1
[11 empty] | 865 | 33.0273 | 1
[11 empty] | 866 | 34.8269 | 1
[11 empty] | 867 | 36.2222 | 0
[11 empty] | 868 | 35.6765 | 1
[11 empty] | 869 | 33.1613 | 1
[11 empty] | 870 | 34.2663 | 1
[11 empty] | 871 | 34.6603 | 1
[11 empty] | 872 | 33.775 | 1
[11 empty] | 873 | 31.7561 | 1
[11 empty] | 874 | 34.4555 | 1
[11 empty] | 875 | 34.0751 | 1
[11 empty] | 876 | 33.2134 | 1
[11 empty] | 877 | 32.7742 | 1
[11 empty] | 878 | 33.4869 | 1
[11 empty] | 879 | 34.1452 | 1
[11 empty] | 880 | 32.3617 | 1
[11 empty] | 881 | 32.0336 | 1
[11 empty] | 882 | 34.4943 | 1
[11 empty] | 883 | 34.3004 | 1
[11 empty] | 884 | 34.3949 | 1
[11 empty] | 885 | 35.4988 | 1
[11 empty] | 886 | 33.3014 | 1
[11 empty] | 887 | 34.1016 | 1
[11 empty] | 888 | 33.454 | 1
[11 empty] | 889 | 33.2142 | 1
[11 empty] | 890 | 33.1156 | 1
[11 empty] | 891 | 40.7136 | 0
[11 empty] | 892 | 32.351 | 1
[11 empty] | 893 | 32.842 | 1
[11 empty] | 894 | 33.0872 | 1
[11 empty] | 895 | 32.7663 | 1
[11 empty] | 896 | 34.4393 | 1
[11 empty] | 897 | 34.2736 | 1
[11 empty] | 898 | 33.9672 | 1
[11 empty] | 899 | 37.5851 | 0
[11 empty] | 900 | 33.9534 | 1
[11 empty] | 901 | 35.7001 | 1
[11 empty] | 902 | 32.9599 | 1
[11 empty] | 903 | 35.379 | 1
[11 empty] | 904 | 35.6928 | 1
[11 empty] | 905 | 34.823 | 1
[11 empty] | 906 | 34.1508 | 1
[11 empty] | 907 | 34.781 | 1
[11 empty] | 908 | 33.5201 | 1
[11 empty] | 909 | 32.8055 | 1
[11 empty] | 910 | 34.459 | 1
[11 empty] | 911 | 33.3529 | 1
[11 empty] | 912 | 36.4917 | 0
[11 empty] | 913 | 32.9173 | 1
[11 empty] | 914 | 34.2066 | 1
[11 empty] | 915 | 33.9898 | 1
[11 empty] | 916 | 31.6441 | 1
[11 empty] | 917 | 33.6309 | 1
[11 empty] | 918 | 34.9653 | 1
[11 empty] | 919 | 38.6865 | 0
[11 empty] | 920 | 34.9941 | 1
[11 empty] | 921 | 31.8857 | 1
[11 empty] | 922 | 36.2187 | 0
[11 empty] | 923 | 32.0706 | 1
[11 empty] | 924 | 32.0836 | 1
[11 empty] | 925 | 37.8177 | 0
[11 empty] | 926 | 32.8704 | 1
[11 empty] | 927 | 33.2653 | 1
[11 empty] | 928 | 31.8808 | 1
[11 empty] | 929 | 29.6237 | 1
[11 empty] | 930 | 31.8929 | 1
[11 empty] | 931 | 32.6939 | 1
[11 empty] | 932 | 34.0615 | 1
[11 empty] | 933 | 32.6345 | 1
[11 empty] | 934 | 32.7994 | 1
[11 empty] | 935 | 31.4219 | 1
[11 empty] | 936 | 34.7286 | 1
[11 empty] | 937 | 34.5368 | 1
[11 empty] | 938 | 34.8027 | 1
[11 empty] | 939 | 32.0993 | 1
[11 empty] | 940 | 34.0328 | 1
[11 empty] | 941 | 34.2448 | 1
[11 empty] | 942 | 33.5615 | 1
[11 empty] | 943 | 35.4985 | 1
[11 empty] | 944 | 32.5484 | 1
[11 empty] | 945 | 33.3866 | 1
[11 empty] | 946 | 31.7296 | 1
[11 empty] | 947 | 34.342 | 1
[11 empty] | 948 | 34.3524 | 1
[11 empty] | 949 | 35.0809 | 1
[11 empty] | 950 | 32.1484 | 1
[11 empty] | 951 | 32.3935 | 1
[11 empty] | 952 | 33.1589 | 1
[11 empty] | 953 | 34.1139 | 1
[11 empty] | 954 | 32.0578 | 1
[11 empty] | 955 | 30.9351 | 1
[11 empty] | 956 | 34.8704 | 1
[11 empty] | 957 | 32.6123 | 1
[11 empty] | 958 | 36.7118 | 0
[11 empty] | 959 | 32.8319 | 1
[11 empty] | 960 | 33.4927 | 1
[11 empty] | 961 | 33.0451 | 1
[11 empty] | 962 | 35.66 | 1
[11 empty] | 963 | 39.0366 | 0
[11 empty] | 964 | 33.9415 | 1
[11 empty] | 965 | 32.3766 | 1
[11 empty] | 966 | 32.9666 | 1
[11 empty] | 967 | 34.3372 | 1
[11 empty] | 968 | 33.4841 | 1
[11 empty] | 969 | 33.7488 | 1
[11 empty] | 970 | 36.4228 | 0
[11 empty] | 971 | 33.1249 | 1
[11 empty] | 972 | 32.4244 | 1
[11 empty] | 973 | 34.2102 | 1
[11 empty] | 974 | 33.9604 | 1
[11 empty] | 975 | 37.1028 | 0
[11 empty] | 976 | 34.3695 | 1
[11 empty] | 977 | 33.9003 | 1
[11 empty] | 978 | 33.5387 | 1
[11 empty] | 979 | 33.9048 | 1
[11 empty] | 980 | 35.3249 | 1
[11 empty] | 981 | 35.7978 | 1
[11 empty] | 982 | 34.6727 | 1
[11 empty] | 983 | 32.343 | 1
[11 empty] | 984 | 33.243 | 1
[11 empty] | 985 | 34.7344 | 1
[11 empty] | 986 | 36.5634 | 0
[11 empty] | 987 | 32.5046 | 1
[11 empty] | 988 | 35.2237 | 1
[11 empty] | 989 | 34.0276 | 1
[11 empty] | 990 | 36.4015 | 0
[11 empty] | 991 | 33.5624 | 1
[11 empty] | 992 | 31.0716 | 1
[11 empty] | 993 | 33.7172 | 1
[11 empty] | 994 | 33.1505 | 1
[11 empty] | 995 | 32.8481 | 1
[11 empty] | 996 | 36.2658 | 0
[11 empty] | 997 | 38.8801 | 0
[11 empty] | 998 | 36.9945 | 0
[11 empty] | 999 | 33.3522 | 1
[11 empty] | 1000 | 30.6821 | 1